## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-ME-TB-0002-D01 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0759 |  |  | Transmittal Date: 28/Mar /2022
Document Title: TBE FOR Gas Dehydration Package |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0012-ME-TR-0759 |  |  | Transmital Date:
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-ME-TB-0002-D00 |  |  | CRS Status: | C3
| Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
Mechanical comments
1 | انتخاب سازندگان می بایست از فهرست مجاز سازندگان شرکت ملی نفت ایران صورت پذیرد.بدیهی است پیشنهاد فنی شرکت هایی که در AVL مذکور نمی باشند، مورد تایید نیست. |  | 01/2294/43107 | 1401/02/08 | نقطه نظر مذکور، مدنظر قرار گرفت.
2 | مطابقت کامل موارد فنی درج شده در جدول TBE با مندرجات داده برگها ضروری است. |  | 01/2294/43107 | 1401/02/08 | نقطه نظر مذکور، مدنظر قرار گرفت.
3 | در موارد عدم تطابق مدارک مهندسی با پیشنهاد سازنده، ضروری است در ستون جداگانه مقادیر مندرج در پیشنهاد فنی سازنده نیز درج گردد. |  | 01/2294/43107 | 1401/02/08 | این ستون در مدرک TBE درج گردیده است و همچنین اطلاعات مورد نیاز جهت صحه گذاری موجود می باشد و صحه گذاری فنی شرکت هیرگان انرژی هم در مدرک مذکور درج گردیده است.
4 | ضروری است در خصوص کلیه مواردی که با TECHNICAL REQUIRMENT در تضاد است، از سازنده استعلام گردیده و پاسخ و توجیه سازنده برای این امور ارسال گردد. بدیهی است موارد VTA شامل این اظهار نظر نمی گردد. |  | 01/2294/43107 | 1401/02/08 | نظر به اینکه هریک از شرکت های سازنده فوق، طراحی های متفاوتی را با توجه به استاندارد های گاها متفاوت به منظور بهینه سازی طراحی و ساخت پکیج نمزدا در نظر گرفته اند ا، لذا مغایرت های اشاره شده از جانب آن کارفرمای محترم امریست اجتناب ناپذیر. همچنین باتوجه به ماهیت پکیج صدرالذکر در عملکرد ایستگاه، این پیمانکار پیشنهادات فنی سازندگان را با جدیت رصد نموده و موارد فنی مغایر با استاندارد ها مورد تایید آن کارفرمای محترم را جهت اصلاح به سازندگان گوشزد خواهد نمود.
5 | از آنجا که پیشنهادهای فنی ارایه شده در موارد مشابه دارای مغایرت است ضروری است جهت ارزیابی دقیق و فنی موارد نهایی و با توجه به آن پیشنهاد فنی بررسی گردد به عنوان نمونه متریال مبدل و کوره در پیشنهادهای ارایه شده متفاوت است. |  | 01/2294/43107 | 1401/02/08 | نقطه نظر مذکور، مدنظر قرار گرفت.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: M.ESMAEILI | Signature | H.naserizadeh |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 4/25/2022 |  |  |  |  | Date: