## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-W028-PEDCO-110-CV-PY-0002 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0732 |  |  | Transmital Date: 14-Mar-2022
Document Title: Civil and Structural drawings -W028 |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-CV-TR-0732 |  |  | Transmital Date: 14-Mar-2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-W028-PEDCO-110-CV-PY-0002-D02 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 |  |  | 01/2294/6027 | 1401/01/10 | کد ارتفاعی مربوطه اصلاح گردید
2 |  |  | 01/2294/6027 | 1401/01/10 | مختصات مربوطه اضافه گردید
3 |  |  | 01/2294/6027 | 1401/01/10 | طراحی پدهای بتنی به صورت جداگانه صورت گرفته و نیازی به دوختن قسمتها به یکدیگر نمی باشد
4 |  |  | 01/2294/6027 | 1401/01/10 | مورد قبول است.
5 |  |  | 01/2294/6027 | 1401/01/10 | ضخامت بتن مشخص گردید
6 |  |  | 01/2294/6027 | 1401/01/10 | جزئیات اضافه گردید
7 |  |  | 01/2294/6027 | 1401/01/10 | تغییرات کلی انجام گردید
8 | همانگونه که در بند 12 از نامه شماره 296830 اعلام گردید به دلیل عدم ارسال گزارش ژئوتکنیک، امکان اظهار نظر بابت پل ها، کالورت، کانال کنترل سیلاب، مشخصات خاک/ بتن و ... در این مدرک وجود ندارد. بنابراین پس از دریافت مستندات، اظهار نظر خواهد شد. |  | 01/2294/6027 | 1401/01/10 | گزارش ژئوتکنیک تهیه و ارسال گردید.
9 | پروفیل های طولی و عرضی مسیر مربوط به جاده ی دسترسی به چاه محل در برخی از نقاط، با مدارک پیمان دارای تغییرات است. لذا مقتضی است اظهار نظر شود. |  | 01/2294/6027 | 1401/01/10 | بدلیل ایجاد فضای کافی برای احداث پل(کالورت)، اجتناب از شیب های بالا، بهینه کردن عملیات خاکی و برداشت توپوگرافی جدید در بخش هایی، مسیر دسترسی نسبت به مدارک پیمان تغییراتی داشته است.
10 | احجام عملیات خاکی درج شده در این مدارک صرفا جهت اطلاع تلقی شده و قابل صحت سنجی نمی باشد. |  | 01/2294/6027 | 1401/01/10 | مورد قبول است.
11 | مسئولیت تمامی ترازهای ارتفاعی و نقاط جانمائی بر عهده پیمانکار پروژه است. |  | 01/2294/6027 | 1401/01/10 | مورد قبول است.
12 | مشخصات و نقشه های Waste Pit، نمایش داده شده در مدرک Rough grading plans-W028، در این ترانسمیتال دیده نشده است. لذا اعمال گردد. |  | 01/2294/6027 | 1401/01/10 | اعمال و شیت 18 از 41 به مدرک اضافه گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: