## SHEET 1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-LI-0009_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0587 |  |  | Transmital Date: 13 Feb 2022
Document Title: Instrument /F&G Cable List |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0011-IN-TR-0587 |  |  | Transmital Date: 13 Feb 2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-LI-0009_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | شماره صفحات ویراش شده در صفحه دوم مدرک با توجه به 43 صفحه بودت مدرک اشتباه تکمیل شده است |  | 00/2294/432761 | 1400/12/12 | مطابق درخواست کارفرمای محترم مدرک اصلاح گردید.
2 | قسمتی از بخش general note که در ان نحوه کددهی کابل تشریح گردیده بایستی اصلاح گردد ( مکان اشاره شده توسط پیکان ها ناددرست ) |  | 00/2294/432761 | 1400/12/12 | مطابق درخواست کارفرمای محترم مدرک اصلاح گردید
3 | فهرست مدارک مرجع تکمیل گردد. (از قبیل مدرک مشخصات فنی مربوط به Cable) |  | 00/2294/432761 | 1400/12/12 | مطابق درخواست کارفرمای محترم مدرک اصلاح گردید
4 | صفحه سوم مدرک ، عتوان cable specification موضوعیت ندارد و بایستی به عنوان abbreviation تغییر یابد و سایر مخفف ها نیز توضیح داده گردد |  | 00/2294/432761 | 1400/12/12 | مطابق درخواست کارفرمای محترم مدرک اصلاح گردید
5 | ستون مربوط به voltage rate به مدرک اضافه گردد |  | 00/2294/432761 | 1400/12/12 | مطابق درخواست کارفرمای محترم مدرک اصلاح گردید
6 | نوع armor کابل با اسناد پایه مطابقت ندارد |  | 00/2294/432761 | 1400/12/12 | مطابق درخواست کارفرمای محترم مدرک اصلاح گردید
7 | در صفحه پنجم سطر 170 cable no: مربوط به jbd-d-1005 اصلاح گردد |  | 00/2294/432761 | 1400/12/12 | همه سطرها و ستون ها مجددا بررسی و با مدارک مرجع همسان سازی گردید
8 | رنگ استفاده شده برای کابل های NIS, FLAME RETARDANT خاکستری GRAY می باشد در حالی که در قسمت GENERAL NOTE مخفف GR رنگ سبز GREEN ذکر شده و لازم است اصلاح گردد |  | 00/2294/432761 | 1400/12/12 | تناقض موجود برطرف و بصورت NOTE در صفحه GENERAL NOTE مشخص و ستون مربوطه در لیست رنگ کابل ها اصلاح گردید
9 | نحوه کددهی JUNCTON BOX نیز بایستی تشریح گردد |  | 00/2294/432761 | 1400/12/12 | مطابق درخواست کارفرمای محترم مدرک اصلاح گردید
10 | در صفحه پنجم سطر 448 cable no: مربوط به JBE-D-1002 اصلاح گردد |  | 00/2294/432761 | 1400/12/12 | همه سطرها و ستون ها مجددا بررسی و با مدارک مرجع همسان سازی گردید
11 | در صفحه پنجم سطر 448 cable no: ستون FROM مربوط به JBE-D-1002 اصلاح گردد |  | 00/2294/432761 | 1400/12/12 | همه سطرها و ستون ها مجددا بررسی و با مدارک مرجع همسان سازی گردید
12 | در صفحه پنجم سطر 180 cable no: ستون FROM مربوط به JBD-S-1003 اصلاح گردد |  | 00/2294/432761 | 1400/12/12 | همه سطرها و ستون ها مجددا بررسی و با مدارک مرجع همسان سازی گردید
13 | درخصوص IS بودن کابل مولتی JBF-D-1001 شفاف سازی گردد |  | 00/2294/432761 | 1400/12/12 | مطابق درخواست کارفرمای محترم مدرک اصلاح گردید
14 | ستون مربوط به QTY. OF PAIR/TRIPLE/CORE/QUAD برای JBE-D-1001 و JBF-D-1004 بایستی با مدرک INST. F&G JB DIAGRAM در هماهنگی باشد هرگونه تناقضی بایستی برطرف گردد |  | 00/2294/432761 | 1400/12/12 | همه سطرها و ستون ها مجددا بررسی و با مدارک مرجع همسان سازی گردید
15 | Cable Code مربوط به JBF-D-1004 بایستی با مدرک INST. F&G JB DIAGRAM در هماهنگی باشد |  | 00/2294/432761 | 1400/12/12 | همه سطرها و ستون ها مجددا بررسی و با مدارک مرجع همسان سازی گردید
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 26 Feb 2022 |  |  |  |  | Date: