## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-LI-0009_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0587 |  |  | Transmital Date: 13 Feb 2022
Document Title: Instrument /F&G Cable List |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0011-IN-TR-0587 |  |  | Transmital Date: 13 Feb 2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-LI-0009_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | با توجه به اينكه مدارك پيش نياز و مرتبط با اين مدرك مانند I/O و Termination Digram داراي كامنت هاي اساسي مي باشد و يا تاييد نشده است، اين مدرك قابل بررسي نمي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-03250 | 2022-02-27 | این مدرک با توجه به آخرین نسخه مدرک I.O LIST و P&ID تهیه شده است. بدیهی است تغییرات آینده روی مدارک پایه، در همه مدارک لحاظ و به روز خواهند شد.
2 | بنا بر بند 13 پيمان و همچنين كامنت شماره 1، هر گونه تبعات مالي و زماني بر عهده پيمانكار مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-03250 | 2022-02-27 | درخواست کارفرمای محترم مد نظر قرار می گیرد.
3 | هر گونه تغييري در مدارك مرتبط، در اين مدرك اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-03250 | 2022-02-27 | درخواست کارفرمای محترم مد نظر قرار می گیرد.
4 | در اين مدرك ارتباطات سريال تعريف نشده است لطفا در اين خصوص شفاف سازي صورت پذيرد. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-03250 | 2022-02-27 | در نسخه جدید این مدرک ارتباط بین سیستم ها از قبیل DCS , ESD , F&G و پکیج ها و غیره ذکر شده است.
5 | با توجه به عنوان مدرك، تمام پنل هايي كه با سيستم هاي اصلي DCS/ESD/F&G سيگنال/ارتباط واسط دارند در نظر گرفته شود. (CO2/HVAC/FACP/LCP/Consoles/Packages….) |  | BK-SUR-ENG-INS-00-03250 | 2022-02-27 | در نسخه جدید این مدرک ارتباط بین سیستم ها از قبیل DCS , ESD , F&G و پکیج ها و غیره ذکر شده است
6 | آيتم Abbreviation مربوط به FRT OR FRS اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-03250 | 2022-02-27 | درخواست کارفرمای محترم اعمال گردید
7 | سطرهاي داراي رنگ قابل قبول نيستند. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-03250 | 2022-02-27 | مطابق درخواست کارفرمای محترم اعمال گردید
8 | شماره تگ و توضيحات براي تمامي موارد در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-03250 | 2022-02-27 | مطابق درخواست کارفرمای محترم اعمال گردید
9 | مبدا و مقصد براي تمامي موارد در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-03250 | 2022-02-27 | مطابق درخواست کارفرمای محترم اعمال گردید
10 | ليست كنسول و LCP ها داخل مدرك بر اساس شماره تگ ها آورده شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-03250 | 2022-02-27 | مطابق درخواست کارفرمای محترم اعمال گردید
11 | بسياري از موارد در مدرك ارائه شده با خط تيره نشان داده شده است كه قابل قبول نبوده و بايد تكميل گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-03250 | 2022-02-27 | مطابق درخواست کارفرمای محترم اعمال گردید
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 26 Feb 2022 |  |  |  |  | Date: