| طرح نگهداشت و افزایش تولید 27 مخزن |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MONTHLY PROGRESS REPORT # 12 نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک |  |  |  |  |  |  |
| G00 | JUN. 2022 | IFI | P.Ghadamian | M.Fakharian | M.Mehrshad |  |
| Rev. | Date | Purpose of Issue/Status | Prepared by: | Checked by: | Approved by: | CLIENT Approval |
| Class: |  | CLIENT Doc. Number: 'F0Z-707078 |  |  |  |  |
| Status: | IDC: Inter-Discipline Check IFC: Issued For Comment IFA: Issued For Approval AFD: Approved For Design AFC: Approved For Construction AFP: Approved For Purchase AFQ: Approved For Quotation IFI: Issued For Information AB-R: As-Built for CLIENT Review AB-A: As-Built –Approved |  |  |  |  |  |

REVISION RECORD SHEET

| PAGE | G00 | G01 | G02 | G03 | G04 |  | PAGE | G00 | G01 | G02 | G03 | G04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  |  |
| 2 | X |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  |
| 3 | X |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |
| 4 | X |  |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  |  |
| 5 | X |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |
| 6 | X |  |  |  |  |  | 71 |  |  |  |  |  |
| 7 | X |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |
| 8 | X |  |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  |  |
| 9 | X |  |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |
| 10 | X |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |
| 11 | X |  |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  |  |
| 12 | X |  |  |  |  |  | 77 |  |  |  |  |  |
| 13 | X |  |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  |  |
| 14 | X |  |  |  |  |  | 79 |  |  |  |  |  |
| 15 | X |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
| 16 | X |  |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  |  |
| 17 | X |  |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  |  |
| 18 | X |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |
| 19 | X |  |  |  |  |  | 84 |  |  |  |  |  |
| 20 | X |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |
| 21 | X |  |  |  |  |  | 86 |  |  |  |  |  |
| 22 | X |  |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  |  |
| 23 | X |  |  |  |  |  | 88 |  |  |  |  |  |
| 24 | X |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  |  |  |
| 25 | X |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |
| 26 | X |  |  |  |  |  | 91 |  |  |  |  |  |
| 27 | X |  |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |
| 28 | X |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |
| 29 | X |  |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  |
| 30 | X |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |
| 31 | X |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |
| 32 | X |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |
| 33 | X |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |
| 34 | X |  |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |
| 35 | X |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 36 | X |  |  |  |  |  | 101 |  |  |  |  |  |
| 37 | X |  |  |  |  |  | 102 |  |  |  |  |  |
| 38 | X |  |  |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  |
| 39 | X |  |  |  |  |  | 104 |  |  |  |  |  |
| 40 | X |  |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  |  |
| 41 | X |  |  |  |  |  | 106 |  |  |  |  |  |
| 42 | X |  |  |  |  |  | 107 |  |  |  |  |  |
| 43 | X |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |
| 44 | X |  |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  |  |
| 45 | X |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |
| 46 | X |  |  |  |  |  | 111 |  |  |  |  |  |
| 47 | X |  |  |  |  |  | 112 |  |  |  |  |  |
| 48 | X |  |  |  |  |  | 113 |  |  |  |  |  |
| 49 | X |  |  |  |  |  | 114 |  |  |  |  |  |
| 50 | X |  |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  |  |
| 51 | X |  |  |  |  |  | 116 |  |  |  |  |  |
| 52 | X |  |  |  |  |  | 117 |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  |  |  |  | 119 |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  |  |  |  | 121 |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  |  |  |  | 122 |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  |  |  |  |  | 123 |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  |  |  |  |  | 124 |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  |  |  |  |  | 126 |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  |  |  |  |  | 127 |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  |  |  |  |  | 129 |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  |  |

فهرست مطالب

1	مشخصات قراردادی پروژه	4

2	معرفی پروژه	5

3	گزارش مدیریتی پروژه	8

4	گزارش فعالیت‌های انجام شده	9

5	جدول پیشرفت کل پروژه (عمومی/تحت الارض /سطح الارض)	13

6	بخش کنترل پروژه	14

7	وضعیت مدارک مهندسی	17

8	بخش مالی پروژه	18

9	بخش تدارکات کالا	19

10	نمودار سازمانی پیمانکار	20

11	مکاتبات با کارفرما	22

12	مشکلات و موانع	27

13	موانع کلیدی و تنگناهای اصلی پیشرفت	28

14	بخش کنترل پروژه	29

15	ضمائم	30

*          گزارشQC   و ترنسمیتال لیست به پیوست می باشد.

# مشخصات قراردادی پروژه

| نام پروژه: | نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک/ بخش سطح الارض و ابنیه تحت الارض |
| --- | --- |
| کارفرمای اصلی: | شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب اهواز، کوی فداییان اسلام، ساختمان 5 طبقه/ تهران، خیابان شهید دستگردی، تقاطع تبریزیان، شرکت توسعه پتروایران |
| مجری و نماینده کارفرمای اصلی: | علیرضا محمدی خواه (سرپرست طرح های نگهداشت و افزایش تولید ناحیه گچساران) |
| کارفرما (پیمانکار عمومی): | شرکت توسعه پتروایران تهران، خیابان شهید دستگردی، تقاطع تبریزیان، شرکت توسعه پتروایران |
| مدیر پروژه و نماینده کارفرما (پیمانکار عمومی): | منصور مهرشاد |
| پیمانکار EPC: | مشارکت “هیرگان انرژی-طرح و بازرسی” تهران، اتوبان همت- خیابان شیراز جنوبی- کوچه یاس – پلاک 13 |
| مدیر پروژه و نماینده پیمانکار: | محمد فخاریان |
| تاریخ شروع پروژه: | 02/04/1400 |
| تاریخ پایان پروژه: | 01/04/1402 |
| شماره قرارداد: | BK-00-CO-0001 |
| شماره پروژه (در سیستم کارفرمای اصلی): | 971020 |
| مبلغ پیمان (یورو): | 35,909,880 یورو |
| مدت پیمان: | 24 ماه |

# معرفی پروژه

میدان نفتی بینک از میادین نفتی ایران است که در استان بوشهر، در فاصله ۲۰ کیلومتری از شمال بندر گناوه و در ساحل خلیج فارس مستقر می‌باشد. این میدان از شمال با میدان نفتی گلخاری، میدان نفتی بی‌بی‌حکیمه و میدان نفتی سیاهمکان و از جنوب با میدان نفتی خارگ، در دریا هم‌جوار است. حجم ذخیره درجای نفت خام این میدان در حدود ۲ میلیارد و ۸۹۰ میلیون بشکه برآورد می‌شود. میدان نفتی بینک در افق آسماری دارای ابعادی به طول ۴۲ کیلومتر و عرض متوسط ۶ کیلومتر است. سازندهای آسماری و جهرم این میدان به دلیل ارتباط فشاری مناسب، به عنوان یک مخزن واحد محسوب می‌شوند.

تاسیسات سرچاهی مربوط به 6 حلقه چاه توسعه ای (که 2 حلقه از این 6 حلقه نیاز به برق رسانی و دیگر تسهیلات مرتبط جهت مصارف پمپ درون چاهی می باشد) و انجام اصلاحات در 4 حلقه چاه تعمیری موجود (به همراه برق رسانی جهت مصارف پمپ درون چاهی و دیگر تسهیلات مورد نیاز) در دستور کار این طرح قرار دارد. آب مورد نیاز حفاری چاه ها می بایست از طریق تانکر (یا خط لوله موقت) از دره گپ گناوه/خلیج فارس تامین گردد. ضمنا احداث 6 خط لوله جرياني جدید از چاه های توسعه ای پیش گفته به مجموعه بوستر-کلاستر بینک و توسعه چندراهه موجود بوستر-کلاستر بینک جزو شرح کار این پروژه است.

ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ از ﻣﯿﺪان بینک، افزایش ظرفیت ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (و احداث ردیف تراکم و مستحدثات مورد نیاز جدید) به میزان 15 م ف م ر نیز جزو شرح کار این پروژه می باشد.

همچنین اﺣﺪاث 44 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ 8 اﯾﻨﭻ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز از اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺸﺎر ﮔﺎز ﺑﯿﻨﮏ ﺗﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﺰرﯾﻖ ﮔﺎز ﺳﯿﺎﻫﻤﮑﺎن و5,2 کیلومتر ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ 4 اﯾﻨﭻ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﯾﻌﺎت ﮔﺎزي از اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺸﺎر ﮔﺎز ﺑﯿﻨﮏ ﺑﻪ واﺣﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﯿﻨﮏ نیز در تعهد پیمانکار میباشد.

کلیات توضیحات فوق الذکر شرح کار در شماتیک زیر ارائه شده است.

| S/L | Well Name/Location | Reservoir |
| --- | --- | --- |
| 1 | W 008 N | Asmari |
| 2 | W 018 S | Asmari |
| 3 | W 046 S | Bangestan |
| 4 | W028 | Bangestan |
| 5 | W 035 | Bangestan |
| 6 | W 007 S | Bangestan |
| 7 | Well 14 | Bangestan |
| 8 | Well 12 | Bangestan |
| 9 | Well 15 | Bangestan |
| 10 | Well 05 | Bangestan |

# گزارش مدیریتی پروژه

3-1گزارش مدیریتی و جدول میزان پیشرفت کل پروژه

جدول پیشرفت پروژه در بخش 5 ارائه شده است.

3-2 نمودار پیشرفت كل پروژه

# گزارش فعالیت‌های انجام شده

4-1 مدیریت پروژه /عمومی

- شرکت در جلسات هقتگی بررسی پیشرفت پروژه

- انجام تست روزانه تب سنجی و اکسیمتری وتوزیع ماسک پرسنل

- پیگیری اخذ اشتراک تلفن ثابت و سرویس اینترنت دائمی برای کارگاه

- پیگیری اخذ اشتراک برق دائمی (شبکه) برای کارگاه

- ادامه ارسال رویه ها و مدارک مربوط به برنامه ریزی و QC

- تهیه برنامه زمانبندی کل پروژه براساس تغییر اولویت چاهها ( مطابق آخرین نقطه نظرات کارفرما )

- کنترل و نظارت مستمر بر حسن انجام ضبط و ربط محیط کار General Housekeeping طبق برنامه

- ارائه خدمات رفاهی به کارفرمای محترم بر اساس قرارداد

4-2 بخش مهندسی (E)

4-2-1 مهندسی سطح الارض/ابنیه تحت الارض پروژه

- ارسال مدرک TBE  مربوط به CCTV System

- ارسال دیتاشیت های بخش مکانیک مطابق نظرات کارفرما

- ارسال گزارش Piping Corrosion Study & Material Selection Report بسته GCS         مطابق نظرات کارفرما

- ارسال مدرک Hazardous Area Classification Layout مطابق برنامه زمانبندی

- ارسال برخی دیتاشیت های بخش ابزاردقیق مطابق نظرات کارفرما

- ارسال نقشه Rough Grading چاه شماره 046 مطابق نظرات کارفرما

- ارسال نسخه نهایی برنامه زمانبندی براساس نامه تایید کارفرما

- ارسال نسخه نهایی نقشه معماری ساختمان کارفرما

- ارسال گزارش مدل سه بعدی 60% چاه شماره 018 مطابق نظرات کارفرما

- ارسال مدارک Material Flow Diagram چاهها مطابق نظرات کارفرما

- ارسال مدرک Material Flow Diagram بسته GCS مطابق برنامه زمانبندی

- ارسال مدارک TBE مربوط به خطوط لوله چاهها مطابق نظرات کارفرما

- ارسال مدارک Plan Profile چاههای 12 و 15 مطابق برنامه زمانبندی

- ارسال گزارش ژئوتکنین لوکیشن 028 و بسته GCS

- ارسال برخی دیتاشیت های بخش برق مطابق نظرات کارفرما/ برنامه زمانبندی

- ارسال گزارش ژئوتکنیک چاه شماره 028 و ایستگاه تقویت فشار گاز

- ارسال MTOهای مربوط به Lighting & Small Powers در خصوص برخی بسته های سرچاهی

- ارسال نقشه معماری ساختمان سوئیچ گیر مطابق نظرات کارفرما

- ارسال برخی دیتاشیت های بخش برق در بسته GCS مطابق نظرات کارفرما

- ارسال مدرک Civil and Structural drawings چاه شماره 046 مطابق برنامه زمانبندی پروژه

- ارسال مدارک PMR مربوط به ژئوتسکتایل و ژئوممبران چاه 028 مطابق نظرات کارفرما

- ارسال TBE مربوط به Stone Trap چاهها مطابق برنامه زمانبندی پروژه

- ارسال TBE مربوط به Field Instrumentations چاهها مطابق برنامه زمانبندی پروژه

- ارسال مدرک ESD Block Diagram بسته خط لوله مطابق برنامه زمانبندی

- ارسال مدرک Electrical Load List بسته خط لوله مطابق برنامه زمانبندی

- ارسال مدارک Cause & Effect بسته GCS مطابق برنامه زمانبندی

- ارسال مدرک TBE مربوط به Gas Dehydration Package مطابق نظرات کارفرما

- ارسال مدرک General Civil Layout چاه 028 مطابق نظرات کارفرما

- ارسال TBE مربوط به Pig Traps مطابق برنامه زمانبندی

- ارسال دیتاشیت Insulation Joints بسته های PPL و GCS مطابق برنامه زمانبندی - ارسال TBE مربوط به Line Pipes چاه 18 - ارسال TBE مربوط به Line Pipes چاه 28 - ارسال TBE مربوط به Line Pipes چاه 46 - ارسال TBE مربوط به Line Pipes چاه 35 - ارسال TBE مربوط به Line Pipes چاه 08 - ارسال TBE مربوط به Line Pipes چاه 07

4-2-2 مهندسی تحت الارض پروژه

- (این بخش در شرح کار این پیمانکار نمی باشد)

4-3 فعالیتهای مرتبط با کالا(P)

4-3-1 کالای سطح الارض/ابنیه تحت الارض پروژه

- استعلام گیری CONTROL VALE  ازسازندگان مورد تایید کارفرمای محترم

- ادامه بررسی پیشنهادات فنی از سازندگان  Air Gas Cooler

- بررسی پیشنهادات فنی از سازندگان PIG Traps

- - دریافت  پیشنهادات فنی و مالی از سازندگان  On/off Valve

- - آغاز استعلام گیری Sampling Connection

- خرید لوله برای درین چاه 28

- پیگیری خرید سوله انبار

- استعلام گیری لوله های GRE

- استعلام گیری پمپ های سانتریفیوژ و واتر پمپ.....

- استعلام گیری Pressure Vessel

- ارسال لوله های 12 اینچ برای Drain  های چاه ها

4-3-2 کالای تحت الارض پروژه

- (این بخش در شرح کار این پیمانکار نمی باشد)

4-4 فعالیتهای  اجرایی (C)

- اجرای عملیات نصب فنس محوطه تجهیز کارگاه

- اجرای عملیات زیرسازی و کف سازی و سرامیک کف ساختمان اقامتی پتروایران

- ادامه عملیات خاکبرداری لوکیشن چاه شماره 46

- ادامه  عملیات بتن ریزی دستک های پل 195+0

- اجرای عملیات خاکریزی دیوار حوضچه واترپول چاه شماره 28

- اجرای عملیات آرماتور بندی فونداسیون سپتیک چاه شماره 28

- عملیات بتن ریزی PEDESTAL  ساختمان مسکونی مناطق نفت خیز

- آرماتوربندی  فونداسیون سلر چاه شماره 28

- خاکبرداری دیچ چاه شماره 28

- اجرای عملیات گمانه زنی مسیر خط 8 اینچ سیاهمکان

- اجرای بتن مگر پد گازوئیل چاه شماره 28

- اجرای بتن مگر سپتیک شرقی و غربی چاه شماره 28

- تسطیح  و رگلاژ لوکیشن چاه شماره 28

- ادامه اجرای عملیات زیرسازی و کف سازی و سرامیک کف ساختمان اداری مناطق نفت خیز

- ادامه عملیات خاکبرداری لوکیشن چاه شماره 46

- اجرای عملیات پلاستر دیوار  سپتیک ضلع غربی چاه شماره 28

- اجرای عملیات کیورینگ  دال پل جاده چاه 28 کیلومتر 511+0

- اجرای عملیات درز گیری و تکمیل سازه ساندویچ پنل ساختمان های اداری مناطق نفت خیز و اقامتگاه پتروایران

- خاکریزی ، آب پاشی و تسطیح لوکیشن چاه شماره 28

- اجرای عملیات آرماتور بندی و قالب بندی فونداسیون سپتیک شرقی چاه شماره 28

- ادامه عملیات گمانه زنی مسیر خط 8 اینچ سیاهمکان

- اجرای عملیات دیوار چینی سپتیک ضلع غربی چاه شماره 28

- خاکبرداری دیچ چاه شماره 28

- ادامه عملیات آرماتور بندی فونداسیون سلر چاه شماره 28

- اجرای عملیات آرماتور بندی پدگازوئیل چاه شماره 28

- اجرای عملیات درز گیری و تکمیل سازه ساندویچ پنل ساختمان های اداری مناطق نفت خیز و اقامتگاه پتروایران

- اجرای عملیات بتن ریزی فونداسیون سپتیک شرقی چاه شماره 28

- اجرای عملیات دیوارچینی سپتیک ضلع شرقی چاه شماره 28

- ادامه عملیات خاکبرداری لوکیشن چاه شماره 46

- اجرای عملیات بتن ریزی بخش فوتینگ سلر چاه 28

- خاکریزی ، آب پاشی و تسطیح لوکیشن چاه شماره 28

- اجرای عملیات دیوار چینی ساختمان مسکونی مناطق نفتخیز

- اجرای عملیات آرماتور بندی پدگازوئیل چاه شماره 28

- اجرای عملیات کیورینگ بتن بخش فوتینگ سلر چاه 28

- اجرای عملیات  پلاسترسپتیک ضلع شرقی چاه شماره 28

- اجرای عملیات گچ ریزی جانمایی پد اصلی چاه 28

- اجرای عملیات بتن ریزی دستکهای خروجی پل 511+0

- اجرای عملیات تسطیح و کمپکت بستر فونداسیون پد تریتمنت

- اجرای عملیات بتن ریزی مگر پد تریتمنت چاه 28

- اجرای عملیات کیورینگ بتن دستکهای خروجی پل 511+0

- اجرای عملیات آرماتور بندی پد دیواترینگ

- اجرای عملیات خاکریزی حوضچه آب و گل چاه 28

- ادامه عملیات خاکبرداری لوکیشن چاه شماره 46

- اجرای عملیات قالب بندی بندی پد گازوئیل چاه شماره 28

- اجرای عملیات بتن ریزی دستک ورودی پل کیلومتر 511+0

- خاکریزی ، آب پاشی و تسطیح لوکیشن چاه شماره 28

- اجرای عملیات خاکریزی محوطه انبار روباز تجهیز کارگاه

- اجرای عملیات آرماتور بندی دیوار سلر چاه 28

- اجرای عملیات آرماتور بندی ستون های ساختمان مسکونی مناطق نفتخیز

- اجرای عملیات بارگیری و حمل خاک مازاد به خارج از لوکیشن چاه 28

- خاکریزی ، آب پاشی و تسطیح گودال آب و گل  چاه شماره 28

- اجرای عملیات تسطیح و رگلاژ و کمپکت خاکریزی محوطه انبار روباز تجهیز کارگاه

- اجرای نصب درب های محوطه تجهیز کارگاه

- اجرای عملیات بتن ریزی ستون های ساختمان مسکونی مناطق نفت خیز

# جدول پیشرفت کل پروژه (عمومی /سطح الارض)

# بخش کنترل پروژه

جدول میزان پیشرفت کل پروژه (عمومی /سطح الارض)

ضرایب وزنی فعالیت ها(W-F) (عمومی /سطح الارض) :

| Cde | Description | W.F.(ِDiscp.) | WF.(Total) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100.00% | 100.000% |
| 1 | GENERAL | 5.32% | 5.32% |
| 1-1 | Project Management | 100.00% | 5.32% |
| 2 | SUB-Surface DEVELOPMENT | 18.18% | 18.18% |
| 2-1 | Engineering | 1.99% | 0.36% |
| 2-2 | Procurement | 61.26% | 11.14% |
| 2-3 | Construction | 36.75% | 6.68% |
| 3 | SURFACE DEVELOPMENT | 76.49% | 76.49% |
| 3-1 | Engineering | 3.09% | 2.37% |
| 3-2 | Procurement | 77.39% | 59.19% |
| 3-3 | Construction | 18.20% | 13.92% |
| 3-4 | Commissioning, Startup & Handover | 1.3% | 1.01% |

نمودار پیشرفت بخش عمومی

نمودار پیشرفت بخش سطح الارض

نمودار پیشرفت بخش ابنیه تحت الارض

جدول و نمودار پیشرفت EPC :

# وضعیت مدارک مهندسی

# بخش مالی پروژه

# بخش تدارکات کالا

# جدول سازمانی پیمانکار(نیروی انسانی و ماشین آلات )

# مکاتبات با کارفرما

11-1 	مکاتبات وارده با كارفرما :

| رديف | موضوع | تاریخ | شماره نامه مربوطه |
| --- | --- | --- | --- |
|  | پاسخ به پیشنهاد فنی اصلاح شده شیر دروازه ای خط گودال سوخت موقعیت چاه w018s | 1401/02/17 | 3060 |
|  | پاسخ به انحرافات طراحی در کمپرسورهای گازی پروژه | 1401/02/19 | 3309 |
|  | شارژ سیستم هشدار فایرآلارم و باتری های آن | 1401/02/19 | 3370 |
|  | پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترانسمیتال ها | 1401/02/19 | 3321 |
|  | پاسخ به درخواست تغییر کاری اضافه شدن یک ردیف پمپ | 1401/02/21 | 3603 |
|  | پیگیری گزارش بهینه سازی خطوط انتقال فشار متوسط تاسیسات سرچاهی | 1401/02/21 | 3682 |
|  | ارائه محاسبات مربوط بهI&C POWER CONSUMPTION | 1401/02/24 | 3805 |
|  | عدم رضایت از عملکرد پیمانکار | 1401/02/24 | 3808 |
|  | پاسخ به نامه در خصوص گزارش تامین لوله های اصلی پروژه | 1401/02/24 | 3814 |
|  | دستورالعمل نحوه تدوین و رسیدگی به لایحه تاخیرات پیمان | 1401/02/26 | 4044 |
|  | پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترانسمیتال ها | 1401/02/26 | 4084 |
|  | پاسخ به اقدامات اولیه مورد نیاز در طرح توسعه چند راهه بینک | 1401/02/26 | 4088 |
|  | ارسال صورتجلسه بررسی مدل سه بعدی توسعه چند راهه و موقعیت چاه W028 | 1401/02/26 | 4093 |
|  | پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترانسمیتال ها | 1401/02/31 | 4244 |
|  | ضمانتنامه بانکی جهت قسط دوم پیش پرداخت | 1401/02/31 | 4241 |
|  | پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترانسمیتال ها | 1401/02/31 | 4342 |
|  | سناریوی راه اندازی زودهنگام EPچاه W018S | 1401/02/31 | 4358 |
|  | تبعات اولیه تغییر کاری طرح جدید مدیریت پسماند بسته موقعیت چاه W028 | 1401/03/03 | 4765 |
|  | پیشنهاد فنی شیر دروازه ای خط گودال سوخت موقعیت چاه W018S | 1401/03/03 | 4768 |
|  | برنامه زمانبندی بازنگری شده (پیگیری اول) | 1401/03/03 | 4769 |
|  | تسریع در ارسال لایحه تاخیرات پیمان | 1401/03/07 | 4960 |
|  | پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترانسمیتال ها | 1401/03/08 | 5023 |
|  | پاسخ به ترانسمیتال شماره 0889رویه کنترل تغییرات | 1401/03/08 | 5026 |
|  | نتیجه بررسی گزارشات هفتگی شماره49 | 1401/03/08 | 5071 |
|  | شارژسیستم فایر آلارم و باتری های مربوطه | 1401/03/08 | 5073 |
|  | پاسخ به رویه های مدیریت پروژه | 1401/03/10 | 5336 |
|  | پاسخ به نامه رویه هماهنگی پروژه ها | 1401/03/10 | 5340 |
|  | وضعیت متریال انتخابی خطوط لوله جریانی و راهکارهای پیشنهادی | 1401/03/11 | 5421 |
|  | پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترانسمیتال ها | 1401/03/17 | 5769 |
|  | نتیجه بررسی گزارش ماهیانه شماره 11 | 1401/03/17 | 5771 |
|  | ارسال صورتجلسه بررسی P&ID و مطالعات مهندسی ارزش | 1401/03/18 | 5830 |
|  | تولید از موقعیت ها و چاه محل های طرح و توسعه میدان بینک | 1401/03/18 | 5841 |
|  | تایید طرح جدید مدیریت پسماند بسته موقعیت چاه غرب 046S | 1401/03/18 | 5848 |
|  | پاسخ به درخواست بررسی ویرایش D06 داده برگ فنی کمپرسورهای پروژه | 1401/03/18 | 5852 |
|  | پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترانسمیتال ها | 1401/03/18 | 5862 |

11-2 	مکاتبات صادره با کارفرما :

| رديف | موضوع | تاریخ | شماره نامه مربوطه |
| --- | --- | --- | --- |
|  | درخواست پرداخت مبلغ از حساب مشترک فیمابین(مطالبات پیمانکاران دست دوم) | 1401/02/17 | 0370 |
|  | مدارک بدون پاسخ از سوی کارفرمای محترم تا سررسید 17/02/1401 | 1401/02/17 | 0371 |
|  | درخواست تعیین تکلیف نهایی "طرح جدید مدیریت پسماند بسته موقعیت چاه W046S" | 1401/02/17 | 0372 |
|  | ارسال گزارش هفتگی شماره 47 (منتهی به تاریخ 21/02/1401) | 1401/02/21 | 0373 |
|  | عدم نیاز به ارسال برخی مدارک بخش کنترل پروژه | 1401/02/24 | 0374 |
|  | درخواست حذف مدرک QCP از MDL | 1401/02/24 | 0375 |
|  | ارسال نسخ کاغذی مدارک ممهور به مهر AFC | 1401/02/25 | 0376 |
|  | فرمت گزارش روزانه کارگاه | 1401/02/26 | 0377 |
|  | پیگیری تعیین تکلیف " متریال خطوط لوله جریانی" | 1401/02/27 | 0378 |
|  | پیگیری اخذ بازخورد بر روی مدرک "PMS تاسیسات سرچاهی" | 1401/02/26 | 0379 |
|  | ارسال گزارش هفتگی شماره 48 (منتهی به تاریخ 1401/02/28) | 1401/02/28 | 0380 |
|  | عدم نیاز به پمپ مایعات دور ریز در Oil Sump Pit واحد کلاستر بینک | 1401/02/31 | 0381 |
|  | شارژ سیستم فایر آلارم و باتری های مربوطه | 1401/02/31 | 0382 |
|  | سیستم Total Flooding برای ساختمان کنونی برق ایستگاه موجود تقویت فشار گاز بینک | 1401/02/31 | 0383 |
|  | قرارداد خرید پکیج WHCP بسته های W018S، W028، W035 و W008N | 1401/03/03 | 0384 |
|  | درخواست بررسی و تایید ویرایش D06 داده برگ مکانیکال کمپرسورهای گاز GCS | 1401/03/03 | 0385 |
|  | محاسبات هیدرولیک اصلاح شده خط لوله گاز کلاستر گلخاری به ایستگاه تقویت فشار گاز بینک | 1401/03/04 | 0386 |
|  | درخواست سند مالی و صورتحساب مربوط به صورت وضعیت های دریافتی | 1401/03/04 | 0387 |
|  | ارسال گزارش هفتگی شماره 49 (منتهی به تاریخ 1401/03/04) | 1401/03/04 | 0388 |
|  | اقدامات اولیه جهت سناریوی تولید زودهنگام (EP) بسته موقعیت چاه W018S | 1401/03/04 | 0389 |
|  | درخواست پرداخت مبلغ از حساب مشترک فیمابین(مطالبات پیمانکاران دست دوم) | 1401/03/07 | 0390 |
|  | درخواست اعلام معادل یورویی علی الحساب تأدیه شده بابت پیش پرداخت های اول و دوم | 1401/03/07 | 0391 |
|  | برآورد کارکرد بخش مهندسی- شماره 3(BK-HD-WPA-E-0003_G00) | 1401/03/08 | 0392 |
|  | ارائه فایل NAVIS مدل سه بعدی 60% - بسته ایستگاه جدید تقویت فشار گاز بینک | 1401/03/09 | 0393 |
|  | برآورد کارکرد بخش های عمومی و اجرا- شماره 3(BK-HD-WPA-C-0003_G00) | 1401/03/09 | 0394 |
|  | ارائه ضمانتنامه بابت علی الحساب قسط دوم پیش پرداخت (3% مبلغ کل پیمان) | 1401/03/10 | 0395 |
|  | ارسال گزارش هفتگی شماره 50 (منتهی به تاریخ 1401/03/10) | 1401/03/10 | 0396 |
|  | درخواست جلسه با کارفرمای اصلی - جمع بندی نظرات بر روی معماری ساختمان کنترل GCS | 1401/03/11 | 0397 |
|  | معرفی هماهنگ کننده جدید کالا | 1401/03/16 | 0398 |
|  | متریال (و حد مجاز خوردگی) خطوط لوله جریانی | 1401/03/16 | 0399 |
|  | درخواست پرداخت مبلغ از حساب مشترک فیمابین(مطالبات پیمانکاران دست دوم هزینه ها/تنخواه کارگاه و دفتر مرکزی پروژه) | 1401/03/16 | 0400 |
|  | ارسال گزارش هفتگی شماره 51 (منتهی به تاریخ 1401/03/18) | 1401/03/18 | 0401 |

11-3 	لیست صورتجلسات پروژه

| رديف | عنوان صورت جلسه | تاریخ صورت جلسه | شماره صورت جلسه | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | صورتجلسه با وزارت صمت (درصد خرید داخل و خارج) - 14001223 | 1401/02/23 |  |  |
|  | صورتجلسه بررسی مدل سه بعدی توسعه چند راهه و موقعیت چاه W028 | 1401/02/21 |  |  |
|  | صورتجلسه هماهنگی برنامه ریزی و کنترل پروژه | 1401/03/09 |  |  |

11-4 	لیست مکاتبات بدون پاسخ

| رديف | عنوان/خلاصه نامه | تاریخ نامه | شماره نامه | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | درخواست پرداخت مبلغ از حساب مشترک فیمابین(مطالبات پیمانکاران دست دوم) | 1401/02/17 | 0370 |  |
|  | مدارک بدون پاسخ از سوی کارفرمای محترم تا سررسید 17/02/1401 | 1401/02/17 | 0371 |  |
|  | پیگیری تعیین تکلیف " متریال خطوط لوله جریانی" | 1401/02/27 | 0378 |  |
|  | پیگیری اخذ بازخورد بر روی مدرک "PMS تاسیسات سرچاهی" | 1401/02/26 | 0379 |  |
|  | عدم نیاز به پمپ مایعات دور ریز در Oil Sump Pit واحد کلاستر بینک | 1401/02/31 | 0381 |  |
|  | سیستم Total Flooding برای ساختمان کنونی برق ایستگاه موجود تقویت فشار گاز بینک | 1401/02/31 | 0383 |  |
|  | درخواست سند مالی و صورتحساب مربوط به صورت وضعیت های دریافتی | 1401/03/04 | 0387 |  |
|  | درخواست اعلام معادل یورویی علی الحساب تأدیه شده بابت پیش پرداخت های اول و دوم | 1401/03/07 | 0391 |  |
|  | برآورد کارکرد بخش مهندسی- شماره 3(BK-HD-WPA-E-0003_G00) | 1401/03/08 | 0392 |  |
|  | برآورد کارکرد بخش های عمومی و اجرا- شماره 3(BK-HD-WPA-C-0003_G00) | 1401/03/09 | 0394 |  |
|  | معرفی هماهنگ کننده جدید کالا | 1401/03/16 | 0398 |  |
|  | متریال (و حد مجاز خوردگی) خطوط لوله جریانی | 1401/03/16 | 0399 |  |

# -مشکلات و موانع

- مشكلات مربوط به جذب نيرو و تكميل چارت سازماني پرو‍ژه وهمچنين محدوديت حضور پرسنل پروژه در شركت بدليل بيماري كرونا و ضرورت رعايت پروتكل هاي بهداشتي وحضور حداقلي پرسنل در محل كار.

- عدم هماهنگی بین کامنتهای پترو ایران و کارفرمای اصلی.

- با توجه به عدم پرداخت مالی پروژه و معوق ماندن درخواستهای مالی اعلام شده ( صورت وضعیت شماره 2 مهندسی ، صورت وضعیت شماره 2 بخش  عمومی و اجرا ، و همچنین ارائه مستندات مربوط به 3% پیش پرداخت ) موجب شده است جریان نقدینگی پروژه به شدت منفی شود .

# موانع کلیدی و تنگناهای اصلی پیشرفت

- دریافت با تاخیر نظرات کارفرمای محترم بر روی مدارک ارسالی

- وجود برخی تناقضات در نظرات کارفرمایان (شرکت پتروایران و شرکت مناطق نفتخیز جنوب) درخصوص مدارک ارسالی

- تاخیر در دریافت اطلاعات نهایی موردنیاز درخصوص WHCP از (بخش تحت الارض) کارفرمای محترم

- تاخیر در نهایی سازی وضعیت طرح مدیریت پسماند چاه ها (توسط کارفرمای محترم) و بالتبع تاخیر در نهایی سازی نقشه ها و کندی پیشرفت کار اجرایی مربوطه

- تغییر برنامه استقرار دکل ها (توسط کارفرمای محترم) و درنتیجه تغییر برنامه کلی پروژه

- نامشخص بودن تاریخ دقیق استقرار دکل ها (توسط کارفرمای محترم) و درنتیجه متاثر شدن برنامه آماده سازی لوکیشن چاه ها و خرید اقلام مربوطه موردنیاز

- عدم پرداخت صورت وضعیت شماره 2 مهندسی توسط کارفرمای محترم

- عدم پرداخت صورت وضعیت شماره 2 عمومی/اجرا توسط کارفرمای محترم

- عدم پرداخت قسط دوم (3%) پیش پرداخت توسط کارفرمای محترم

- محدودیت های ایجاد شده در تامین کالای ساخت داخل کشور و متعاقب آن سو استفاده برخی شرکت های لوله ساز داخلی و افزایش بی دلیل قیمت ها

- افزایش بی رویه کلیه قیمت های مهندسی، خرید و اجرا علیرغم عدم تغییر نرخ تسعیر ارز نیمایی

# بخش کنترل پروژه

14-1	برنامه زمان بندي پروژه

14-2      لیست مدارک ارسال شده طی دوره

14-2 	لیست مدارک دارای تاخیر در پاسخ از سوی کارفرما

14-3	جدول آخرین وضعیت مهندسی (Document Control Index)

# ضمائم

پیوست شماره یک: برنامه زمان بندي پروژه

پس از نهایی سازی زمانبندی ارسالی، ارائه خواهد شد

پیوست شماره دو : لیست مدارک ارسال شده طی دوره

| POI | Document Title | Document Number | Transmittal Date |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AFC | Architectural Drawing For NISOC Residental Building | BK-GNRAL-PEDCO-220-AR-DW-0002 | 1401/02/21 |  |
| IFC | Calculation Note For Lighting System of Well Pads Switchgear Building | BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-CN-0002 | 1401/02/21 |  |
| IFC | Lighting & Small Power Layout For Switchgear Building of Well Pads | BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-PY-0004 | 1401/02/21 |  |
| IFA | Instrument & Control System Design Criteria | BK-GCS-PEDCO-120-IN-DC-0002 | 1401/02/21 |  |
| IFA | I/O List For F&G Systems | BK-GCS-PEDCO-120-IN-LI-0004 | 1401/02/21 |  |
| IFA | Material Flow Diagram - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-PI-DG-0001 | 1401/02/21 |  |
| IFA | PDMS Model Review Report (60%) - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-PI-RT-0001 | 1401/02/21 |  |
| IFA | Material Flow Diagram - W028 | BK-W028-PEDCO-110-PI-DG-0001 | 1401/02/21 |  |
| IFA | Material Flow Diagram - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-PI-DG-0001 | 1401/02/21 |  |
| IFA | Material Flow Diagram - W035 | BK-W035-PEDCO-110-PI-DG-0001 | 1401/02/21 |  |
| IFA | Material Flow Diagram - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-PI-DG-0001 | 1401/02/21 |  |
| IFA | Material Flow Diagram - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-PI-DG-0001 | 1401/02/21 |  |
| IFA | PMR For Fire Fighting and Safety Equipment - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-SA-MR-0001 | 1401/02/21 |  |
| IFC | Material Flow Diagram - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-DG-0002 | 1401/02/21 |  |
| IFC | Material flow Diagram | BK-GCS-PEDCO-120-PI-DG-0001 | 1401/02/21 |  |
| IFC | Control Room Layout & Arrangement Drawing - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-PY-0001 | 1401/02/21 |  |
| IFI | Typical Instrument Installation Drawing - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-DW-0001 | 1401/02/21 |  |
| IFI | Monthly Progress Report | BK-GNRAL-HD-000-GE-RT-0011 | 1401/02/24 |  |
| IFC | HVAC System Layout | BK-GNRAL-PEDCO-220-HV-PY-0002 | 1401/02/24 |  |
| IFC | Calculation Note For Lighting System of Well Pads Area | BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-CN-0004 | 1401/02/24 |  |
| IFA | Duty Specification For Gas Dehydration Package | BK-GCS-PEDCO-120-PR-SP-0001 | 1401/02/24 |  |
| IFA | Calculation Note For Line Sizing | BK-GCS-PEDCO-120-PR-CN-0005 | 1401/02/24 |  |
| IFA | I/O List For ESD Systems | BK-GCS-PEDCO-120-IN-LI-0003 | 1401/02/24 |  |
| IFI | PMR For Total Flooding System | BK-GCS-PEDCO-120-SA-MR-0001 | 1401/02/24 |  |
| IFA | Safety & Fire Fighting Equipment Location Layout | BK-GCS-PEDCO-120-SA-PY-0004 | 1401/02/24 |  |
| IFI | TBE For Line Pipes - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-PL-TB-0001 | 1401/02/24 |  |
| IFI | TBE For Line Pipes - W028 | BK-W028-PEDCO-110-PL-TB-0001 | 1401/02/24 |  |
| IFI | TBE For Line Pipes - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-PL-TB-0001 | 1401/02/24 |  |
| IFI | TBE For Line Pipes - W035 | BK-W035-PEDCO-110-PL-TB-0001 | 1401/02/24 |  |
| IFI | TBE For Line Pipes - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-PL-TB-0001 | 1401/02/24 |  |
| IFI | TBE FOR LINE PIPES – W007S | BK-W007S-PEDCO-110-PL-TB-0001 | 1401/02/24 |  |
| AFD | Isolation Philosophy | BK-GCS-PEDCO-120-PR-PH-0004 | 1401/03/01 |  |
| IFC | Instrument & F&G Junction Box Termination Diagram - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-DG-0009 | 1401/02/24 |  |
| IFC | Single Line Diagram For LV Power Distribution Panel of Well Pads | BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-SL-0003 | 1401/02/24 |  |
| IFC | Area Lighting & Small Power Layout of Well Pads | BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-PY-0003 | 1401/02/24 |  |
| IFA | Standard Drawing For Sewerage & Drainage Details | BK-GNRAL-PEDCO-000-CV-DW-0007 | 1401/02/25 |  |
| IFI | Electrical Typical Schematic Diagrams For LV panel | BK-GCS-PEDCO-120-EL-DG-0002 | 1401/02/25 |  |
| IFC | Lighting & Small Power Layout For Building & Shelter | BK-GCS-PEDCO-120-EL-PY-0004 | 1401/02/25 |  |
| AFC | Pipeline Standard Drawing For Water - Way Crossing | BK-GNRAL-PEDCO-000-PL-DW-0008 | 1401/02/25 |  |
| IFI | MTO For Safety Sign | BK-GCS-PEDCO-120-SA-MT-0002 | 1401/02/25 |  |
| AFC | Structural Drawing For NISOC Residental Building | BK-GNRAL-PEDCO-220-ST-DW-0002 | 1401/02/25 |  |
| IFA | PAGA Equipment Layout For Area | BK-GCS-PEDCO-120-TE-PY-0006 | 1401/02/25 |  |
| IFI | MTO For Civil Works - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-CV-MT-0001 | 1401/02/25 |  |
| AFC | Escape Route & Safety Sign Layout - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-SA-PY-0003 | 1401/02/26 |  |
| IFA | LV Switchgear/MCC Single Line Diagram | BK-GCS-PEDCO-120-EL-SL-0002 | 1401/02/26 |  |
| IFA | Electrical Load List | BK-GCS-PEDCO-120-EL-LI-0001 | 1401/02/26 |  |
| IFC | Instrument Location Layout Drawing - W028 | BK-W028-PEDCO-110-IN-PY-0001 | 1401/02/26 |  |
| IFC | Instrument Location Layout Drawing - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-IN-PY-0001 | 1401/02/26 |  |
| AFC | Standard Drawing For A/G Pipeline Road Crossing | BK-GNRAL-PEDCO-000-PL-DW-0005 | 1401/02/26 |  |
| IFA | Tie in list | BK-PPL-PEDCO-320-PR-LI-0004 | 1401/02/26 |  |
| IFA | Calculation Note For PSV Sizing | BK-GCS-PEDCO-120-PR-CN-0004 | 1401/02/26 |  |
| AFC | Structure Drawing For WHCP/HPU Shelter - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-ST-DW-0001 | 1401/02/26 |  |
| AFC | CALCULATION NOTE WHCP/ HPU SHELTER | BK-W018S-PEDCO-110-ST-CN-0003 | 1401/02/26 |  |
| IFC | Over Head Line Plan and Profile - BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-SU-DW-0001 | 1401/02/26 |  |
| IFC | Over Head Line Plan and Profile - BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-SU-DW-0001 | 1401/02/26 |  |
| IFC | Geotechnical Investigation Report - W028 | BK-W028-PEDCO-110-GT-RT-0001 | 1401/02/27 |  |
| IFC | Geotechnical Investigation Report for Compressor Station | BK-GCS-PEDCO-120-GT-RT-0001 | 1401/02/27 |  |
| IFA | Mechanical Data Sheets For Fire Water Main Pumps - Elect. Motor Driven | BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0029 | 1401/02/27 |  |
| IFC | Data Sheets For Distribution & Lighting Panels | BK-GCS-PEDCO-120-EL-DT-0016 | 1401/02/27 |  |
| IFA | Data Sheets For Distribution & Lighting Panels of Well Pads | BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-DT-0011 | 1401/02/27 |  |
| IFA | Electrical Overall Single Line Diagram | BK-GCS-PEDCO-120-EL-SL-0001 | 1401/02/27 |  |
| IFA | Control Logic Diagram For LV Incomers and bus tie | BK-GCS-PEDCO-120-EL-LD-0001 | 1401/02/27 |  |
| IFC | Instrument Location Layout - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-PY-0003 | 1401/02/27 |  |
| IFC | Data Sheets For Pressure & Safety Relief Valves | BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0009 | 1401/02/27 |  |
| IFA | Instrument & Control System Design Criteria | BK-SSGRL-PEDCO-110-IN-DC-0002 | 1401/02/27 |  |
| IFI | MTO For Lighting & Small Powers - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-EL-MT-0003 | 1401/02/28 |  |
| IFI | MTO For Lighting & Small Powers - Manifold & W007S | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MT-0002 | 1401/02/28 |  |
| IFI | MTO For Lighting & Small Powers - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-EL-MT-0002 | 1401/02/28 |  |
| IFI | MTO For Lighting & Small Powers - BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-EL-MT-0002 | 1401/02/28 |  |
| IFI | MTO For Lighting & Small Powers - BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-EL-MT-0002 | 1401/02/28 |  |
| IFI | MTO For Lighting & Small Powers - BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-EL-MT-0002 | 1401/02/28 |  |
| IFC | Electrical Load List | BK-GNRAL-PEDCO-220-EL-LI-0001 | 1401/02/28 |  |
| IFC | Over Head Line Plan and Profile - BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-SU-DW-0001 | 1401/02/28 |  |
| AFC | Pipeline Standard Drawing For Irish Crossing | BK-GNRAL-PEDCO-000-PL-DW-0007 | 1401/02/28 |  |
| IFA | Control Room Layout & Arrangement Drawing | BK-GCS-PEDCO-120-IN-PY-0001 | 1401/02/28 |  |
| IFC | Architectural Drawing For Switchgear Building of Well Pads - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-AR-DW-0003 | 1401/02/28 |  |
| IFC | Architectural Drawing For Switchgear Building of Well Pads - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-AR-DW-0003 | 1401/02/28 |  |
| IFC | Architectural Drawing For Switchgear Building of Well Pads - BK-14 | BK-BK14-PEDCO-110-AR-DW-0002 | 1401/02/28 |  |
| IFC | Architectural Drawing For Switchgear Building of Well Pads - BK-12 | BK-BK12-PEDCO-110-AR-DW-0002 | 1401/02/28 |  |
| IFC | Architectural Drawing For Switchgear Building of Well Pads - BK-15 | BK-BK15-PEDCO-110-AR-DW-0002 | 1401/02/28 |  |
| IFC | Architectural Drawing For Switchgear Building of Well Pads - BK-05 | BK-BK05-PEDCO-110-AR-DW-0002 | 1401/02/28 |  |
| IFA | Control Logic Diagram For LV Incomers of Well Pads | BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-LD-0001 | 1401/02/31 |  |
| IFA | Data Sheets For Local Control Stations (LCS) | BK-GCS-PEDCO-120-EL-DT-0006 | 1401/02/31 |  |
| IFA | Data Sheets For Power & Control Cables | BK-GCS-PEDCO-120-EL-DT-0010 | 1401/02/31 |  |
| IFA | Data Sheets For Power Transformers | BK-GCS-PEDCO-120-EL-DT-0011 | 1401/02/31 |  |
| AFC | Standard Drawing For Roads | BK-GNRAL-PEDCO-000-CV-DW-0003 | 1401/02/31 |  |
| AFC | Pipeline Standard Drawing For Pig Signaller Concrete Pit | BK-GNRAL-PEDCO-000-PL-DW-0009 | 1401/02/31 |  |
| IFC | Plumbing & Sewage Piping Layout | BK-GNRAL-PEDCO-220-HV-PY-0001 | 1401/02/31 |  |
| IFI | Electrical Typical Schematic Diagrams For LV Panels of Well Pads | BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-DG-0001 | 1401/02/31 |  |
| IFC | ITP For Steel Structural Works | BK-GNRAL-PEDCO-000-QC-PR-0007 | 1401/02/31 |  |
| AFD | Specification For Road & Paving | BK-GNRAL-PEDCO-000-CV-SP-0002 | 1401/03/01 |  |
| AFC | Standard Details of Miscellaneous Items | BK-GNRAL-PEDCO-000-CV-DW-0040 | 1401/03/01 |  |
| AFC | EPC FMEA REPORT | BK-GNRAL-HD-000-GE-PR-0005 | 1401/03/01 |  |
| AFC | EPC HSE Plan | BK-GNRAL-HD-000-PM-HP-0001 | 1401/03/01 |  |
| IFA | Project Emergency Response Plan (ERP) | BK-GNRAL-HD-000-PM-HP-0002 | 1401/03/01 |  |
| IFA | Calculation Note For Fire Water Demand | BK-GCS-PEDCO-120-SA-CN-0002 | 1401/03/01 |  |
| IFA | Data Sheets For Deluge valves | BK-GCS-PEDCO-120-SA-DT-0004 | 1401/03/01 |  |
| IFA | P&ID - Fire Water Network | BK-GCS-PEDCO-120-SA-PI-0001 | 1401/03/01 |  |
| IFC | Fire Water Hydraulic Calculation Note | BK-GCS-PEDCO-120-SA-CN-0003 | 1401/03/01 |  |
| IFC | Data Sheets For Water Spray Nozzles | BK-GCS-PEDCO-120-SA-DT-0005 | 1401/03/01 |  |
| IFC | Fire Proofing Zone Layout | BK-GCS-PEDCO-120-SA-PY-0003 | 1401/03/01 |  |
| IFI | MTO For Safety & Fire Fighting Equipment | BK-GCS-PEDCO-120-SA-MT-0001 | 1401/03/01 |  |
| IFI | Civil and Structural drawings -W046S | BK-W046S-PEDCO-110-CV-PY-0002 | 1401/03/01 |  |
| IFI | PMR For Geomembrane - W028 | BK-W028-PEDCO-110-CV-MR-0001 | 1401/03/01 |  |
| IFI | PMR For Geotextile - W028 | BK-W028-PEDCO-110-CV-MR-0002 | 1401/03/01 |  |
| IFA | Process Description | BK-PPL-PEDCO-320-PR-DP-0001 | 1401/03/01 |  |
| IFA | Calculation Note For PSV Sizing | BK-PPL-PEDCO-320-PR-CN-0001 | 1401/03/01 |  |
| IFA | Process Main Equipment List | BK-GCS-PEDCO-120-PR-LI-0001 | 1401/03/01 |  |
| IFA | Tie in list | BK-GCS-PEDCO-120-PR-LI-0003 | 1401/03/01 |  |
| IFC | Control Room Cable Route Layout | BK-GCS-PEDCO-120-IN-PY-0002 | 1401/03/02 |  |
| IFC | Electrical Equipment Arrangement Layout For Switchgear Building of Well Pads | BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-PY-0008 | 1401/03/02 |  |
| IFA | Fire & Gas Detection Design Criteria | BK-GCS-PEDCO-120-IN-DC-0001 | 1401/03/02 |  |
| AFC | Standard Drawing For Structural Built-up Sections | BK-GNRAL-PEDCO-000-ST-DW-0014 | 1401/03/02 |  |
| IFC | Rough Grading Plan and Details | BK-GCS-PEDCO-120-CV-PY-0007 | 1401/03/02 |  |
| IFI | TBE For Stone Trap - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-PI-TB-0008 | 1401/03/03 |  |
| IFI | TBE For Stone Trap - W028 | BK-W028-PEDCO-110-PI-TB-0008 | 1401/03/03 |  |
| IFI | TBE For Stone Trap - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-PI-TB-0008 | 1401/03/03 |  |
| IFI | TBE For Stone Trap - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-PI-TB-0008 | 1401/03/03 |  |
| IFA | Pipeline Material Specification | BK-SSGRL-PEDCO-110-PL-SP-0001 | 1401/03/03 |  |
| IFA | Data Sheets For LV Switchgear of Well Pads | BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-DT-0008 | 1401/03/03 |  |
| IFA | Data Sheets For LV Switchgear | BK-GCS-PEDCO-120-EL-DT-0005 | 1401/03/03 |  |
| IFA | Standard Drawing For Existing Pipeline Crossing | BK-GNRAL-PEDCO-000-PL-DW-0006 | 1401/03/03 |  |
| IFA | Foundation Drawing For Fire Shed | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0072 | 1401/03/03 |  |
| IFA | Structural Drawing For Fire Shed | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0073 | 1401/03/03 |  |
| IFC | Electrical Cable Route & Section Layout For Switchgear Building of Well Pads | BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-PY-0007 | 1401/03/04 |  |
| IFC | Electrical Power & Control Cable List of Well Pads | BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-LI-0002 | 1401/03/04 |  |
| IFI | TBE For Stone Trap - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-PI-TB-0008 | 1401/03/04 |  |
| IFI | TBE For Stone Trap - W035 | BK-W035-PEDCO-110-PI-TB-0008 | 1401/03/04 |  |
| IFC | Hazardous Area Classification Layout - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-SA-PY-0001 | 1401/03/04 |  |
| IFI | MTO For PABX | BK-GCS-PEDCO-120-TE-MT-0003 | 1401/03/04 |  |
| IFI | MTO For PAGA | BK-GCS-PEDCO-120-TE-MT-0004 | 1401/03/04 |  |
| AFC | Pipeline Standard Drawing For Vent Valve Pre-cast Concrete Box | BK-GNRAL-PEDCO-000-PL-DW-0011 | 1401/03/04 |  |
| IFA | Standard Drawing For Septic Tank | BK-GNRAL-PEDCO-000-ST-DW-0017 | 1401/03/04 |  |
| IFC | Data Sheets For Pressure & Safety Relief Valves - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-DT-0004 | 1401/03/04 |  |
| IFC | ESD Logic Diagram - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-LD-0002 | 1401/03/04 |  |
| IFC | Area Electrical Cable Route & Section Layout of Well Pads | BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-PY-0006 | 1401/03/07 |  |
| IFC | Critical Line List | BK-GCS-PEDCO-120-PI-LI-0001 | 1401/03/07 |  |
| IFA | ESD Philosophy | BK-GCS-PEDCO-120-PR-PH-0005 | 1401/03/07 |  |
| IFA | Data Sheets For LV Induction Motors | BK-GCS-PEDCO-120-EL-DT-0008 | 1401/03/07 |  |
| IFA | Data Sheets For MV Induction Motors | BK-GCS-PEDCO-120-EL-DT-0009 | 1401/03/07 |  |
| IFI | TBE/TBA For Field Instrumentations - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-IN-TB-0002 | 1401/03/07 |  |
| IFI | TBE/TBA For Field Instrumentations - W028 | BK-W028-PEDCO-110-IN-TB-0002 | 1401/03/07 |  |
| IFI | TBE/TBA For Field Instrumentations - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-IN-TB-0002 | 1401/03/07 |  |
| IFI | TBE/TBA For Field Instrumentations - W035 | BK-W035-PEDCO-110-IN-TB-0002 | 1401/03/07 |  |
| IFI | TBE/TBA For Field Instrumentations - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-IN-TB-0002 | 1401/03/07 |  |
| IFA | Instrument & Control System Design Criteria | BK-PPL-PEDCO-320-IN-DC-0001 | 1401/03/07 |  |
| IFC | Data Sheets For ON/OFF & Shutdown Valves | BK-PPL-PEDCO-320-IN-DT-0006 | 1401/03/07 |  |
| IFC | ESD Level Hierarchy | BK-GCS-PEDCO-120-IN-DG-0003 | 1401/03/07 |  |
| IFA | Data Sheets For Pressure & Safety Relief Valves | BK-PPL-PEDCO-320-IN-DT-0005 | 1401/03/07 |  |
| IFC | Procurement & Services Contracting Plan | BK-GNRAL-HD-000-PM-CG-0001 | 1401/03/08 |  |
| IFA | Specification For Instrument and Control of Package Unit System (PU) | BK-GNRAL-PEDCO-000-IN-SP-0004 | 1401/03/08 |  |
| IFA | Calculation Note For DC Charger System | BK-GCS-PEDCO-120-EL-CN-0005 | 1401/03/08 |  |
| IFC | Oil Contaminated Water System Layout | BK-GCS-PEDCO-120-CV-PY-0003 | 1401/03/08 |  |
| IFA | Architectural Design Criteria | BK-GNRAL-PEDCO-000-AR-DC-0001 | 1401/03/08 |  |
| IFC | Earthing & Lightning Layout For Camp Area | BK-GNRAL-PEDCO-220-EL-PY-0002 | 1401/03/08 |  |
| IFC | ESD Block Diagram | BK-PPL-PEDCO-320-PR-BD-0001 | 1401/03/09 |  |
| IFC | Cause & Effect Diagram | BK-GCS-PEDCO-120-PR-CE-0001 | 1401/03/09 |  |
| IFA | Calculation Note For 11 KV Over Head Line Sag and Tension | BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-CN-0011 | 1401/03/09 |  |
| IFA | Calculation Note For 33 KV Over Head Line Sag and Tension | BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-CN-0012 | 1401/03/09 |  |
| IFC | Electrical Load List in Siahmakan Gas Injection | BK-PPL-PEDCO-320-EL-LI-0001 | 1401/03/09 |  |
| IFC | F&G Location Layout - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-PY-0005 | 1401/03/09 |  |
| IFC | F&G Cause and Effect Diagram For Process Area | BK-GCS-PEDCO-120-IN-DG-0009 | 1401/03/09 |  |
| IFC | SINGLE LINE DIAGRAM FOR EXPANSION OF UPSTREAM LV SWITCHGEAR IN SIAHMAKAN GAS INJECTION | BK-PPL-PEDCO-320-EL-SL-0001 | 1401/03/10 |  |
| IFC | ELECTRICAL POWER & CONTROL CABLE LIST IN SIAHMAKAN GAS INJECTION | BK-PPL-PEDCO-320-EL-LI-0002 | 1401/03/10 |  |
| IFC | DATA SHEETS FOR DIESEL GENERATOR | BK-GCS-PEDCO-120-EL-DT-0003 | 1401/03/10 |  |
| IFC | PLANT CLEAN WATER DRAINAGE SYSTEM LAYOUT & DETAILS | BK-GCS-PEDCO-120-CV-PY-0004 | 1401/03/10 |  |
| IFC | FIRE & GAS DETECTION DESIGN CRITERIA | BK-PPL-PEDCO-320-IN-DC-0002 | 1401/03/10 |  |
| IFA | Specification For Instrument/F&G Cables | BK-GNRAL-PEDCO-000-IN-SP-0010 | 1401/03/10 |  |
| IFC | Data Sheets For Remote Control Panel | BK-GCS-PEDCO-120-EL-DT-0015 | 1401/03/11 |  |
| IFI | PMR For Gas Compressors | BK-GCS-PEDCO-120-ME-MR-0001 | 1401/03/16 |  |
| IFI | TBE For Gas Dehydration Package | BK-GCS-PEDCO-120-ME-TB-0002 | 1401/03/16 |  |
| AFD | Project Coordination Procedure | BK-GNRAL-HD-000-PM-PR-0001 | 1401/03/11 |  |
| IFA | General Civil Layout -W028 | BK-W028-PEDCO-110-CV-PY-0001 | 1401/03/11 |  |
| AFD | Project Emergency Response Plan (ERP) | BK-GNRAL-HD-000-PM-HP-0002 | 1401/03/11 |  |
| IFI | Typical Instrument Installation Drawing | BK-GCS-PEDCO-120-IN-DW-0001 | 1401/03/11 |  |
| IFC | Crisis Management Plan | BK-GNRAL-HD-000-GE-PR-0004 | 1401/03/16 |  |
| IFC | PSSR Procedure | BK-GNRAL-HD-000-GE-PR-0006 | 1401/03/16 |  |
| IFC | ESD System Loop Diagram | BK-GCS-PEDCO-120-IN-DG-0004 | 1401/03/16 |  |
| IFC | HVAC Calculation Note For Extension of Existing Elect. Building | BK-GCS-PEDCO-120-HV-CN-0002 | 1401/03/16 |  |
| IFI | TBE For Pig Traps | BK-PPL-PEDCO-320-ME-TB-0001 | 1401/03/16 |  |
| IFC | EPC Waste Management Plan | BK-GNRAL-HD-000-SA-HP-0001 | 1401/03/16 |  |
| IFC | Calculation Note For Cable Sizing | BK-GCS-PEDCO-120-EL-CN-0003 | 1401/03/16 |  |
| IFC | Data Sheets For Insulation Joints | BK-PPL-PEDCO-320-PL-DT-0003 | 1401/03/16 |  |
| IFC | Data Sheets For Piping Insulation Joints | BK-GCS-PEDCO-120-PI-DT-0005 | 1401/03/16 |  |
| IFI | PMR For Geomembrane - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-CV-MR-0001 | 1401/03/17 |  |
| IFI | PMR For Geotextile - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-CV-MR-0002 | 1401/03/17 |  |
| IFC | Cable Schedule For PABX | BK-GCS-PEDCO-120-TE-LI-0003 | 1401/03/17 |  |
| IFC | Cable Schedule For PAGA | BK-GCS-PEDCO-120-TE-LI-0004 | 1401/03/17 |  |
| IFA | Civil and Structural drawings -W028 | BK-W028-PEDCO-110-CV-PY-0002 | 1401/03/17 |  |
| AFD | Master Document List (MDL) & Updating | BK-GNRAL-PEDCO-000-GE-DN-0001 | 1401/03/17 |  |
| IFA | Data Sheets For FUEL Oil Storage Drum of Well Pads | BK-SSGRL-PEDCO-110-ME-DT-0001 | 1401/03/17 |  |
| IFC | Instrument Hook-up Diagram - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-DG-0003 | 1401/03/17 |  |
| IFC | Cause & Effect Diagram - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PR-DG-0002 | 1401/03/17 |  |
| IFC | Plumbing & Sewage Piping Layout For Control Building | BK-GCS-PEDCO-120-HV-PY-0001 | 1401/03/17 |  |
| IFC | HVAC Flow Diagram For Extension of Existing Elect. Building | BK-GCS-PEDCO-120-HV-DG-0003 | 1401/03/17 |  |
| IFC | HVAC System Layout & Section For Extension of Existing Elect. Building | BK-GCS-PEDCO-120-HV-PY-0006 | 1401/03/17 |  |

پیوست شماره سه: جدول آخرین وضعیت مهندسی (Document Control Index)

(در پیوست)

پیوست شماره چهار: عکسهایی از عملیات اجرایی

(در پیوست)