## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0004 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0668 |  |  | Transmital Date: 3/5/2022
Document Title: P&ID - Slug Catcher System |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-0668 |  |  | Transmital Date: 3/5/2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0004_D02 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | نظرات عمومی |  | 1401-2294-23096 | 1401/01/26 | پاسخ کلیه‌ نظرات عمومی در پاسخنامه به شماره NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0002_D02 موجود است.
2 | در صورت اخذ تاییدات لازم در مورد مدارک مهندسی ارزش این نقشه می‌بایست کاملاً مورد بازنگری قرار گیرد. |  | 1401-2294-23096 | 1401/01/26 | اعمال گردید.
3 | اصلاحات لازم در خصوص نقطه نظر شماره ۲ بر روی این مدرک، که در پاسخنامه به صورت "اعمال گردید" پاسخ داده شده است، انجام نشده است |  | 1401-2294-23096 | 1401/01/26 | سایز خطوط تخلیه مشخص شده و خط مربوط به تخلیه به شبکه Closed Drain نمایش داده شده است.
4 | با توجه به طول مخزن تعداد نازل های تخلیه دستی می بایست افزایش یابد، این مهم حتی در مدارک پایه نیز رعایت گردیده است. |  | 1401-2294-23096 | 1401/01/26 | اعمال گردید.
5 | با توجه به حذف شیر کنترل فشار در خروجی مخزن HC-Closed Drain وپاسخ پیمانکار مبنی بر عدم نیاز به این تجهیزات به دلیل انجام محاسبات هیدرولیک، ضمن در نظر گرفتن کاهشکاری برای این تجهیز هرگونه مسئولیت صحت عملکرد پمپ ها مزبور بر عهده پیمانکار می باشد. |  | 1401-2294-23096 | 1401/01/26 | قابل قبول میباشد.
6 | اتصال ته کش مخزن TK-2101 به حوضچه پای مخزن صحیح نبوده و مورد قبول نمی باشد این اتصال میبایست به سیستم تخلیه بسته هدایت گردد و سایز آن ۴ اینچ در نظر گرفته شود. |  | 1401-2294-23096 | 1401/01/26 | با توجه به حذف تانک مذکور این نقطه نظر اعمال نمیگردد.
7 | علت حذف تجهیزات مربوط به Minimum Flow در خروجی پمپ های P-2101 A/B توضیح داده شود. شایان ذکر است این موضوع مورد قبول این امور نمی باشد. |  | 1401-2294-23096 | 1401/01/26 | با توجه به ظرفیت و هد پمپ و با توجه به اینکه نحوه on/off پمپ مذکور توسط سطح مایع مخزن کنترل میگردد نیاز به مسیر minimum flow نمیباشد. همچنین تجهیزات کنترل فشار در خروجی پمپ مذکور در نظر گرفته شده است.
8 | شیر خروجی کنترل دبی بر روی هدر اصلی می بایست توسط سطح مخزن TK-2101 نیز کنترل گردد و کنترل پمپ ها به صورت On-Off مورد قبول نمی باشد. |  | 1401-2294-23096 | 1401/01/26 | اعمال گردید. با توجه به حذف مخزن توسط سطح مخزن Slug Catcherکنترل میگردد.
9 | در اکثر نقشه ها TAG NO. شیرهای PCV به اشتباه PRV نوشته شده است که نیاز به اصلاح دارد. |  | 1401-2294-368540 | 1400/10/27 | اصلاح شد.
10 | در مشخصات انشعاب مایعات ارسالی از V-2104 به V-2106 اندازه انشعاب 10" ذکر شده و بروی کاهنده اندازه انشعاب قبل از LCV-2111 14" منظور شده است که این دو مورد با هم تناقض دارد. |  | 1401-2294-368540 | 1400/10/27 | بازنگری کلی گردید و حذف شده است
11 | به نظر می رسد استفاده از شیر ESDV-2111 قبل از LCV-2111 ضرورتی نشده باشد. |  | 1401-2294-368540 | 1400/10/27 | بازنگری کلی گردید و حذف شده است
12 | ارتفاع ذکر شده در NOTE4 (معادل10700) مبهم بوده و نیاز به شفاف سازی دارد.اگر هدف از این ارتفاع همترازی مخازن V-2111 و TK-2101 جهت برقراری جریان GRAVITY باشد این موضوع منطقی به نظر نمی رسد و اگر هدف اتصال مایعات به بالای مخزن T K-2101 می باشد این امر نیاز به فشاری بالاتر از 0.5 بارگیج خواهد داشت که این فشار توسط مخزن V-2106 تامین نخواهد شد. |  | 1401-2294-368540 | 1400/10/27 | بازنگری کلی گردید و حذف شده است
13 | در شرایط نرمال عملیاتی (غیر از توپک رانی) در صورت قطع جریان مایع به سمت V-2106 امکان هم فشار شدن مخازن V-2111 و TK-2101 وجود داشته و از طرفی با توجه به اینکه مخزن V-2106 مستقیما به مشعل متصل است فشار آن نزدیک به اتمسفر خواهد بود لذا این امر سبب کاهش فشار TK-2101 ودر نتیجه باعث باز شدن مداوم PCV-2111 شده و گاز سوزی بی مورد را در پی خواهد داشت.لذا قرارگیری یک شیر یک طرفه بین این دو مخزن ضروری به نظر می رسد. |  | 1401-2294-368540 | 1400/10/27 | بازنگری کلی گردید و حذف شده است
14 | پاسخ مشاور محترم در خصوص بند زیر که در نامه 60262/ ش گ / 00 در تاریخ 27/7/00 این امور آمده است قانع کننده نمی باشد: " با توجه به اینکه بر روی مسیر گاز به مشعل مخزن V-2106 هیچ گونه شیر کنترلی قرار نگرفته است و همچنین در مسیر گاز به مشعل مخزن TK-2101 شیر خودکار با نقطه تنظیم 0.52 بارگیج وجود د ارد.(ارتفاع مخزن مایع TK-2101 نیز به این فشار اضافه می گردد) لذا با توجه به احتمال بالا رفتن فشار پایین دست،امکان ارسال مایعات مخزن V-2106 به مشعل وجود دارد. در پاسخ بند فوق از کنترل فشار مخزن V-2106 توسط شیر کنترل قبل از آن نام برده شده است. در صورتی که قبل از این مخزن شیر کنترل سطح مایع مخزن V-2104 قرار داشته که هیچ دستوری از مخزن V-2106 نمی گیرد. لذا در صورت ورود حجم بالایی از مایعات با توجه به چگالی نسبتا پاییین این مایعات( و فشار حداقل 0.5 بارگیج در پایین دست) به راحتی سطح مایع در مخزن V-2106 بالا رفته و باعث Carry Over خواهد گردید. |  | 1401-2294-368540 | 1400/10/27 | بازنگری کلی گردید و حذف شده است
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: