## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0008 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0668 |  |  | Transmital Date: 3/5/2022
Document Title: P&ID - 1st Stage Gas Compression Air Coolers |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-0668 |  |  | Transmital Date: 3/5/2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0008_D02 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | نظرات عمومی |  | 1401-2294-23096 | 1401/01/26 | پاسخ کلیه‌ نظرات عمومی در پاسخنامه به شماره NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0002_D02 موجود است.
2 | شیر های ESD (دو عدد) در خروجی کولر ها و اتصالات قبل از آن به سیستم فلر و تزریق متانول که در اسناد پیمان در نظر گرفته شده است می بایست در این مدارک در نظر گرفته شود . |  | 00/2294/397290 | 1400/11/16 | مطابق توضیحات ارائه شده در جلسه PID review و نظر به اینکه کمپرسور های مرحله اول و دوم به صورت تندم میباشند ، برای هر ردیف تقویت فشار یک شیر ESD در وردی و یک شیر ESD در خروجی ردیف در نظر گرفته شده است و برای تخلیه فشار بخش اول از خروجی کمپرسور اول تا ورودی کمپرسور دوم یک شیرتخلیه فشار اضطراری و در نظر گرفته شده که درشیت PI-0009 نمایش داده شده است.
3 | انشعاب تخلیه فشار اضافی به سمت فلر در خروجی کولر ها که در اسناد پیمان در نظر گرفته شده است می‌بایست در مدارک در نظر گرفته شود. |  | 00/2294/397290 | 1400/11/16 | با توجه به اینکه کمپرسور ها به صورت تندم میباشد شیر مذکور در خروجی کمپرسور مرحله دوم در نظر گرفته شده است و مطابق توافقات صورت گرفته در جلسه مهندسی PID review مقرر گردید این مهم در جلسات hazop بررسی مجدد گردد.
| قرار گرفتن شیر یک طرفه قبل و بعد از خنک کننده های AE-2101 A/B/C ضرورتی ندارد. |  | 1401-2294-23096 | 1401/01/26 | اعمال گردید.
| با حذف شیرهای PV-2122A/B/C در نسخه جدید مدارک ارسالی، در بخش دوم ایستگاه حدفاصل کمپرسورهای C-2102A/B/C و C-2102A/B/C نیاز به انشعاب تخلیه اضطراری به سمت مشعل می باشد. |  | 1401-2294-23096 | 1401/01/26 | با توجه به اینکه کمپرسور به صورت تندم میباشد فشار مابین دو کمپرسور توسط UCP کنترل شده و در این مسیر شیر ON/OFF دیگری وجود ندارد تا باعث افزایش فشار گردد و نیازی به این شیر نمیباشد
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: