## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0004 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0668 |  |  | Transmital Date: 05.Mar.2022
Document Title: P&ID - Slug Catcher System |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-0668 |  |  | Transmital Date: 05.Mar.2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0004_D02 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | بصورت عمومي در تمام PID ها در جلسه 27-11-1400 مقرر گرديد كه نمايش نوع اتصال شيرها (فلنجي/ جوشي و...) نمايش داده شود كه اين مهم در اين ويرايش انجام نپذيرفته است. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-03755 | 09.Apr.2022 | اعمال گردید.
2 | سايز خط كنار گذر شير كنترلي با Criteria پروژه مطابقت ندارد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-03755 | 09.Apr.2022 | اعمال گردید.
3 | نهايي سازي اين دياگرام منوط به تصميم گيري در خصوص گزارش مهندسي ارزش مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-03755 | 09.Apr.2022 | مورد تایید است.
4 | نهايي سازي خطوط فلر منوط به ارسال محاسبات قابل قبول مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-03755 | 09.Apr.2022 | مورد تایید است.
5 | علت در نظر گرفتن سطح 1 ESD براي HH مخزن نامشخص است. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-03755 | 09.Apr.2022 | به علت اینکه مسیر اصلی در hh شدن مخزن میبایست بسته شود از این رو سطح 1 در نظر گرفته شده است
6 | ابزاردقيق: با توجه به اينكه كانكشن فرآيندي براي ادوات دما بر روي تفكيك گرها بعضا 1 1/2" و يا 2" در نظر گرفته شده است. براي همسان سازي براي تمامي ادوات دما بر روي تفكيك گرها 2" در نظر گرفته شود در غير اين صورت در مورد مغايرت كانكشن ها شفاف سازي صورت پذيرد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-03755 | 09.Apr.2022 | اعمال گردید.
7 | پايپينگ: فلنج هاي مرتبط با ادوات ابزار دقيق متصل به مخزن مشخص گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-03755 | 09.Apr.2022 | اعمال گردید.
8 | كامنت پيشين پايپينگ: فلنج كور براي شيرهاي بسته همانند نازل يوتيليتي درنظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-03755 | 09.Apr.2022 | اعمال گردید.
9 | ابزاردقيق: بازگشت به جوابيه كامنت شماره 13 مدرك D01، پاسخ قابل قبول نمي باشد و لطفا در اين خصوص شفاف سازي صورت پذيرد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-03755 | 09.Apr.2022 | اعمال گردید.
10 | ابزاردقيق: شماتيك LIT از نوع DP مطابق مدرك S&L اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-03755 | 09.Apr.2022 | اعمال گردید.
11 | لازم است نقطه نظرات ذينفع اصلي اعمال گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-03755 | 09.Apr.2022 | اعمال گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: 24/08/2021