## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0010 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0669 |  |  | Transmital Date: 3/5/2022
Document Title: P&ID - 2nd Stage Gas Compression Compressors |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-0669 |  |  | Transmital Date: 3/5/2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0010_D02 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
موارد عمومی
1 | سایز شیرآلات کنترلی نمی بایست کمتر از نصف سایز خطوط اصلی باشند. |  | 1401-2294-31443 | 1401/01/30 | در سایزینگ خطوط و شیرهای کنترلی این مهم در نظر گرفته شده است.
2 | کلاس شیرهای کنترل و ایمنی و قطع اضطراری یا فرایندی در مدارک نمایش داده شود مطلب در ویرایش های قبلی نیز گوشزد شده است. |  | 1401-2294-31443 | 1401/01/30 | اعمال گردید.
3 | هوای ابزار دقیق شیرهای کنترل نمایش داده شود. |  | 1401-2294-31443 | 1401/01/30 | اعمال گردید.
4 | نحوه نمایش تجهیزات LG و LT در کنار هم صحیح نیست. تجهیزات می بایست یا به صورت مستقل نصب کردم و یا در غیر این صورت می بایست بر روی Stand Pipe نصب شوند و کلیه الزامات مربوط به نصب، مد نظر قرار گیرد. |  | 1401-2294-31443 | 1401/01/30 | در حال حاضر در کلیه نقشه ها رعایت شده است.
5 | اگرچه این مورد قبل از گوشزد شده مجددا تاکید می گردد که اتصال کلیه خطوط تخلیه 2 اینچ و بالاتر به سیستم تخلیه بسته می بایست در نقشه نمایش داده شود. |  | 1401-2294-31443 | 1401/01/30 | این مورد رعایت شده است.
6 | کلیه شیرآلات کنترلی می بایست دارای شیر کنار گذر و مسدود کننده باشد. |  | 1401-2294-31443 | 1401/01/30 | برای کلیه شیرهای کنترلی شیر کنار گذر در نظر گرفته شده است. تنها در مواردی که شیر کنترلی ردیف ذخیره داشته است، شیر کنار گذر دیده نشده است.
7 | تجهیزات داخل پکیج سازنده نیز لحاظ گردد. |  | 1401-2294-31443 | 1401/01/30 | تجهیزات داخل بسته ها به صورت شماتیک نمایش داده شده است و در صورت دریافت اطلاعات سازنده ، مطابق با نقشه های سازده نهایی خواهد شد.
8 | شیب خطوط متصل به Closed drain می بایست مطابق اسناد پایه، یک به صد در نظر گرفته شود و تنها در مواردی که اجرای این امر امکان پذیر نباشند، قابل اغماض است لیکن در مدارک مشاهده می گردد که حتی ته کش مخازن دارای ارتفاع در فاصله نزدیک به مخزن تخلیه بسته نیز با شیب 0.5 درصد نمایش داده شده است. که این موضوع علی الخصوص در مورد مخازن قطره گیر کمپرسور با توجه به حساسیت فرآیندی و لزوم تخلیه صحیح و سریع و سهولت اجرای امر و تغییر اندکی در ارتفاع مخازن، مورد قبول نمی باشد. اعمال گردید. |  | 1401-2294-31443 | 1401/01/30 | اعمال گردید.
9 | کلاس نازل ورودی پمپ ها و کمپرسور ها قید گردد. |  | 1401-2294-31443 | 1401/01/30 | اعمال گردید.
10 | کلیه تجهیزاتی مندرج در پیمان در نظر گرفته نشده است، به صورت کاهشکاری به حساب پیمانکار منظور خواهد شد. |  | 1401-2294-31443 | 1401/01/30 | اعمال گردید.
PID-0010
1 | در قسمت ظرفیت کمپرسورها، مقادیر Rated استفاده گردد. |  | 1401-2294-31443 | 1401/01/30 | اعمال گردید.
2 | 12- کلاس تجهیزات مربوط به پایپینگ ورودی کمپرسور ها می بایست باکلاس خروجی آنها برابر باشد. این مهم در اسناد پیمان نیز رعایت گردیده است. |  | 1401-2294-31443 | 1401/01/30 | با توجه به اینکه فشار عملیاتی و طراحی در ورودی کمپرسور پایین تر از خروجی کمپرسور میباشد. از این رو نیازی به در فشار طراحی خروجی در ورودی کمپرسور نمی باشد. مطابق توافقات صورت گرفته در جلسه مهندسی PID review مقرر گردید این مهم در جلسات hazop بررسی مجدد گردد.
3 | 13- قبل و بعد استرینر، در ورودی کمپرسور می بایست ترنسمیتر فشار وجود داشته باشد (مطابق اسناد پیمان) |  | 1401-2294-31443 | 1401/01/30 | با توجه به وجود یک ترنسمیتر کنترل فشار بعد از STRAINER و وجود DPT بر روی STRAINER فشار قیبل و بد کمپرسور توسط UCP قابل برداشت میباشد.
4 | 14- ترنسمیتر فشار مربوط به ارسال سیگنال قطع اضطراری فشار بسیار پایین می بایست بعد از استرینر نصب گردد. |  | 1401-2294-31443 | 1401/01/30 | اعمال گردید.
5 | 15- تجهیز ترنسمیتر دبی با قابلیت تنظیم با دما و فشار و ارسال سیگنال قطع اضطراری مطابق اسناد پیمان در نظر گرفته شود. |  | 1401-2294-31443 | 1401/01/30 | در حال حاضر تجهیز کنترل جریان در ورودی کمپرسور در نظر گرفته شده است و با توجه به این که تغییر میزان جریان در ورودی و خروجی کمپرسور نداریم نیاز به تجهیز اضافه در این مسیر نمیباشد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: