## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0020 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0670 |  |  | Transmital Date: 3/5/2022
Document Title: P&ID - LP Flare System |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-0670 |  |  | Transmital Date: 3/5/2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0020_D02 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
موارد عمومی
1 | سایز شیرآلات کنترلی نمی بایست کمتر از نصف سایز خطوط اصلی باشند. |  | 1401-2294-33690 | 1401/02/01 | در سایزینگ خطوط و شیرهای کنترلی این مهم در نظر گرفته شده است.
2 | کلاس شیرهای کنترل و ایمنی و قطع اضطراری یا فرایندی در مدارک نمایش داده شود مطلب در ویرایش های قبلی نیز گوشزد شده است. |  | 1401-2294-33690 | 1401/02/01 | اعمال گردید.
3 | هوای ابزار دقیق شیرهای کنترل نمایش داده شود. |  | 1401-2294-33690 | 1401/02/01 | اعمال گردید.
4 | نحوه نمایش تجهیزات LG و LT در کنار هم صحیح نیست. تجهیزات می بایست یا به صورت مستقل نصب کردم و یا در غیر این صورت می بایست بر روی Stand Pipe نصب شوند و کلیه الزامات مربوط به نصب، مد نظر قرار گیرد. |  | 1401-2294-33690 | 1401/02/01 | در حال حاضر در کلیه نقشه ها رعایت شده است.
5 | اگرچه این مورد قبل از گوشزد شده مجددا تاکید می گردد که اتصال کلیه خطوط تخلیه 2 اینچ و بالاتر به سیستم تخلیه بسته می بایست در نقشه نمایش داده شود. |  | 1401-2294-33690 | 1401/02/01 | این مورد رعایت شده است.
6 | کلیه شیرآلات کنترلی می بایست دارای شیر کنار گذر و مسدود کننده باشد. |  | 1401-2294-33690 | 1401/02/01 | برای کلیه شیرهای کنترلی شیر کنار گذر در نظر گرفته شده است. تنها در مواردی که شیر کنترلی ردیف ذخیره داشته است، شیر کنار گذر دیده نشده است.
7 | تجهیزات داخل پکیج سازنده نیز لحاظ گردد. |  | 1401-2294-33690 | 1401/02/01 | تجهیزات داخل بسته ها به صورت شماتیک نمایش داده شده است و در صورت دریافت اطلاعات سازنده ، مطابق با نقشه های سازده نهایی خواهد شد.
8 | شیب خطوط متصل به Closed drain می بایست مطابق اسناد پایه، یک به صد در نظر گرفته شود و تنها در مواردی که اجرای این امر امکان پذیر نباشند، قابل اغماض است لیکن در مدارک مشاهده می گردد که حتی ته کش مخازن دارای ارتفاع در فاصله نزدیک به مخزن تخلیه بسته نیز با شیب 0.5 درصد نمایش داده شده است. که این موضوع علی الخصوص در مورد مخازن قطره گیر کمپرسور با توجه به حساسیت فرآیندی و لزوم تخلیه صحیح و سریع و سهولت اجرای امر و تغییر اندکی در ارتفاع مخازن، مورد قبول نمی باشد. اعمال گردید. |  | 1401-2294-33690 | 1401/02/01 | اعمال گردید.
9 | کلاس نازل ورودی پمپ ها و کمپرسور ها قید گردد. |  | 1401-2294-33690 | 1401/02/01 | اعمال گردید.
10 | کلیه تجهیزاتی مندرج در پیمان در نظر گرفته نشده است، به صورت کاهشکاری به حساب پیمانکار منظور خواهد شد. |  | 1401-2294-33690 | 1401/02/01 | اعمال گردید.
11 | تغییر نوع پمپ ها نیاز به بررسی فنی دارد. |  | 1401-2294-33690 | 1401/02/01 | توضیحات ودلایل تعویض این پمپ ها ارایه شده است.
12 | کلیه مخازن تحت فشار میبایست برای Full Vacuumطراحی و این موضوع در نقشه ها قید گردد. |  | 1401-2294-33690 | 1401/02/01 | مطابق DESIGN CRITARIA پروژه مخازنی که نیاز به طراحی FULL VACUUM دارند ُ براین اساس طراحی شده است.
PID-0020
1 | پاسخهای 5 و 6 مورد قبول نبوده و میبایست در جلسات فنی مورد بررسی قرار گیرد. |  | 1401-2294-33690 | 1401/02/01 | مورد تایید است.
2 | کلیه تجهیزات ابزار دقیق که در مدارک پیمان لحاظ گردیده میبایست بدون کم و کاست در این مدرک در نظر گرفته شود. |  | 1401-2294-33690 | 1401/02/01 | اعمال گردید.
3 | کلیه شیر الاتی که در مدارک پیمان در نظر گرفته شده است میبایست بدون کم و کاست در این مدرک در نظر گرفته شود. |  | 1401-2294-33690 | 1401/02/01 | اعمال گردید.
4 | - با توجه به آنچه در نقشه مربوط به CLOSED DRAIN در خصوص نحوه اتصال خروجی پمپ مخزن فلر به گودال سوزان موجود رسم گردیده است، نقطه TIE IN به شماره TP-10 صحیح در نظر گرفته نشده است. |  | 1401-2294-33690 | 1401/02/01 | اصلاح گردید.
5 | ارتفاع کف مخزن به کف حوضچه بصورت دقیق درج گردد. |  | 1401-2294-33690 | 1401/02/01 | ارتفاع بر اساس محاسبات NPSH پمپ نمایش داده شده و در نهایت بر اساس نیازمندیهای ساخت نهایی خواهد شد.
6 | دلایل توجیهی در مورد تجهیزات مربوط به فلر که نسبت به اسناد پیمان کاسته شده است بایستی ارائه گردد. |  | 1401-2294-33690 | 1401/02/01 | کلیه تجهیزات بر اساس نیازمندیها و اسناد پایه در نقشه ها نمایش داده شده است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: