## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-W018S-PEDCO-110-IN-MR-0001_D01 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0470 |  |  | Transmital Date: 16 Jan 2022
Document Title: BK-W018S-PEDCO-110-IN-MR-0001 |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0008-IN-TR-0470 |  |  | Transmital Date: 16 Jan 2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-W018S-PEDCO-110-IN-MR-0001_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
INSTRUMENT DEPARTMENT COMMENTS
1 | مطابق بند 13 شرايط عمومي پيمان في مابين و با توجه به مسئوليتهاي كامل مالي/قراردادي پيمانكار, مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض, كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه شده توسط پيمانكار, اعم از اينكه از سوي كارفرما تاييد شده يا نشده باشد, به عهده پيمانكار است. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-02865 | 2022-01-30 | در نظر گرفته شد.
2 | با توجه به اينكه مدارك مرجع هنوز داراي كامنت مي باشد و نهايي نشده است و با در نظر گرفتن ماهيت اين مدرك، تمامي مسئوليت هاي مالي و زماني آن بعهده پيمانكار پروژه مي باشد. در صورت تغيير مدارك پيشنياز موارد در اين مدرك لحاظ گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-02865 | 2022-01-30 | آخرین نسخه از مدارک پیشنیاز، ضمیمه این مدرک به فروشنده ارسال می گردد و تغییرات آن ها لحاظ می گردد.
3 | در اين مدرك به pressure Switch ها اشاره نشده است. در جدول بخش 2، تعداد pressure switch ها به صورت واضح به اطلاع وندور برسد. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-02865 | 2022-01-30 | توجه به طراحی سازنده پکیج ، pessure switch(pilot valve) های دیگری نیزممکن است درون پکیج توسط سازنده در نظر گرفته شود و ذکر تعداد در MR باعث محدود کردن طراحی سازنده می شود.
4 | در جدول بخش 2 مقدار Tubes and fittings بطور دقيق مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-02865 | 2022-01-30 | مقدار Tubes and fittings مورد نیاز در مدارک Attachment 1 بصورت کامل می باشد و ذکر مقدار آن ها در این مدرک تکرار مطالب می باشد. لازم به ذکر است که تعداد Fusible Plug, Nitrogen bottleها که در این لیست ذکر شده اند بدلیل این می باشد که تعداد این اقلام در پکیج ثایت می باشد و تغیر نمی کند اما مقدار Fitting وTube ها ممکن است با توجه به تغیر پلان سرچاهی تغییر کنند.
5 | بازگشت به كامنت شماره 9 مدرك قبلي، Inspection Procesure Manual (Monitoring, Review, withness, Hold مشخص شود و جدول ITP در MR ارائه شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-02865 | 2022-01-30 | طبق توافقات صورت گرفته با کارفرمای محترم جدولITP از فروشنده منتخب برای خرید تجهیزات ،دریافت و به کارفرما برای بررسی و اعلام نظر ارسال می گردد لذا جدول ITP در این مدرک ارائه نمی گردد.
INSTRUMENT DEPARTMENT COMMENTS
6 | مدارك MPS??? و Hydrostatic/Pneumatic test Procedure و ITP اضافه نشده است. عبارت "Quality Control Proedure" به "Quality Control Plan" تغيير يابد. رديفهاي 22 و 23 (Welding Inspection Report , VT Inspection Report) به سر فصل "Records, Reports & Certificates" انتقال يابد. رديف 15 "Welding Procedure Specification" حذف گردد. در رديف 9 آورده شده و تكراري ميباشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-02865 | 2022-01-30 | اگر منظور کارفرمای محترم از مدرک MPS مدرک PMS می باشد در مدرک آورده شده است درغیر اینصورت لطفا اسم این مدرک مشخص گردد. مدارک Hydrostatic/Pneumatic test Procedure و ITP بترتیب در آیتم 10 و 17 از جدول Attachment 2 آورده شده است. بقیه موارد مطابق خواست کارفرمای محترم اصلاح گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 30 Jan 2022 |  |  |  |  | Date: