## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PR-RT-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0434 |  |  | Transmital Date: 1/5/2022
Document Title: Flare Network Study Report |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-043 |  |  | Transmital Date: 1/5/2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PR-RT-0001_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | هيچگونه دبي براي تانك ذخيره ميعانات در محاسبات لحاظ نشده است. |  | BK-SUR-ENG-PCS-00-02801 | 2022-01-24 | باتوجه به جلسه مورخ 1401/02/28 تانک ذخیره میعانات حذف خواهد شد.
2 | باتوجه به عدم مشخص بودن طول خطوط لوله به همراه تمامي اتصالات و لوپ هاي استرسي، پيشنهاد مي گردد جهت جلوگيري از اختلاف زياد نتايج فعلي با نتايج حاصله در حالت وارد نمودن دقيق اطلاعات، فرضيات زير درنظر گرفته شود: 1- طول هدر اصلي حداقل بيش از 1.1 برابر طول محاسبه شده باشد. 2- طول لوله هاي فرعي حداقل 1.2 طول محاسبه شده باشد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-00-02801 | 2022-01-24 | چیدمان شبکه بر اساس آخرین ویرایش مدرک 3D Model اصلاح گردید و طول خطوط با احتساب ضریب 1.1 در مدرک فوق در نظر گرفته شده است.
3 | بنظر مي رسد چيدمان شبكه نياز به بازنگري دارد به عنوان نمونه PV-2152 در شرقي ترين قسمت شبيه سازي شده |  | BK-SUR-ENG-PCS-00-02801 | 2022-01-24 | چیدمان شبکه بر اساس آخرین ویرایش مدرک 3D Model اصلاح گردید.
4 | فشار و دماي خروجي از شيرهاي كنترلي تصحيح شود |  | BK-SUR-ENG-PCS-00-02801 | 2022-01-24 | فشار ورودی بر اساس مدارک شبیه سازی در مدرک ذکر شده و دمای خروجی توسط نرم افزار Flare net محاسبه می گردد.
5 | براي شير هاي كنترلي Criteria جريان پيوسته درنظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-PCS-00-02801 | 2022-01-24 | در سناریوهای شیرهای کنترلی و سایر سناریوها ی تعریف شده جریان به صورت پیوست توسط نرم افزار در نظر گرفته می شود.
6 | مدرك GCS-PEDCO-120-PR-LI-0008 اشاره شده در متن تهيه نشده است. |  | BK-SUR-ENG-PCS-00-02801 | 2022-01-24 | مدرك GCS-PEDCO-120-PR-LI-0008 قبل از مدرک فوق برای آن کارفرمای محترم ارسال شده است.
7 | مطابق مدرك Criteria سايز خطوط مي بايست براساس 1.1 برابر جريان نرمال محاسبه شود. |  | BK-SUR-ENG-PCS-00-02801 | 2022-01-24 | دبی مربوط به BDVها ، ماکسیمم دبی خروجی از BDV بوده که در مدرک محاسبه شده است. دبی PSV ها بر اساس مدرک در مدرک ارائه شده که با توجه به Criteria نرم افزار Flare net دبی ماکسیمم محاسبه میگردد. در خصوص سناریوهایی که شامل شیرهای کنترلی می باشدف میزان دبی ماکسیمم از مدرک سایزینگ در نرم افزار قرارگرفت.
8 | اطلاعات دبي هر يك از شير ها با آخرين مدرك سايزينگ شير ايمني مطابقت ندارد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-00-02801 | 2022-01-24 | اطلاعات دبی بر اساس آخرین ویرایش مدرک سایزینگ اصلاح گردید.
9 | اطلاعات استفاده شده در خصوص PSVها مربوط به ويرايش نخست مدرك مربوطه بوده كه نقطه نظرات فراواني بر آن نوشته شده است. لذا ضروريست مدارك پيش نياز اين مدرك بصورت دقيق بروز رساني گردد.. |  | BK-SUR-ENG-PCS-00-02801 | 2022-01-24 | اصلاح گردید.
10 | نقطه نظرات ارئه شده در خصوص محاسبات تشعشع در صورت مرتبط بودن در اين مدرك نيز اعمال گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-00-02801 | 2022-01-24 | مورد تایید است
11 | ضروريست نقطه نظرات ذينفع اصلي در خصوص اين مدرك اعمال گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-00-02801 | 2022-01-24 | اعمال گردید
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: 24/08/2021