## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GNRAL-PEDCO-000-ME-DC-0001_D01 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0015 |  |  | Transmital Date: 28/JUL/2021
Document Title: Mechanical Design Criteria |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0103-ME-TR-0015 |  |  | Transmital Date: 28/JUL/2021
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GNRAL-PEDCO-000-ME-DC-0001_D00 |  |  | CRS Status:
| Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | بند 1: بازرس شخص ثالث می بایست توسط پیمانکار اصلی تعیین گردد، از این رو تعریف بر این اساس اصلاح گردد. |  | 00/2294/162504 | 1400/05/21 | نظر کارفرمای محترم اعمال گردید.
2 | آیا این مدرک در خصوص لوله کشی تسهیلات سرچاهی نیز می باشد، پیشنهاد میگردد این مدرک به بخش عمومی سطح الارض منتقل گردد و جهت لوله کشی تسهیلات سرچاهی مبانی طراحی جداگانه در نظر گرفته شود. |  | 00/2294/162504 | 1400/05/21 | مدرک در خصوص لوله کشی نمی باشد و در ارتباط با تجهیزات ثابت و دوار می باشد. در نتیجه نیاز به جداسازی نیست.
3 | بندی در ارتباط با Conflict Requirement به مدرک اضافه و مندرجات زیر این بخش نوشته شود " در صورت وجود تناقض در مندرجات این مدرک و یا وجود تناقض بین مندرجات این مدرک با دیگر مدارک پروژه و یا استانداردهای مرجع این موضوع می بایست به کارفرما منعکس گردد. تصمیم گیری در این شرایط با کارفرما خواهد بود." |  | 00/2294/162504 | 1400/05/21 | نظر کارفرمای محترم اعمال گردید.
4 | در مدرک به آخرین ویرایش استاندارهای اشاره گردد، این موضوع در مدرک رعایت نشده است. (بعنوان مثال IPS-G-ME-150 ) |  | 00/2294/162504 | 1400/05/21 | نظر کارفرمای محترم اعمال گردید.
5 | در مدرک درج شود هر جا به ویرایش استانداردی اشاره نشده است، منظور آخرین ویرایش موجود می باشد. |  | 00/2294/162504 | 1400/05/21 | نظر کارفرمای محترم اعمال گردید.
6 | کلمات Will, May,... دوبار (بندهای 1 و 4) در مدرک تعریف شده اند. |  | 00/2294/162504 | 1400/05/21 | نظر کارفرمای محترم اعمال گردید.
7 | بند 6,2: در این بند توضیحاتی در خصوص مخازن آب آشامیدنی (Elevated Water Tank) ارائه گردد. |  | 00/2294/162504 | 1400/05/21 | نظر کارفرمای محترم اعمال گردید. با توجه به اضاقه شدن بند Order of precedence تغییرات در بند 7.2 اعمال شده است.
8 | بندهای 5,4، 5,15 و 5,16 حذف گردند. |  | 00/2294/162504 | 1400/05/21 | نظر کارفرمای محترم اعمال گردید.
9 | بند 5,20: در خصوص محدودیتهای حمل و نقل به استانداردها / دستورالعملها... داخلی ارجاع داده شود. |  | 00/2294/162504 | 1400/05/21 | نظر کارفرمای محترم اعمال گردید. با توجه به اضاقه شدن بند Order of precedence تغییرات در بند 6.21 اعمال شده است.
10 | بند 6,6,1: بنظر می رسد پاراگراف دوم این بند در پروژه کاربرد نداشته باشد، در این صورت حذف گردد. |  | 00/2294/162504 | 1400/05/21 | نظر کارفرمای محترم اعمال گردید. با توجه به اضاقه شدن بند Order of precedence تغییرات در بند 6.6.1 اعمال شده است.
11 | بند 6,6,2: پاراگراف اول و دوم این بند حذف شود. |  | 00/2294/162504 | 1400/05/21 | نظر کارفرمای محترم اعمال گردید. با توجه به اضاقه شدن بند Order of precedence تغییرات در بند 7.6.2 اعمال شده است.
12 | بند 6,6,3: توضیحات ابتدایی این بند حذف شود. |  | 00/2294/162504 | 1400/05/21 | نظر کارفرمای محترم اعمال گردید. با توجه به اضاقه شدن بند Order of precedence تغییرات در بند 7.6.3 اعمال شده است.
13 | بندهای 6,6,4 و 7,4: این بندها حذف شوند. |  | 00/2294/162504 | 1400/05/21 | نظر کارفرمای محترم اعمال گردید. با توجه به اضاقه شدن بند Order of precedence تغییرات در بندهای 7.6.4 و 8.4 اعمال شده است.
14 | بند 6,5: عنوان این بند مربوط به هوای ابزار دقیق بوده در حالیکه مطلب مندرج در آن مربوط به هیتر غیر مستقیم بوده که در پروژه نیز کاربرد ندارد. |  | 00/2294/162504 | 1400/05/21 | نظر کارفرمای محترم اعمال گردید. با توجه به اضاقه شدن بند Order of precedence تغییرات در بند 7.5 اعمال شده است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: P.Bavarsad | Signature | H.naserizadeh |  |  | Clarified By: H.Adineh | Signature | M.Fakharian
| Date: 8/8/2021 |  |  |  |  | Date: 06/20/2022