## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0005 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0302 |  |  | Transmital Date: 12/7/2021
Document Title:Process Data Sheets For 2nd Stage Gas Air Coolers |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-0302 |  |  | Transmital Date: 12/7/2021
[5 empty] | CRS No:PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0005_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | نقطه نظرات ارائه شده بر مدارك PFD مرتبط در مدرك اعمال گردد. (دماي اعلامي خوراك ورودي توسط ذينفع اصلي) |  | BK-SUR-ENG-PCS-00-02395 | 2021-12-21 | اعمال گردید
2 | پيشنهاد مي گردد نوع كولر براساس IPS-E-PR-785 و نيز نوع بكار گرفته در واحد موجود انتخاب گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-00-02395 | 2021-12-21 | طبق استاندارد API 661, Annex A در صورتی که دمای approach که برابر اختلاف دمای سیال گرم خروجی و سیال خنک (هوا) ورودی است زیر 11 درجه باشد باید از مدل Induced استفاده شود. در شرایط کاری این تجهیز اختلاف دما برابر 10=50-60 درجه است و باید از Induced استفاده کرد.
3 | مشخصات سيال ارائه شده در صفحه 5 براي حالت بدبينانه (زمستان يا تابستان) ارائه گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-00-02395 | 2021-12-21 | مشخصات سیال ارائه شده در مدرک بر اساس آخرین اطلاعات دریافنی کارفرمای اصلی (NISOC) در نظر گرفته شده است.
4 | پيشنهاد مي گردد عدد Specific heat بصورت جرمي (به جاي مولي) بيان شود . |  | BK-SUR-ENG-PCS-00-02395 | 2021-12-21 | با توجه به گزارش مقدار دقیق آیتم فوق در غالب مولی ، واحد Specific heat تغییر داده نشد.
5 | Min. Amb. Temp بر اساس مدارك پروژه تصحيح گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-00-02395 | 2021-12-21 | اعمال گردید
6 | مطابق مدرك Design Criteria اعمال ضريب 1.1 مي بايست هم در بار حرارتي و هم در دبي ورودي اعمال گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-00-02395 | 2021-12-21 | مورد مذکور در غالب NOTE 7 در مدرک اشاره گردید.
7 | ضروريست نقطه نظرات ذينفع اصلي در خصوص مدرك مذكور اعمال گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-00-02395 | 2021-12-21 | اعمال خواهد شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: 24/08/2021

## Sheet1 (2)
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0005 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0302 |  |  | Transmital Date: 07/12/2021
Document Title: Process Data Sheets For 2nd Stage Gas Air Coolers |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: |  |  | Transmital Date:
[5 empty] | CRS No: CRS- BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0005 - D01 |  |  | CRS Status: | C3
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | نقطه نظرات ارائه شده بر مدارك PFD مرتبط در مدرك اعمال گردد. (دماي اعلامي خوراك ورودي توسط ذينفع اصلي)
2 | پيشنهاد مي گردد نوع كولر براساس IPS-E-PR-785 و نيز نوع بكار گرفته در واحد موجود انتخاب گردد.
3 | مشخصات سيال ارائه شده در صفحه 5 براي حالت بدبينانه (زمستان يا تابستان) ارائه گردد.
4 | پيشنهاد مي گردد عدد Specific heat بصورت جرمي (به جاي مولي) بيان شود .
5 | Min. Amb. Temp بر اساس مدارك پروژه تصحيح گردد.
6 | مطابق مدرك Design Criteria اعمال ضريب 1.1 مي بايست هم در بار حرارتي و هم در دبي ورودي اعمال گردد.
7 | ضروريست نقطه نظرات ذينفع اصلي در خصوص مدرك مذكور اعمال گردد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Faramarzpour | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 21/12/2021 |  |  |  |  | Date: