## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-GCS-PEDCO-120-IN-DC-0002 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0757 |  |  | Transmital Date:3/2/2022
Document Title:Instrument & Control System Design Criteria |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-0757 |  |  | Transmital Date:3/2/2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-DG-0002_D00 |  |  | CRS Status:
Item |  |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | فهرست مدارک مرجع اضافه گردد. |  | 01/2294/31183 | 1401/01/30 | مطابق خواست کارفرمای محترم اضافه شد.
2 | استاندارد IPS-D-IN-104 در فهرست مدارک مرجع قرار گیرد و مدرک باید با این استاندارد مطابقت داشته باشد. |  | 01/2294/31183 | 1401/01/30 | مطابق خواست کارفرمای محترم اضافه شد.
3 | علت استفاده از Male Connector و تیوب سایز 1/2 برای خط Drain منیفولد چه می باشد؟ |  | 01/2294/31183 | 1401/01/30 | مطابق خواست کارفرمای محترم اصلاح شد.
4 | محدوده کاری ابزار دقیق و پایپینگ برای تعدادی از تجهیزات به درستی مشخص نشده است: مورد بازنگری قرار گیرد و ادوات Hook-UP در نظر گرفته نشده در محدوده ابزار دقیق نیز به جدول پایین صفحه اضافه گردد. |  | 01/2294/31183 | 1401/01/30 | مطابق خواست کارفرمای محترم اصلاح شد.
5 | بخش Legend مدرک تکمیل گردد. |  | 01/2294/31183 | 1401/01/30 | مطابق خواست کارفرمای محترم اضافه شد.
6 | در جدول Material List صفحه 4، ستونی مجزا برای Unit در نظر گرفته شده و از Size و Material جدا گردد. |  | 01/2294/31183 | 1401/01/30 | مطابق خواست کارفرمای محترم اضافه شد.
7 | ضرورت دارد متریال های ذکر شده با مدرک Piping Material Specification مطابقت داشته باشد. |  | 01/2294/31183 | 1401/01/30 | مطابقت داده شد
8 | نحوه نمایش Male Connector صحیح نمی باشد و نباید از Connection فاصله داشته باشد. |  | 01/2294/31183 | 1401/01/30 | مطابق خواست کارفرمای محترم اصلاح شد.
9 | شکل صفحه 13 نامفهوم بوده و بایستی اصلاح گردد. |  | 01/2294/31183 | 1401/01/30 | مطابق خواست کارفرمای محترم اصلاح شد.
10 | با توجه به اینکه سیال عبوری بعضی از تجهیزات مایع و بعضی گاز می باشند، محل قرارگیری نازل پاپینگی آنها نباید یکسان باشند و ضرورت دارد که این مورد اصلاح گردد. |  | 01/2294/31183 | 1401/01/30 | مطابق خواست کارفرمای محترم اضافه شد.
11 | در شکل های مربوط به ترنسمیتر فلو ، Flow Element واضح تر نشان داده شود. |  | 01/2294/31183 | 1401/01/30 | مطابق خواست کارفرمای محترم اصلاح شد.
12 | ادوات Hook-Up مربوط به Level Transmitter - Displacer Type و Level Gauge در جدول پایین صفحه ذکر گردد. |  | 01/2294/31183 | 1401/01/30 | این تجهیزات در مدرک Details of support installation BK-GCS-PEDCO-120-IN-DW-0001 اورده خواهد شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and inculpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 10 Jan 2022 |  |  |  |  | Date: