## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-BK14-PEDCO-110-CV-RT-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No. : BK-HD-PEDCO-T-0621 |  |  | Transmital Date: 21/Feb/2022
Document Title: Site Visit Report (Civil Work) - BK14 |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-CV-T-0621 |  |  | Transmital Date: 21/Feb/2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-BK14-PEDCO-110-CV-RT-0001-D02 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مظابق با شرح پیمان ابعاد بتنی مورد نیاز 2050 مترمربع افزون بر سطح بتنی قدیمی به انضمام 240 مترمربع بتن مخازن و ... می باشد. برای عملیات بیش از این میزان، اضافه بهایی پرداخت نخواهد شد. |  | 1400-2294-426672 | 1400/12/07 | همانطور که مستحضرید ابعاد پد بتنی با Layout استاندارد 64*40 متر می باشد. جهت تامین این ابعاد و در نظر گرفتن شکل هندسی نامتقارن پد بتنی موجود و هم پوشانی آن با Layout استاندارد، مجبور به تخریب بخشی از پد بتنی موجود و اجرای بتن جدید می شویم. لذا مقادیر بتن بیش از مقادیر اشاره شده در شرح پیمان می باشد. افزون بر آن در محدوده هایی کیفیت بتن اجرا شده به هیچوجه قابل قبول نیست.
2 | پس از انجام عملیات اجرایی این ردیف از شرح قرارداد اندازه گیری خواهد شد. |  | 1400-2294-426672 | 1400/12/07 | اقدام مقتضی انجام خواهد شد.
3 | تعیین محل جدید برای CUTTING DISPOSAL & WASTE PIT مورد تایید نیست. بند 5 نامه ی شماره 217990 مورخ 1400/07/08 (بند 5) مدنظر است که با این پیشنهاد در تضاد است. |  | 1400-2294-426672 | 1400/12/07 | همانطور که در متن گزارش آمده است، به دلایل شرایط صعب العبور دسترسی به گودالهای موجود امکان عملیات اجرایی بسیار پرمخاطره و هزینه بر خواهد بود. امکان انتقال تجهیزات، مواد و نیروی انسانی امکان پذیر نخواهد بود. پیشنهاد می گردد جهت شفاف سازی برای نمایندگان محترم کارفرما بازدید حضوری ترتیب داده شود.
4 | بوته کنی و یا هرگونه عملیات متناظر در این سطح، مستتر در فعالیت های اجرائی پیمان است. |  | 1400-2294-426672 | 1400/12/07 | اقدام مقتضی انجام خواهد شد.
5 | اعلام فعالیت های لایروبی، تنقیه، بازسازی و ... چنانچه جزو نیازمندی های آن پیمانکار می باشد بلامانع است. این امور هیچ گونه ادعائی را نمی پذیرد. |  | 1400-2294-426672 | 1400/12/07 | وضعیت کالورتهای مسیر دسترسی چاه شماره 14 بسیار نامناسب است قطعا تردد ایمن ماشین آلات و نیروی انسانی در مسیر یاد شده نیازمند اقدام های اصلاحی اشاره شده است که در شرح کار دیده نشده است.
6 | انجام شرح پیمان مدنظر می باشد. |  | 1400-2294-426672 | 1400/12/07 | کلیه اقدامات اصلاحی مورد نیاز و فراتر از شرح کار است.
7 | انجام شرح پیمان مدنظر می باشد. |  | 1400-2294-426672 | 1400/12/07
8 | انجام شرح پیمان مدنظر می باشد. |  | 1400-2294-426672 | 1400/12/07
9 | انجام شرح پیمان مدنظر می باشد. |  | 1400-2294-426672 | 1400/12/07
10 | ردیف 5- مسیر برق رسانی-صفحه 41- به اطلاع می رسد که شرح عملیات خاکی، اشاره به احتمالات داشته لذا قابل استناد نمی باشد. |  | 1400-2294-426672 | 1400/12/07 | با توجه به نقشه برداری هوایی انجام شده و تولید مدرک Over Head Line Plan and Profile -BK14 احجام دقیق عملیات خاکی در بخش مربوطه درج گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: