## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-W007S-PEDCO-110-IN-MR-0005_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0733 |  |  | Transmital Date: 14 Mar 2022
Document Title: PMR For Control Valves - Extension of Binak B/C Manifold |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0012-IN-TR-0733 |  |  | Transmital Date: 14 Mar 2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-W007S-PEDCO-110-IN-MR-0005_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
Instrument Comments
1 | با توجه به اينكه مدارك پيش نياز مانند P&ID، Data sheet، Basic of design داراي كامنت Major مي باشد و تاييد نشده است. بررسي اين مدرك در طول مهندسي تفصيلي نهايي خواهد شد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03732 | 2022-04-05 | این مدرک برای خریدControl valve ها تهیه شده است و اخرین نسخه از مدارک مرجع ذکر شده درون آن به ضمیمه مدرک می باشد.
2 | مطابق بند 13 شرايط عمومي پيمان في مابين و با توجه به مسئوليتهاي كامل مالي/قراردادي پيمانكار, مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض, كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه شده توسط پيمانكار, اعم از اينكه از سوي كارفرما تاييد شده يا نشده باشد, به عهده پيمانكار فرعي مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03732 | 2022-04-05 | در نظر گرفته شد.
3 | مدرك specification for control valve در ليست مدارك Reference قرار گيرد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03732 | 2022-04-05 | این مورد مطابق خواست کارفرمای محترم به مدرک اضافه گردید.
4 | جدول ITP بايد ارائه شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03732 | 2022-04-05 | طبق توافقات صورت گرفته با کارفرمای محترم جدولITP از فروشنده منتخب برای خرید تجهیزات ،دریافت و به کارفرما برای بررسی و اعلام نظر ارسال می گردد لذا جدول ITP در این مدرک ارائه نمی گردد.
5 | مدارك در فولدر Attachment با مدارك ارائه شده در مدرك همخواني ندارد. لطفا مدارك مرتبط با بسته كاري درج گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03732 | 2022-04-05 | مدارک ضمیمه شده در پوشه Attachment اصلاح گردید.
6 | مدرك Typical Instrument Installation Drawing - Extension of Binak B/C Manifold به عنوان مدارك مرجع در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03732 | 2022-04-05 | با توجه به اینکه مدرک Typical Instrument Installation Drawing - Extension of Binak B/C Manifold مربوط به نصب شیرهایon/off نمی باشد، به عنوان مدرک مرجع در نظر گرفته نشده است.
7 | مدرك Instrument Hook-up Diagram - Extension of Binak B/C Manifold در ليست مدارك مرجع قرار گيرد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03732 | 2022-04-05 | مطابق خواست کارفرمای محترم مدرک اصلاح گردید.
8 | فعاليت هاي مربوط به vendor و Purchaser به تفكيك ارائه شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03732 | 2022-04-05 | این موردشفاف نیست لطفا شفاف گردد.
QA/QC Comments
9 | در بند 5.1.1 عبارت QA Organization به QA/QC Organization Chart تغییر یابد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03732 | 2022-04-05 | مطابق خواست کارفرمای محترم مدرک اصلاح گردید.
10 | در بند 6: 1-عبارت "Project ITP Procedure" به "دستورالعمل بازرسي خريد و ساخت كالا" تغيير يابد. 2-دستورالعمل انتخاب سطح بازرسي كالا و تجهيزات به شماره مدرك ICE-EID-MI-SP02-REV-01 اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03732 | 2022-04-05 | 1- بدلیل اینکه مدرک به زبان انگلیسی می باشد، عبارت "Project ITP Procedure" در متن مدرک بصورت انگلیسی می باشد. 2-مدرک ذکر شده در لیست مدارک Attachment 1(List of (موجود می باشد.Reference/Applicable Documents
11 | در جدول Attachment 1(List of Reference/Applicable Documents): 1-دستورالعمل FDB Requirements اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03732 | 2022-04-05 | این مورد مطابق خواست کارفرمای محترم به مدرک اضافه گردید.
12 | در جدول Attachments 2 (Vendor Documents Minimum Requirements): 1. عبارت "List of Documents will be Finalized in Vendor Document Index and Schedule" به عنوان نوت اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03732 | 2022-04-05 | در Note9 در جدول Attachments 2 اشاره به این موضوع شده است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 5 Apr 2022 |  |  |  |  | Date: