## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-W018S-PEDCO-110-IN-TB-0001_D01 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0602 |  |  | Transmital Date: 19 Feb 2022
Document Title: TBE/TBA For WHCP/HPU - W018S |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0011-IN-TR-0602 |  |  | Transmital Date: 19 Feb 2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-W018S-PEDCO-110-IN-TB-0001_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | پيمانكار بايد يك گزارش در فايل word مبني بر انتخاب وندور همراه با ادله ارائه دهد. صرفا ارائه Accept يا conditional Accept قابل قبول نمي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-03345 | 2022-03-05 | مطابق الزامات قراردادی اطلاعات لازم ارایه شده است.
2 | در فايل ورد ذكر شده بايد جدول Deviation ها براي تمامي وندورها مشخص شود و همچنين تمامي Deviation هاي Close نشده ارائه شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-03345 | 2022-03-05 | جدول انحرافات در فایل ضمیمه ارایه شده است.
3 | با توجه به اينكه سه تا از وندورها تاييد شده است ولي هنوز Deviation كه Close نشده وجود دارد، اين نكته مورد توجه قرار گيرد كه تمامي Relaxation ها بايد به تاييد ذي نفع اصلي پروژه برسد و مسئوليت مالي و زماني بر عهده پيمانكار (هيرگان) خواهد بود. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-03345 | 2022-03-05 | -
4 | يكي از شركت ها در اين نسخه از مدرك حذف و شركت ديگري ارائه شده است در صورتي كه با Revision Mark مشخص نشده است. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-03345 | 2022-03-05 | با توجه به ارسال نسخه جدید مدرک این مورد قابل اصلاح نمیباشد.
5 | با توجه به اينكه مدرك P&ID مربوط به پروژه نهايي نشده است هر گونه تغييري بايد به اطلاع وندور رسانده شود و در مدارك وندور منعكس شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-03345 | 2022-03-05 | آخرین نسخه مدارک پروژه در پیشنهادات به روز رسانی شده سازندگان در نظر گرفته شده است.
6 | براي تمامي وندورها در خصوص تمامي Deviation ها شفاف سازي و تعيين وضعيت گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-03345 | 2022-03-05 | وضعیت سازندگان در خظ آخر جدول مشخص شده است.
8 | به اين نكته توجه شود كه مشخصات شيرهاي SSV و SSSV نهايي نيست و در صورت هرگونه تغييرات مسئوليت مالي و زماني بر عهده پيمانكار (هيرگان) مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-03345 | 2022-03-05 | اخرین اطلاعات مطابق جاسات برگزار شده از شرکت پترو ایران اخذ شده و در جهت تسریع کار مبنای تهیه این مدرک قرار گرفته است.
10 | جدول Bill of material براي تمامي سازندگان در نظر گرفته شود. در ضمن در جدول Bill of material شركت proserv تعداد ادوات به تفكيك نمايش داده نشده است. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-03345 | 2022-03-05 | لیست تجهیزات در مدارک ضمیمه ارسالی توسط سازندگان آورده شده است.
11 | لازم به ذكر است كه FAT و SAT Procedure بر اساس توافقات صورت گرفته براي وندور نهايي مجددا بررسي مي گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-03345 | 2022-03-05 | مورد قبول است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 5 Mar 2022 |  |  |  |  | Date: