## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-TB-0025-D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0901 |  |  | Transmital Date: 5/2/2022
Document Title: TBE FOR CCTV SYSTEM |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0101-TE-TR-0901 |  |  | Transmital Date: 5/2/2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-TB-0025-D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | اسناد فنی ارایه شده توسط شرکت های فناوران کوشای سحر و باربد انرژی امن گستران هادی به دلیل قرار نداشتن در لیست تخصصی ابلاغی سازمان حراستی در حوزه مناقصات حفاظت الکترونیک بررسی نگردیده و مورد تایید نیست |  | 1401-2294-59528 | 1401-02-22 | با توجه به نامه مستندات پیوست : -شرکت باربد انرژی به همراه شرکت امن گستران هادی در مناقصه CCTV حراستی پیشنهاد فنی ارایه نموده که شرکت امن گستر هادی در لیست مورد تایید سازمان حراست میباشد - شرکت فناوران کوشای سحر در لیست بلند وزارت نفت بعنوان تامین کننده قرار دارد
2 | صاایران: ردیف 34 جهت کلاینت حتما برند و مدل ذکر گردد. |  | 1401-2294-59528 | 1401-02-22 | اعمال گردیده است. به پیشنهاد فنی جدید دریافت شده از این شرکت در پیوست رجوع گردد.
3 | صاایران: ردیف 10 جهت کابل شبکه CAT6 SFTP از برند ایرانی ذکر شده در AVL استفاده گردد. |  | 1401-2294-59528 | 1401-02-22 | اعمال گردیده است. به پیشنهاد فنی جدید دریافت شده از این شرکت در پیوست رجوع گردد.
4 | صاایران: با توجه به اینکه در برندهای پشنهادی ایرن شرکت از دوربین های Avigiillon استفاده شده است، لذا جهت نرم افزار مدریریت تصاوی (ردیف 35) نیز از همین برند استفاده گردد. |  | 1401-2294-59528 | 1401-02-22 | اعمال گردیده است. به پیشنهاد فنی جدید دریافت شده از این شرکت در پیوست رجوع گردد.
5 | کیمیا الکترونیک: ردیف 16 برند پیشنهادی سوییچ مورد تأیید نمی باشد. |  | 1401-2294-59528 | 1401-02-22 | اعمال گردیده است. به پیشنهاد فنی جدید دریافت شده از این شرکت در پیوست رجوع گردد.
6 | ساریاک: ردیف 14 و 15 در خصوص سوییچها، برند آداپتور ارائه گردد |  | 1401-2294-59528 | 1401-02-22 | اعمال گردیده است. به پیشنهاد فنی جدید دریافت شده از این شرکت در پیوست رجوع گردد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: AP.Golrang | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: Apr-11th-2022 |  |  |  |  | Date: