## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0002_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0750 |  |  | Transmital Date: 27 Mar 2022
Document Title: Data Sheets For Temperature Gauge |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-0750 |  |  | Transmital Date: 27 Mar 2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0002_D00 |  |  | CRS Status: | C
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
Instrument Comments
1 | به نام و شماره مدرک مرجع برای Environmental Conditions اشاره گردد. |  | 01/2294/27197 | 1401/01/28 | مرجع برای Environmental Conditions مدرک Process Basis Of Design با شماره مدرک BK-GNRAL-PEDCO-000-PR-DB-0001 می باشد که در رفرنس ها به آن اشاره شده. همچنین در Note 3 اضافه شد.
2 | Dial Color در ردیف 13 جدول می باشد در حالیکه داده مربوط به آن در ردیف 14 و در قسمت Dial Material درج گردیده که می بایست اصلاح گردد. |  | 01/2294/27197 | 1401/01/28 | مطابق درخواست کارفرمای محترم عنوان این سطر اصلاح شد.
3 | Dial Material ذکر گردد. |  | 01/2294/27197 | 1401/01/28 | مطابق درخواست کارفرمای محترم، اصلاح شد.
4 | عبارت Weather Protection به Ingress Protection تغییر یابد. |  | 01/2294/27197 | 1401/01/28 | مطابق درخواست کارفرمای محترم، اصلاح شد.
5 | ردیف مربوط به Instrument Connection اضافه گردد. |  | 01/2294/27197 | 1401/01/28 | این آیتم با عنوان Element Connection در ردیف 25 آورده شده است.
6 | ردیف مربوط به Stem Material و Adjustable Union اضافه گردد. |  | 01/2294/27197 | 1401/01/28 | Stem Material در سطر 16 صفحه 5 مشخص شده است. همچنین Stem Adjustable Union نیز مطابق ردیف 17 این صفحه، مورد نیاز می باشد. لازم به توضیح است که در ورژن D00 این مدرک، سهوا چند دیتا از ستون سمت راست به سمت پایین شیفت داده شده بود، که در این رویژن، اصلاح صورت گرفت.
7 | در ردیف Process Connection سایز آن ذکر گردد. |  | 01/2294/27197 | 1401/01/28 | در صفحه 6 جلوی هر ردیف در ستون Process Connection Size(in) سایز اتصال ذکر شده است. و عنوان این ستون Size بود که برای تاکید بیشتر، این عنوان به Process Connection Size تغییر داده شد.
8 | مقادیر وارد شده برای Insertion Length می بایست بر اساس استاندارد IPS اصلاح گردد. |  | 01/2294/27197 | 1401/01/28 | این مقادیر بر اساس مدرک d-in101 استاندارد IPS و همچنین مدرک Instrument Specification در نظر گرفته شده اند. (مدرک d-in101 به پیوست تقدیم می شود.)
9 | در صفحه چهارم مدرک، Note 2 : متریال Tag Plate به صورت دقیق ذکر گردد. |  | 01/2294/27197 | 1401/01/28 | مطابق درخواست کارفرمای محترم، اصلاح شد.
10 | فهرست مدارک مرجع تکمیل گردد. (به عنوان مثال: مدرک Hazardous Area Classification Layout اضافه گردد. |  | 01/2294/27197 | 1401/01/28 | مطابق درخواست کارفرمای محترم، اصلاح شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 17 Apr 2022 |  |  |  |  | Date: