## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-W028-PEDCO-110-CV-PY-0002 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1085 |  |  | Transmital Date: 18-June-2022
Document Title: Civil and Structural drawings -W028 |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-CV-TR-1085 |  |  | Transmital Date: 18-June-2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-W028-PEDCO-110-CV-PY-0002-D05 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | این مدرک نسبت به ترنسمیتال پیشین (شماره 1046-با 41 شیت نقشه) در طراحی نقشه ها دارای برخی تغییرات بوده که ضروری است تمامی موارد با Revision Mark نمایش داده شوند که این مهم رعایت نشده است. |  | 01/2290/116094 | 1401/04/04 | اعمال شد
2 | وفق بند یک در بالا، با مراجعه به صفحه 16 از 42 مقتضی است کانال با جزئیات کامل مطابق با نامه شماره های 310923 مورخ 1400/09/18 و 372879 مورخ 1400/10/03 نمایش داده شود. طرح ارائه شده اصلاح گردد. |  | 01/2290/116094 | 1401/04/04 | : در شرح کار الزامی به اجرای کانال سیستم زهکشی وجود ندارد و این کانال ها مانند کانال های زهکشی دیگر لوکیشن های منطقه به صورت خاکی اجرا خواهد شد. ضمنا محاسبات Flood Control بر اساس کانال خاکی اصلاح و جهت اخذ تاییدیه کارفرمای محترم ارائه می گردد.
3 | وفق بند یک در بالا، با مراجعه به صفحه 19 از 42، در خصوص طرح گودال سوخت که برای این چاه محل صرفا خاکی دیده شده، لازم است به شرح پیمان تسهیلات احداث و تعمیر چاهها، عملیات سیویل و جاده های دسترسی (بخش 10-1-1-1 کلیات و شرح نیازمندی های پروژه) که اشاره به طراحی و اجرای گودال های سوزا و رعایت استاندارد IPS-E-PR-460 داشته، مراجعه و مورد استناد قرار گیرد. یادآور می گردد تقاضای آن پیمانکار مبنی بر احداث گودال سوخت خاکی، به دلیل مغایرت در جزئیات مدارک منضم به اسناد پیمان، مشمول کاهشکاری خواهد بود که این موضوع از آنجایی که می بایست الزامات زیست محیطی را نیز تامین نماید، مستلزم اخذ تاییدیه از کمیته تغییرات است. بنابراین در صورت رعایت گفته های بالا و درخواست این تغییر مقتضی است تبعات کاهشکاری طی فرم Change Request ارائه گردد. |  | 01/2290/116094 | 1401/04/04 | در "دامنه کاربرد" استاندارد IPS-E-PR-460 به صراحت قید شده است که "اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻃﺮاﺣﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪي و ارزﻳﺎﺑﻲ و اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﺮاي واﺣﺪﻫﺎي ﻓﺮآﻳﻨﺪي ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ (OGP) را در ﺑﺮ ﻣﻴﮕﻴﺮد. اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺻﻮﻻً در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ دﻓﻊ، ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻧﺪازه ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﻠﻴﻪ اﺻﻠﻲ، ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻧﺪازه ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﺸﻌﻞ و ﮔﻮدال ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ"، لذا ارجاع به این استاندارد برای تعیین الزامات اجرای گودال سوخت، اساساً صحیح نبوده و گودال سوخت چاه ها مطابق با رویه جاری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و منطبق بر نقشه های استاندارد منضم به قرارداد، طراحی و احداث می گردد. ضمن اینکه این پیمانکار با ایجاد تراکم مناسب (95 درصد) در بستر گودال سوخت از بروز صدمات زیست محیطی جلوگیری خواهد نمود.
4 | بند 3 نامه ی 101848 مورخ 1401/03/24 بر قوت خود باقی است. |  | 01/2290/116094 | 1401/04/04 | جزئیات طرح مدیریت پسماند بر اساس نیازمندی های حفاری پیش تر مورد تایید کارفرمای محترم (بخش تحت الارض و محیط زیست) قرار گرفته است. ضمن اینکه کلیه مسؤولیت های مربوط به مدیریت پسماند در زمان حفاری بر عهده این پیمانکار (شرکت پتروایران) می باشد
4 | در پاسخ به بند 4 از Clarification (By EPC Contractor)، به نامه ی شماره 7062 مورخ 1401/03/30 آن شرکت بسنده نموده و هرگونه تبعات حاصل از آن متوجه شرکت پتروایران خواهد بود. |  | 01/2290/116094 | 1401/04/04
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: