## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PR-CN-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0744 |  |  | Transmital Date: 26.MAR.2022
Document Title: Calculation Note For Pumps |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-0744 |  |  | Transmital Date: 26.MAR.2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PR-CN-0001_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | كامنت پيشين: ميزان min op pressure براي پمپ 2202 مورد بازنگري قرار گيرد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-03974 | 2022-04-18 | در محاسبات این پمپ min drum op pressure برابر با vapor pressure در نظر گرفته شده تا محاسبات در شرایط تعادلی انجام گیرد. لذا تغییر این دو مقدار وابسته به یکدیگر بوده و تاثیری در محاسبات نخواهد داشت.ضمن آنکه در انتهای شبکه فلر 0.2 بارگیج گاز (PURG GAS) تزریق می شود. لذا این درام مربوطه فشار حد اقلی 0.2 بار گیج را دارا میباشد.
2 | مقدار Vap. Pre. براي پمپ فوق باتوجه به نياز به تغيير فشار عملياتي تصحيح گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-03974 | 2022-04-18 | میزان vapor pressure با توجه به تعادلی در نظر گرفتن شرایط عملیاتی تاثیری در روند محاسبات نخواهد داشت.
3 | اختلاف فشار انتخابي براي پمپ فوق كمتر از ميزان محاسبه شده در نظر گرفته شده است. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-03974 | 2022-04-18 | اصلاح گردید.
4 | كامنت پيشين: براي پمپ 2203 با توجه به قرارگيري سطح سيال پايينتر از مركز پمپ ، اين مهم در محاسبات نياز به بازنگري كلي دارد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-03974 | 2022-04-18 | با توجه به طراحی پمپ فاصله ی 10 سانتی پمپ از سطح زمین به میزانی است که سیال بالاتر از پروانه پمپ قرار خواهد گرفت
5 | نهايي سازي ظرفيت پمپ هاي فلر منوط به تاييد محاسبات قطره گير مربوطه مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-03974 | 2022-04-18 | مورد تایید است.
6 | ظرفيت پمپ هاي فلر با ابعاد فعلي قطره فعلي نيز همخواني ندارد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-03974 | 2022-04-18 | اصلاح گردید.
7 | كامنت پيشين: ميزان min op pressure براي پمپ 2201 مورد بازنگري قرار گيرد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-03974 | 2022-04-18 | در محاسبات این پمپ min drum op pressure برابر با vapor pressure در نظر گرفته شده تا محاسبات در شرایط تعادلی انجام گیرد. لذا تغییر این دو مقدار وابسته به یکدیگر بوده و تاثیری در محاسبات نخواهد داشت.ضمن آنکه در انتهای شبکه فلر 0.2 بارگیج گاز (PURG GAS) تزریق می شود. لذا این درام مربوطه فشار حد اقلی 0.2 بار گیج را دارا میباشد.
8 | اختلاف فشار انتخابي براي پمپ فوق كمتر از ميزان محاسبه شده در نظر گرفته شده است. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-03974 | 2022-04-18 | اصلاح گردید.
9 | مقدار Vap. Pre. براي پمپ فوق باتوجه به نياز به تغيير فشار عملياتي تصحيح گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-03974 | 2022-04-18 | میزان vapor pressure با توجه به تعادلی در نظر گرفتن شرایط عملیاتی تاثیری در روند محاسبات نخواهد داشت.
10 | كامنت پيشين: براي پمپ 2104 با توجه به قرارگيري سطح سيال پايينتر از مركز پمپ ، اين مهم در محاسبات نياز به بازنگري كلي دارد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-03974 | 2022-04-18 | با توجه به طراحی پمپ فاصله ی 10 سانتی پمپ از سطح زمین به میزانی است که سیال بالاتر از پروانه پمپ قرار خواهد گرفت
11 | فشار عملياتي ظرف بالادست پمپ فوق تصحيح گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-03974 | 2022-04-18 | فشلر عملیانی این ظرف معادل 0.1 بارگیج در نظر گرفته شده است.
12 | فشار خروجي پمپ 2101 براساس نقطه نظرات ارائه شده بر مدرك هيدروليك خطوط بروزرساني گردد |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-03974 | 2022-04-18 | بروز رسانی گردید.
13 | سطوح مايه و ارتفاع در ورودي پمپ 2102 مي بايست براساس در نظر گرفتن بشكه گلايكول بروي سطح زمين صورت پذيرد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-03974 | 2022-04-18 | اعمال می گردد.
14 | كامنت پيشين: ارتفاع مقصد براي پمپ 2209 مورد بازنگري قرار گيرد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-03974 | 2022-04-18 | ارتفاع بر اساس نازل ورودی تانک و ارتفاع تانک از سطح زمین محاسبه شده و صحیح می باشد، در صورتی که ارتفاع دیگری مد نظر می باشد،،مقدار مورد نظر به این امور اعلام گردد.
15 | لازم است نقطه نظرات ذينفع اصلي اعمال گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-03974 | 2022-04-18 | اعمال می گردد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: