## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-W046S-PEDCO-110-CV-PY-0002 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No. : BK-HD-PEDCO-T-0988 |  |  | Transmital Date: 22.MAY.2022
Document Title: Civil and Structural drawings -W046S |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-CV-T-0988 |  |  | Transmital Date: 22.MAY.2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-W046S-PEDCO-110-CV-PY-0002_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 |  |  | 1401-2294-85729 | 1401/03/11 | مختصات‌ها بر اساس اسناد قرارداد می‌باشد فقط بدلیل درخواست پتروایران کانال جنوبی در محدوده پد بتنی از 30 سانتی‌متر به 70 سانتی‌متر افزایش داده شده است بهمین دلیل مختصات دو گوشه پد بتنی( سمت گودالها) اندکی تغییر یافته است.
2 |  |  | 1401-2294-85729 | 1401/03/11 | دیتایل نشانگرها در شیت اشاره شده آمده است ولیکن مجدد دیتایل فوق به شیت مذکور اضافه گردید
3 |  |  | 1401-2294-85729 | 1401/03/11 | با عنایت به جلسه برگزارشده و توافق صورتگرفته ، مقرر گردید که تافاصله 18 متر درز های انقطاع و انبساط درنظرگرفته شود که محل این کانال ها منطبق بر درز های پیش گفته می باشد که این موضوع در چاه شماره 28 اشاره گردید
4 |  |  | 1401-2294-85729 | 1401/03/11 | سایز و مشخصات بر عهده پیمانکار می باشد
5 |  |  | 1401-2294-85729 | 1401/03/11 | ضخامت بتن در نقشه درج گردید
6 |  |  | 1401-2294-85729 | 1401/03/11 | اقدامات لازم اعمال می شود
7 |  |  | 1401-2294-85729 | 1401/03/11 | گزارش هیدرولوژی مربوط به لوکیشن و جاده دسترسی در مدرک BK-SSGRL-PEDCO-110-CV-CN-0001 ارائه گردیده است و کانال هدایت جریان آب سطحی پیرامون محوطه چاه بر اساس مدرک مذکور طراحی و جانمایی شده است.
8 |  |  | 1401-2294-85729 | 1401/03/11 | ابعاد و الزامات زیست محیطی بر عهده پیمانکار می باشد
9 |  |  | 1401-2294-85729 | 1401/03/11 | مطابق با نظر کارفرمای محترم اصلاح گردید. برای دیوار طولی که دوسر تیرچه ها در آن قرار میگیرد شناژ افقی بتنی در نظر گرفته شد. برای دیوار های عرضی بجای شناژ افقی بتنی از دوبل تیرچه بر روی دیوار استفاده گردید
10 |  |  | 1401-2294-85729 | 1401/03/11 | با توافق صورتگرفته و بررسی مجدد نیازی به دیوار بتنی نبوده و از مصالح ضدآب در پوشش رویه های داخلی دیوارهای بلوک سیمانی استفاده می گردد
11 |  |  | 1401-2294-85729 | 1401/03/11 | بر اساس طرح مدیریت پسماند که به تایید کارفرمای محترم رسیده است و هم چنین با توجه به عدم ورود ماشین آلات در کانال ماد پیت عرض کانال کافی می باشد.
12 |  |  | 1401-2294-85729 | 1401/03/11 | در مقاطع عرضی کانال ها به نوع پوشش اشاره شده است
13 |  |  | 1401-2294-85729 | 1401/03/11 | گزارش هیدرولوژی مربوط به لوکیشن و جاده دسترسی در مدرک BK-SSGRL-PEDCO-110-CV-CN-0001 ارائه گردیده است و کالورت ها بر اساس مدرک مذکور طراحی و جانمایی شده است، در صورت نیاز پس از دریافت توصیه های مطالعات ژئوتکینیک اصلاح خواهد شد.
14 |  |  | 1401-2294-85729 | 1401/03/11 | با توجه به اختلاف ارتفاع قابل توجه در جاده دسترسی به لوکیشن و مقیاس طراحی جهت ترسیم پروفیل طولی تغییر دیتوم ارتفاعی اجتناب ناپذیر و امری معمول در نقشه هاست. در صورتی که جاده دسترسی در یک شیت ترسیم شود بدلیل طول 1300 متری جزئیات اجرایی(شامل مختصاتها، مشخصات قوسها و ...) واضح نمی‌باشد بهمین دلیل در هر شیت حدود 600 متر ترسیم و مشخصات مربوطه نمایش داده شده است. جهت شفاف سازی این مورد در فایل های پیوست (Attachment) نشان داده شده است. همانگونه که ملاحظه می گردد جزییات با توجه به ابعاد شیت واضح نیست.
15 |  |  | 1401-2294-85729 | 1401/03/11 | شیب عرضی مطابق با مدارک پیمان 2 درصد به طرفین است. نیم متر هم به عنوان شانه خاکی در نظر گرفته شده است.
16 |  |  | 1401-2294-85729 | 1401/03/11 | در نقشه Typical Cross Section در یک سمت خاکریزی و در سمت دیگر خاکبرداری نمایش داده شده است (همه حالتها پوشش داده شده است) و در هر قسمت با توجه به جانمایی جاده و وضعیت زمین طبیعی همانند Typical Cross Section برش عرضی ترسیم و اجرا می‌گردد
17 |  |  | 1401-2294-85729 | 1401/03/11 | دانه بندی مصالح بر اساس نوت شماره 4 به مراجع مربوطه ارجاع داده شده است. بر اساس نشریه 101 مصالح مجاز برای هر قشر بر اساس رده بندی های مختلف بیان شده است.
18 |  |  | 1401-2294-85729 | 1401/03/11 | مورد قبول می‌باشد.
19 |  |  | 1401-2294-85729 | 1401/03/11 | مورد قبول می‌باشد.
20 |  |  | 1401-2294-85729 | 1401/03/11 | بر اساس شرایط توپوگرافی منطقه جهت تامین نیازهای فرآیندی و مکانیکی پیت تخلیه کاندنسیت با حجم کافی در ابتدای خط در نظر گرفته خواهد شد.
21 |  |  | 1401-2294-85729 | 1401/03/11 | اعمال گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: