## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PR-CN-0002 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0838 |  |  | Transmital Date: 4/18/2022
Document Title: CALCULATION NOTE FOR DRUM SIZING |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-0838 |  |  | Transmital Date: 4/18/2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PR-CN-0002_D03 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | شماره تگ هایی که برای برخی از تجهیزات داخل مدرک قید شده صحیح نیست و با P&ID همخوانی ندارد. |  | 1401-2294-59548 | 1400/02/22 | در آخرین ویرایش P&ID اصلاحات صورت گرفته است.
2 | با در نظر گرفتن مفاد مدرک Design Criteria و مقدار جریان ورودی مبنای انتخاب زمان ماند در مخزن Close Drain چیست؟ |  | 1401-2294-59548 | 1400/02/22 | زمان ماند در این مخزن مطرح نمی باشد.سایزینگ Close Drain به گونه ای صورت گرفته که بتواند حجم کف تا HLL در Inlet K.O. Drum و همچنین حجم کف تا LLL در Slug Catcher را در خود جای دهد.
3 | مبنای تعیین جریان ورودی به مخزن فوق بیان گردد این امور این امور در ویرایش های قبلی هم پرسیده شده است |  | 1401-2294-59548 | 1400/02/22 | مبنای طراحی این مخزن، طی جریان پیشرفت کار پروژه پیوسته دستخوش تغییرات شده است ، ضمن نهایی شدن مطالعات مهندسی ارزش آخرین تغییرات اعمالی بر مبنای تخلیه حجم کف تا LLLمخزن Sluge Catcher به این مخزن اعمال گردیده است.
4 | برای هر کدام از محاسبات توضیحات اجمالی در مدرک قید گردد صرف ارایه فایل نرم افزار و ارایه نتیجه گویا نیست برای مثال نحوه محاسبه حجم حوضچه جمع آوری آب های آلوده نا مفهوم و دلیل انتخاب داده های بکار رفته نامشخص است. |  | 1401-2294-59548 | 1400/02/22 | روش محاسبات سایزینگ هر مخزن بر اساس Procedur ارسال شده در ویرایشات قبلی و نیز در نظر گرفتن الزامات Design Criteria صورت گرفته است.( Procedure مربوطه مجددا همراه مدرک ارسال می گردد)
5 | پس از نهایی شدن محاسبات هیدرولیک خط انتقال گاز از مجموعه گلخاری به ایستگاه تقویت فشار جدید یبینک،لازم است محاسبات مربوط به سایزینگ (v-2106) Degassing و sluge storage tank مورد بازنگری قرار گرفته و اصلاحات آن بار دیگر برای این امور ارسال گردد. |  | 1401-2294-59548 | 1400/02/22 | با توجه به نتایج بدست آمده در مطالعات مهندسی ارزش (نامه شماره 01/2290/109319) این دو مخازن از شرح خدمات پروژه حذف گردیده است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: