## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-DT-0006_D01 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0651 |  |  | Transmital Date: 27-Feb-2022
Document Title: Data Sheets for LV Capacitor Bank of Well Pads |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0012-EL-TR-0651 |  |  | Transmital Date: 27-Feb-2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-DT-0006_D01 |  |  | CRS Status: | Transmital Date: 27-Feb-2022
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | بند 2.3 : حداکـثر دمای محیط مطابق مکاتبات قبلی اصلاح شود. |  | 1400-2294-447229 | 1400-12-22 | مطابق با کامنت دریافتی از آن کارفرمای محترم بر روی نامه شماره 94378 مورخ 1401/03/18، ماکزیمم دمای محیطی 52 درجه سانتی گراد در نظر گرفته شده است.
2 | بند 8.4 : قید گردد ولتاژ 230VAC مدار کنترل از طریق ترانس ایزوله تامین می گردد. |  | 1400-2294-447229 | 1400-12-22 | همانطور که در مدرک تیپیکال سر چاهی ذکر شده است، ولتاژ مدار کنترل از طریق ترانس ایزوله هر cubicle می باشد، با این حال نوت مربوط به این موضوع در مدرک اضافه گردید.
3 | بند 9.3 : جریان مجاز کلید ورودی تابلوی بانک خازنی اصلاح گردد. |  | 1400-2294-447229 | 1400-12-22 | مطابق مدرک محاسبات اصلاح گردید.
4 | بند 11.1 : عبارت است Space Heater به Space heater with thermostat تغییر یابد. |  | 1400-2294-447229 | 1400-12-22 | اعمال گردید.
5 | شماره گذاری F-NUMBER انجام شده، می بایست مطابق نامه 00/2294/421733 مورخ 1400/12/03 انجام پذیرد. |  | 1400-2294-447229 | 1400-12-22 | شماره گذاری مدرک براساس توافقات انجام شده با آن کارفرمای محترم مطابق با MDL پروژه اعمال شده است.
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: H.Mozafari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 07-Mar-22 |  |  |  |  | Date: