## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-CV-RT-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No. : BK-HD-PEDCO-T-0722 |  |  | Transmital Date: 13-Mar-2022
Document Title: SITE VISIT REPORT (CIVIL WORK) - GCS |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-CV-T-0722 |  |  | Transmital Date: 13-Mar-2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-CV-RT-0001-D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
بخش مکانیک : |  |  | 00/2294/452219 | 1400/12/25 | سیستم جمع آوری آب و روغن در جلسات بررسی مدل بررسی گردید و برهمان اساس پیشنهادات مربوطه بروزرسانی گردیده است
1 | محتوای گزارش ارسالی مبتنی بر مشاهدات میدانی و صحبتهای رد و بدل شده می باشد و راهکار و طرح پیشنهادی برای موارد مطروحه دیده نمی شود. به عنوان نمونه طراحی سیستم جمع آوری آب و روغن تعیین تکلیف نشده است، از این رو نمیتوان اظهار نظر خاصی نمود.
بخش برق : |  |  | 00/2294/452219 | 1400/12/25 | این مهم درنقشه های جانمایی مربوطه در نظر گرفته شده و تمامی نقشه های زیرزمینی ترانشه ها بررسی و برهمان اساس جانمایی صورت پذیرفته است با توجه به نقشه های موجود و بازدید میدانی نیازی به جابجایی پایه روشنایی نمی باشد
2 | ضروری است، کلیه تمهیدات لازم در خصوص عدم تداخل محوطه ترانس های جدید با ترانشه کابل های اتاق کنترل موجود در نظرگرفته شود. همچنین در خصوص فضای اختصاص یافته برای اتاق بانک خازنی در صورت لزوم میبایست پایه روشنایی موجود در محوطه جابجا گردد.
بخش سیویل : |  |  | 00/2294/452219 | 1400/12/25 | مدرک حاضر گزارش جمع بندی شده ای از وضعیت موجود می باشد و راهکارهای مرتبط با احداث تاسیسات جدید با لحاظ نمودن محدودیت های فعلی، در مدارک مرتبط خود لحاظ خواهد گردید
3 | موارد مربوط به انجام فعالیت های بخش سیویل به طور واضح و مشخص در چارچوب و مفاد شرح پیمان مدنظر می باشد. لذا کارهای اجرائی همچون خاکبرداری خاک نابرجا و سست، تخریب بتن و سازه، عملیات خاکبرداری و خاکریزی، آسفالت جاده، حصارکشی، ساخت پل و کالورت، پاکسازی ها، ترنچ ها ی برق و ابزار دقیق، ساختمان ها، سایه بانها و ... همه در قرارداد ذکر شده و در تعهد آن شرکت می باشد.
4 | سازمان کارفرما مناقصه ی طراحی، احداث و اجرای پروژه ردیف تراکم گاز ایستگاه جمع آوری بینک در چارچوب قرارداد EPC به آن شرکت واگذار نموده، بنابراین تمامی اعداد، ارقام و احجام ذکر شده در صفحات 24 و 25 این گزارش حذف گردند و فقط شرح فعالیت های مورد نیاز و راهکار و طرح های پیشنهادی ( درصورت نیاز) ارائه گردد. |  | 00/2294/452219 | 1400/12/25 | اعمال شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: