## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GNRAL-PEDCO-000-ME-DW-0002_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0015 |  |  | Transmital Date: 28/JUL/2021
Document Title: Standard Detail Drawing For Storage Tanks |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0104-ME-TR-0015 |  |  | Transmital Date: 28/JUL/2021
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GNRAL-PEDCO-000-ME-DW-0002_D00 |  |  | CRS Status:
| Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | در ابتدای مدرک لیست نقشه ها با عناوین شماره نقشه، عنوان نقشه و شماره استاندارد مرجع اضافه گردد. |  | 00/2294/162504 | 1400/05/21 | نظر کارفرمای محترم اعمال گردید.
2 | بند 1: بازرس شخص ثالث می بایست توسط پیمانکار اصلی تعیین گردد، از این رو تعریف بر این اساس اصلاح گردد. |  | 00/2294/162504 | 1400/05/21 | نظر کارفرمای محترم اعمال گردید.
3 | در مدرک درج شود هرجا به ویرایش استانداردی اشاره نشده است، منظور آخرین ویرایش موجود می باشد. |  | 00/2294/162504 | 1400/05/21 | نظر کارفرمای محترم اعمال گردید.
4 | ضروریست شماره نقشه استاندارد مرجع در هر نقشه درج گردد و چنانچه نقشه های ارائه شده تفاوتی با نقشه استاندارد مرجع داشته باشند با ابرک نشان داده شوند. |  | 00/2294/162504 | 1400/05/21 | نظر کارفرمای محترم اعمال گردید.
5 | در صفحات 27 الی 52 این مدرک نقشه ها و مدارک مناطق نفتخیز جنوب و دیگر سازندگان (نقشه های Chiyoda) عینا درج شده است در حالی که میبایست از این مدارک در تولید مدارک پروژه استفاده گردد. لازم به ذکر است چنانچه همان نقشه استاندارد نیز مد نظر باشد باید در فرمت مناسب و به همراه جدول مشخصات نقشه ارسال گردد. |  | 00/2294/162504 | 1400/05/21 | نظر کارفرمای محترم مد نظر قرار گرفت.
6 | با عنایت به بند فوق ضروریست به روز بودن این نقشه ها مطابق با استانداردهای مرجع و همچنین کاربرد آتها در پروژه بررسی گردد، بعنوان مثال نقشه Clean Outdoor به شماره S2D-1131 با استاندارد API 650 مغایرت دارد و می بایست این نقشه حذف گردد. |  | 00/2294/162504 | 1400/05/21 | نظر کارفرمای محترم اعمال گردید.
7 | نقشه های مندرج در صفحات 10 و 11 فاقد اندازه و اطلاعات هستند. شایان ذکر است ضروریست شماره استاندارد مرجع نیز می بایست در نقشه مربوطه درج گردد. |  | 00/2294/162504 | 1400/05/21 | نظر کارفرمای محترم اعمال گردید.
8 | نقشه های ارائه شده در این مدرک با اساس نقشه های استاندارد مناطق نفتخیز جنوب که به آن اشاره شده است مغایرت دارد. به عنوان مثال ابعاد و اطلاعات مندرج در نقشه مندرج در صفحه 13 مدرک (Vortex Breaker) با نقشه استاندارد IPS-D-ME-030 تناقض دارد. |  | 00/2294/162504 | 1400/05/21 | نقشه مورد نظر بر اساس استاندارد NIOECC-000-EG-ME-SD-4106 می باشد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: P.Bavarsad | Signature | H.naserizadeh |  |  | Clarified By: H.Adineh | Signature
| Date: 8/8/2021 |  |  |  |  | Date: 08/02/2022