## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-PPL-PEDCO-320-PL-SP-0001_D01 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0685 |  |  | Transmital Date: 06/MAR/2022
Document Title: Pipeline Material Specification |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0105-PI-TR-0685 |  |  | Transmital Date: 06/MAR/2022
CRS No: NISOC-CRS-BK-PPL-PEDCO-320-PL-SP-0001_D01
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | - با توجه به اینکه تاکنون در خصوص این مدرک اظهار نظری صورت نگرفته است لذا ضروری است کلیه نشان ویرایشها حذف گردد. لازم به تذکر است همانگونه که پیشتر متذکر گردید می بایست نسخه نهایی مدرک پس از بررسی و تایید در تیم پیمانکار برای کارفرما ارسال و پس از آن تنها اصلاحات مد نظر کارفرما در مدرک اعمال و نهایی گردد. |  | 1401-2294-6239 | 1401/01/10 | - اعمال گردید.
2 | - همانگونه که در نامه شماره 01/2294/22 بیان گردید ویرایش سوم استاندارد IPS-M-PI-190 ملاک عمل خواهد بود لذا ضروری است این مدرک بر این اساس بازنگری گردد. |  | 1401-2294-6239 | 1401/01/10 | - اعمال گردید.
3 | - میزان خوردگی C.A می بایست پس از انجام مطالعات خوردگی در نظر گرفته شود. |  | 1401-2294-6239 | 1401/01/10 | آخرین ویرایش مطالعات خوردگی در تعیین C.A لحاظ شده است.
4 | - اطلاعات فرآیندی بر اساس آخرین تغییرات در مدرک اعمال گردد. |  | 1401-2294-6239 | 1401/01/10 | اعمال گردید.
| - موارد غیر مرتبط از بخش 7.1 حذف گردد. |  | 1401-2294-6239 | 1401/01/10 | - اعمال گردید.
| - مبنای استانداردی جدول مندرج در بخش 5.4.3 بیان گردد. در ضمن موارد غیر مرتبط با این مدرک حذف شود. |  | 1401-2294-6239 | 1401/01/10 | - اعمال گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: F.Amiri | Signature |  |  |  | Clarified By: A.Dabiri | Signature
| Date: 14/03/2022 |  |  |  |  | Date: 14/03/2022