## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0030 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0744 |  |  | Transmital Date: 3/26/2022
Document Title:Process Data Sheets For Gas Compressors Packages |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-0744 |  |  | Transmital Date: 3/26/2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0030_D02 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | توضیحات مربوط به بند NOTE 16 قید گردد. |  | 1401-2294-48128 | 1401/02/14 | اصلاح گردید.
2 | مطابق بند دوم از نامه 1401/2294/33692 (1401/02/01) فشار خروجی از کمپرسور مرحله اول اصلاح گردد. |  | 1401-2294-48128 | 1401/02/14 | با توجه به استاندارد API 618-2008 (Section 6.5.1) دمای خروجی سیال نمی بایست از 150 درجه سانتیگراد بیشتر شود لذا شبیه سازی به گونه ای صورت پذیرفته شده که دمای سیال خروجی از کمپرسور کمتر از مقدار ذکر شده می باشد. نتیجه اشاره شده با راندمان 85 درصد توسط نرم افزار hysys محاسبه شده است. لازم به ذکر است باتوجه به پیشنهادات فنی دریافت شده از سازندگان میزان دمای خروجی کمپرسور مرحله دوم در حدود 145 درجه سانتیگراد ( با توجه به اینک شرکت های سازنده راندمان بالای 92 درصد را در محاسبات کمپرسور در نظر گرفته است ) محاسبه شده است. لازم به ذکر است به منظور تسریع روند پروژه و ثبت کامنت آن کارفرمای محترم مدرک فوق بدون هیچگونه تغییری به حضور ایفاد می گردد.
3 | مبنای محاسبه مربوط به BHP برای کمپرسورها چیست(توجه شود که این مقادیر پس از اصلاح فشار خروجی مرحله اول می بایستی اصلاح گردد.) |  | 1401-2294-48128 | 1401/02/14 | محاسبه BHP کمپرسورها بر اساس بند 4.2.4 استاندارد JGS 120-210-1-28E محاسبه شده است. لازم بهذکر است میزان دقیق BHP پس از تعیین VENDOR ارائه و در مدارک اصلاح خواهد شد.
4 | فشار طراحی برای کمپرسور مرحله اول اصلاح گردد. |  | 1401-2294-48128 | 1401/02/14 | رجوع شود به پاسخ بند 2 فوق
5 | عبارت مندرج در ردیف 70 روبروی NOTE 14 نامفهوم می باشدو باید اصلاح گردد. |  | 1401-2294-48128 | 1401/02/14 | همانطور که در Note 14 ذکر شده است Spill Back Valve در شرح خدمات سازنده قرار داده شده است.
6 | در ردیف 71 مدرک مذکور برای Capacity Control باید گزینه Both انتخاب شود. |  | 1401-2294-48128 | 1401/02/14 | اعمال گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: 24/08/2021