## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-ME-TB-0002-D01 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1031 |  |  | Transmittal Date: 6/6/2022
Document Title: TBE FOR Gas Dehydration Package |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0012-ME-TR-1031 |  |  | Transmital Date:6/6/2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-ME-TB-0002-D01 |  |  | CRS Status:
| Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
موارد کلی
1 | عمر طراحی می بایست 25 سال در نظر گرفته شود. |  | 01/2294/156970 | 1401/05/06 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال گردید.
2 | ستون جداگانه ای جهت ارزش گذاری و وزن بندی هر یک از مشخصات در نظر گرفته شده و بر اساس اولویت بندی تکمیل گردد. به عنوان مثال با توجه به عدم تطابق متریال و انتخاب متفاوت توسط سازندگان در این خصوص ضروری است ستون جداگانه ای جهت ارزش گذاری و وزن بندی هر یک از مشخصات در نظر گرفته شده و گزینه های مورد تایید مشخص گردند. |  | 01/2294/156970 | 1401/05/06 | با توجه به الزامات قراردادی و نیازمندی های مربوطه (مدنظر قراردادن آیین نامه های داخلی شرکت انتخاب وندور) و نیز توضیحات تکمیلی ارائه شده به مجری محترم سطح الارض ناحیه گچساران، مدارک TBE به صورت ارزیابی آیتم به آیتم مشخصات فنی، بدون ارائه وزن آیتم ها و با نتیجه گیری نهایی "قبول/Accepted " ، "Not Accepted" و "Conditionally Accepted" برای وندورهای معرفی شده، ارسال می گردد.
3 | امتیاز دهی و رتبه بندی سازندگان مطابق با بند فوق در مدرک اعمال گردد. |  | 01/2294/156970 | 1401/05/06
4 | تائید/ عدم تائید هر یک از سازندگان معرفی شده می بایست مشخص گردد. |  | 01/2294/156970 | 1401/05/06 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال گردید.
4 | در بخش Electrical Requirementودر قسمت NOTE به استاندارد (1) IPS-E-EL-100اشاره شود. |  | 01/2294/156970 | 1401/05/06 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال گردید.
دلهام
1 | اخذ تائیدیه کارفرما بر روی موارد اختلافی که در فایل TCL درج گردیده است قبل از عقد قرارداد الزامی است. |  | 01/2294/156970 | 1401/05/06 | تذکر کارفرمای محترم مورد تایید میباشد و لحاظ می گردد.
2 | مدرک ITP مندرج در پیشنهاد فنی پذیرفتنی نیست و تاکید می گردد دستورالعمل بازرسی میبایست در جلسه PIM و با حضور کارفرما ، پیمانکار، بازرس شخص ثالث و سازنده نهایی گردد. لازم به ذکر است برگزاری جلسه مذکور منوط به بررسی مدارک بازرس شخص ثالث و تائید آن خواهد بود. |  | 01/2294/156970 | 1401/05/06 | مدرک ارائه شده به عنوان نمونه میباشد و ITP مربوطه قطعا در جلسه PIM نهایی میگردد.
3 | کالای یدکی میبایست بر اساس پیشنهاد سازنده و حداقل های مندرج در پیوست 11 کتابچه اسناد پیان تهیه گردد. |  | 01/2294/156970 | 1401/05/06 | لیست ارائه شده یک فهرست اولیه میباشد و درنهایت لیست نهایی - منطبق بر دستورالعمل مندرج در پیوست 11 کتابچه اسناد پیمان- به تایید کارفرمای محترم خواهد رسید.
4 | ویرایش نهایی مدارک مهندسی ملاک عمل خواهد بود لذا ضروری است لیست مدارک مندرج در پیوست 1 براین اساس اصلاح گردد. |  | 01/2294/156970 | 1401/05/06 | تذکر کارفرمای محترم مورد تایید میباشد و لحاظ می گردد.
5 | ضروری است ضمن بررسی مشخصات پروژه ، لیست مغایرتهای فنی تکمیل گردد. |  | 01/2294/156970 | 1401/05/06 | همانطور که در جدول مربوطه مشخص شده، انحرافی با نیازمندی های فنی وجود ندارد.
6 | پوشه نقشه تجهیزات فاقد مدارک مربوطه است. |  | 01/2294/156970 | 1401/05/06 | نقشه های اولیه ارائه شد ولی درنهایت نقشه های نهایی به تایید کارفرمای محترم خواهد رسید.
7 | تامین کنندگان کالای مورد نیاز ساخت نیز میبایست جزء سازنده/ تامین کنندگان AVL باشند. |  | 01/2294/156970 | 1401/05/06 | تذکر کارفرمای محترم مورد تایید میباشد و در قرارداد مربوطه (با وندور) لحاظ می گردد.
8 | برنامه زمانبندی ساخت میبایست منطبق با برنامه زمانبندی پروژه باشد. |  | 01/2294/156970 | 1401/05/06 | تذکر کارفرمای محترم مورد تایید میباشد و در قرارداد مربوطه (با وندور) لحاظ می گردد.
9 | خدمات گارانتی مطابق با تعهدات پیمان در نظرگرفته شود. |  | 01/2294/156970 | 1401/05/06 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال گردید.
گستک
1 | اخذ تاییدیه کارفرما بر روی موارد اختلافی که در فایل TCL درج گردیده است قبل از عقد قرارداد الزامی است. |  | 01/2294/156970 | 1401/05/06 | تذکر کارفرمای محترم مورد تایید میباشد و لحاظ می گردد.
2 | اخذ تاییدیه کارفرما بر رویی TQ درج شده در مدارک ارسالی ضروری است. |  | 01/2294/156970 | 1401/05/06 | تذکر کارفرمای محترم مورد تایید میباشد و لحاظ می گردد.
3 | موارد مندرج در بخش 3,4 با شرایط گارانتی پروژه همخوانی نداشته و مورد تائید این امور نیست. |  | 01/2294/156970 | 1401/05/06 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال گردید.
4 | محاسبات مربوط به میزان خوردگی مجاز مندرج دربخش 2,3,5 میبایست ارائه و تائید گردد. |  | 01/2294/156970 | 1401/05/06 | محاسبات خوردگی موردنیاز، پس از قرارداد توسط سازنده ارائه شده و به تایید کارفرما رسانده خواهد شد.
5 | کالای یدکی میبایست بر اساس پیشنهاد سازنده و حداقل های مندرج در پیوست 11 کتابچه اسناد پیمان تهیه گردد. |  | 01/2294/156970 | 1401/05/06 | لیست ارائه شده یک فهرست اولیه میباشد و درنهایت لیست نهایی - منطبق بر دستورالعمل مندرج در پیوست 11 کتابچه اسناد پیمان- به تایید کارفرمای محترم خواهد رسید.
6 | تصاویر فایل مدلسازی ناقص است . ارائه فایل مدلسازی سه بعدی در مراحل آتی ضروری می باشد. |  | 01/2294/156970 | 1401/05/06 | تذکر کارفرمای محترم مورد تایید میباشد و لحاظ می گردد.
مصنوعات فلزی سنگین
1 | مدرک ITP مندرج در پیشنهاد فنی پذیرفتنی نیست و تاکید می گردد دستورالعمل بازرسی میبایست در جلسه PIM و با حضور کارفرما ، پیمانکار، بازرس شخص ثالث و سازنده نهایی گردد. لازم به ذکر است برگزاری جلسه مذکور منوط به بررسی مدارک بازرس شخص ثالث و تائید آن خواهد بود. |  | 01/2294/156970 | 1401/05/06 | مدرک ارائه شده به عنوان نمونه میباشد و ITP مربوطه قطعا در جلسه PIM نهایی میگردد.
2 | برنامه زمانبندی ساخت میبایست منطبق با برنامه زمانبندی پروژه باشد. |  | 01/2294/156970 | 1401/05/06 | تذکر کارفرمای محترم مورد تایید میباشد و در قرارداد مربوطه (با وندور) لحاظ می گردد.
3 | تامین کنندگان کالای مورد نیاز ساخت نیز میبایست جزء سازنده / تامین کنندگان AVL باشند. |  | 01/2294/156970 | 1401/05/06 | تذکر کارفرمای محترم مورد تایید میباشد و در قرارداد مربوطه (با وندور) لحاظ می گردد.
4 | اخذ تائیدیه کارفرما بر روی موارد اختلافی که در فایل TCL درج گردیده است قبل از عقد قرارداد الزامی است. |  | 01/2294/156970 | 1401/05/06 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال گردید.
5 | اطلاعات فرایندی میبایست مطابق با آخرین داده های فرایندی تائید شده در مدارک درج گردد. |  | 01/2294/156970 | 1401/05/06 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال گردید.
تهران جوان
1 | با توجه به نشان گذاری پیشنهاد فنی، ضروری است موارد اختلافی شفاف سازی گردد. |  | 01/2294/156970 | 1401/05/06 | پیشنهاد فنی اصلاحی به پیوست ارائه گردیده است.
2 | تامین کنندگان کالای مورد نیاز ساخت نیز میبایست جزء سازندگان / تامین کنندگان AVL باشند. |  | 01/2294/156970 | 1401/05/06 | تذکر کارفرمای محترم مورد تایید میباشد و در قرارداد مربوطه (با وندور) لحاظ می گردد.
3 | فایل های مدلسازی پیوست ، نرم افزار اجرایی ندارد. |  | 01/2294/156970 | 1401/05/06 | فایل های ارائه شده، شبیه سازی Hysys بوده و اولیه میباشد و درنهایت شبیه سازی های نهایی به تایید کارفرمای محترم خواهد رسید.
4 | کالای یدکی میبایست بر اساس پیشنهاد سازنده و حداقل های مندرج در پیوست 11 کتابچه اسناد پیمان تهیه گردد. |  | 01/2294/156970 | 1401/05/06 | لیست ارائه شده یک فهرست اولیه میباشد و درنهایت لیست نهایی - منطبق بر دستورالعمل مندرج در پیوست 11 کتابچه اسناد پیمان- به تایید کارفرمای محترم خواهد رسید.
5 | بند3,2 پیشنهاد فنی سازنده با اطلاعات مندرج در TCL همخوانی ندارد. |  | 01/2294/156970 | 1401/05/06 | پیشنهاد فنی اصلاحی به پیوست ارائه گردیده است.
6 | اطلاعات مندرج در خصوص ظرفیت پکیج با موارد مندرج در TCL تطابق ندارد. |  | 01/2294/156970 | 1401/05/06 | پیشنهاد فنی اصلاحی به پیوست ارائه گردیده است.
7 | موارد مندرج در بخش 3,4 با شرایط گارانتی پروژه همخوانی نداشته و مورد تائید این امور نیست. |  | 01/2294/156970 | 1401/05/06 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال گردید.
8 | محاسبات مربوط به میزان خوردگی مجاز مندرج در بخش 2,5 میبایست ارائه و تائید گردد. |  | 01/2294/156970 | 1401/05/06 | محاسبات خوردگی موردنیاز، پس از قرارداد توسط سازنده ارائه شده و به تایید کارفرما رسانده خواهد شد.
9 | مدارک PFDوP&ID پکیج میبایست پیش از عقد قرارداد به تائید کارفرما برسد. |  | 01/2294/156970 | 1401/05/06 | تذکر کارفرمای محترم مورد تایید میباشد و لحاظ می گردد.
10 | سوابق پیشین سازنده در خصوص طراحی و ساخت پکیج مذکور بیان نگردیده است. |  | 01/2294/156970 | 1401/05/06 | درخصوص طراحی پکیج نم زدا ، شرکت تهران جوان با شرکت How-Baker انگلیس (که از شرکت های بسیار معتبر در زمینه طراحی و ساخت پکیج های نمزدا در جهان میباشد) همکاری رسمی دارد. ضمنا در زمینه ساخت نیز این شرکت تهران جوان سابقه طولانی و درخشانی در پکیج های فرآیندی دارد. کلیه مستندات مربوطه به پیوست ارائه میگردد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: