| طرح نگهداشت و افزایش تولید 27 مخزن |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MONTHLY PROGRESS REPORT # 14 نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک |  |  |  |  |  |  |
| G00 | AUG. 2022 | IFI | P.Ghadamian | M.Fakharian | M.Mehrshad |  |
| Rev. | Date | Purpose of Issue/Status | Prepared by: | Checked by: | Approved by: | CLIENT Approval |
| Class:3 |  | CLIENT Doc. Number (F-Number): F0Z-707080 |  |  |  |  |
| Status: | IDC: Inter-Discipline Check IFC: Issued For Comment IFA: Issued For Approval AFD: Approved For Design AFC: Approved For Construction AFP: Approved For Purchase AFQ: Approved For Quotation IFI: Issued For Information AB-R: As-Built for CLIENT Review AB-A: As-Built –Approved |  |  |  |  |  |

REVISION RECORD SHEET

| PAGE | G00 | G01 | G02 | G03 | G04 |  | PAGE | G00 | G01 | G02 | G03 | G04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  |  |
| 2 | X |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  |
| 3 | X |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |
| 4 | X |  |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  |  |
| 5 | X |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |
| 6 | X |  |  |  |  |  | 71 |  |  |  |  |  |
| 7 | X |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |
| 8 | X |  |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  |  |
| 9 | X |  |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |
| 10 | X |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |
| 11 | X |  |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  |  |
| 12 | X |  |  |  |  |  | 77 |  |  |  |  |  |
| 13 | X |  |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  |  |
| 14 | X |  |  |  |  |  | 79 |  |  |  |  |  |
| 15 | X |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
| 16 | X |  |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  |  |
| 17 | X |  |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  |  |
| 18 | X |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |
| 19 | X |  |  |  |  |  | 84 |  |  |  |  |  |
| 20 | X |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |
| 21 | X |  |  |  |  |  | 86 |  |  |  |  |  |
| 22 | X |  |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  |  |
| 23 | X |  |  |  |  |  | 88 |  |  |  |  |  |
| 24 | X |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  |  |  |
| 25 | X |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |
| 26 | X |  |  |  |  |  | 91 |  |  |  |  |  |
| 27 | X |  |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |
| 28 | X |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |
| 29 | X |  |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  |
| 30 | X |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |
| 31 | X |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |
| 32 | X |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |
| 33 | X |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |
| 34 | X |  |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |
| 35 | X |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 36 | X |  |  |  |  |  | 101 |  |  |  |  |  |
| 37 | X |  |  |  |  |  | 102 |  |  |  |  |  |
| 38 | X |  |  |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  |
| 39 | X |  |  |  |  |  | 104 |  |  |  |  |  |
| 40 | X |  |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  |  |
| 41 | X |  |  |  |  |  | 106 |  |  |  |  |  |
| 42 | X |  |  |  |  |  | 107 |  |  |  |  |  |
| 43 | X |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |
| 44 | X |  |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  |  |
| 45 | X |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |
| 46 | X |  |  |  |  |  | 111 |  |  |  |  |  |
| 47 | X |  |  |  |  |  | 112 |  |  |  |  |  |
| 48 | X |  |  |  |  |  | 113 |  |  |  |  |  |
| 49 | X |  |  |  |  |  | 114 |  |  |  |  |  |
| 50 | X |  |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  |  |
| 51 | X |  |  |  |  |  | 116 |  |  |  |  |  |
| 52 | X |  |  |  |  |  | 117 |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  |  |  |  | 119 |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  |  |  |  | 121 |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  |  |  |  | 122 |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  |  |  |  |  | 123 |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  |  |  |  |  | 124 |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  |  |  |  |  | 126 |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  |  |  |  |  | 127 |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  |  |  |  |  | 129 |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  |  |

فهرست مطالب

1	مشخصات قراردادی پروژه	4

2	معرفی پروژه	5

3	گزارش مدیریتی پروژه	8

4	گزارش فعالیت‌های انجام شده	9

5	جدول پیشرفت کل پروژه (عمومی/تحت الارض /سطح الارض)	12

6	بخش کنترل پروژه	13

7	وضعیت مدارک مهندسی	19

8	بخش مالی پروژه	20

9	بخش تدارکات کالا	21

10	نمودار سازمانی پیمانکار	22

11	مکاتبات با کارفرما	24

12	مشکلات و موانع	30

13	موانع کلیدی و تنگناهای اصلی پیشرفت	31

14	بخش کنترل پروژه	32

15	ضمائم	33

*          گزارشQC   و ترنسمیتال لیست به پیوست می باشد.

# مشخصات قراردادی پروژه

| نام پروژه: | نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک/ بخش سطح الارض و ابنیه تحت الارض |
| --- | --- |
| کارفرمای اصلی: | شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب اهواز، کوی فداییان اسلام، ساختمان 5 طبقه/ تهران، خیابان شهید دستگردی، تقاطع تبریزیان، شرکت توسعه پتروایران |
| مجری و نماینده کارفرمای اصلی: | علیرضا محمدی خواه (سرپرست طرح های نگهداشت و افزایش تولید ناحیه گچساران) |
| کارفرما (پیمانکار عمومی): | شرکت توسعه پتروایران تهران، خیابان شهید دستگردی، تقاطع تبریزیان، شرکت توسعه پتروایران |
| مدیر پروژه و نماینده کارفرما (پیمانکار عمومی): | منصور مهرشاد |
| پیمانکار EPC: | مشارکت “هیرگان انرژی-طرح و بازرسی” تهران، اتوبان همت- خیابان شیراز جنوبی- کوچه یاس – پلاک 13 |
| مدیر پروژه و نماینده پیمانکار: | محمد فخاریان |
| تاریخ شروع پروژه: | 02/04/1400 |
| تاریخ پایان پروژه: | 01/04/1402 |
| شماره قرارداد: | BK-00-CO-0001 |
| شماره پروژه (در سیستم کارفرمای اصلی): | 971020 |
| مبلغ پیمان (یورو): | 35,909,880 یورو |
| مدت پیمان: | 24 ماه |

# معرفی پروژه

میدان نفتی بینک از میادین نفتی ایران است که در استان بوشهر، در فاصله ۲۰ کیلومتری از شمال بندر گناوه و در ساحل خلیج فارس مستقر می‌باشد. این میدان از شمال با میدان نفتی گلخاری، میدان نفتی بی‌بی‌حکیمه و میدان نفتی سیاهمکان و از جنوب با میدان نفتی خارگ، در دریا هم‌جوار است. حجم ذخیره درجای نفت خام این میدان در حدود ۲ میلیارد و ۸۹۰ میلیون بشکه برآورد می‌شود. میدان نفتی بینک در افق آسماری دارای ابعادی به طول ۴۲ کیلومتر و عرض متوسط ۶ کیلومتر است. سازندهای آسماری و جهرم این میدان به دلیل ارتباط فشاری مناسب، به عنوان یک مخزن واحد محسوب می‌شوند.

تاسیسات سرچاهی مربوط به 6 حلقه چاه توسعه ای (که 2 حلقه از این 6 حلقه نیاز به برق رسانی و دیگر تسهیلات مرتبط جهت مصارف پمپ درون چاهی می باشد) و انجام اصلاحات در 4 حلقه چاه تعمیری موجود (به همراه برق رسانی جهت مصارف پمپ درون چاهی و دیگر تسهیلات مورد نیاز) در دستور کار این طرح قرار دارد. آب مورد نیاز حفاری چاه ها می بایست از طریق تانکر (یا خط لوله موقت) از دره گپ گناوه/خلیج فارس تامین گردد. ضمنا احداث 6 خط لوله جرياني جدید از چاه های توسعه ای پیش گفته به مجموعه بوستر-کلاستر بینک و توسعه چندراهه موجود بوستر-کلاستر بینک جزو شرح کار این پروژه است.

ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ از ﻣﯿﺪان بینک، افزایش ظرفیت ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (و احداث ردیف تراکم و مستحدثات مورد نیاز جدید) به میزان 15 م ف م ر نیز جزو شرح کار این پروژه می باشد.

همچنین اﺣﺪاث 44 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ 8 اﯾﻨﭻ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز از اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺸﺎر ﮔﺎز ﺑﯿﻨﮏ ﺗﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﺰرﯾﻖ ﮔﺎز ﺳﯿﺎﻫﻤﮑﺎن و5,2 کیلومتر ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ 4 اﯾﻨﭻ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﯾﻌﺎت ﮔﺎزي از اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺸﺎر ﮔﺎز ﺑﯿﻨﮏ ﺑﻪ واﺣﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﯿﻨﮏ نیز در تعهد پیمانکار میباشد.

کلیات توضیحات فوق الذکر شرح کار در شماتیک زیر ارائه شده است.

| S/L | Well Name/Location | Reservoir |
| --- | --- | --- |
| 1 | W 008 N | Asmari |
| 2 | W 018 S | Asmari |
| 3 | W 046 S | Bangestan |
| 4 | W028 | Bangestan |
| 5 | W 035 | Bangestan |
| 6 | W 007 S | Bangestan |
| 7 | Well 14 | Bangestan |
| 8 | Well 12 | Bangestan |
| 9 | Well 15 | Bangestan |
| 10 | Well 05 | Bangestan |

# گزارش مدیریتی پروژه

3-1گزارش مدیریتی و جدول میزان پیشرفت کل پروژه

جدول پیشرفت پروژه در بخش 5 ارائه شده است.

3-2 نمودار پیشرفت كل پروژه

# گزارش فعالیت‌های انجام شده

4-1 مدیریت پروژه /عمومی

- شرکت در جلسات هقتگی بررسی پیشرفت پروژه

- انجام تست روزانه تب سنجی و اکسیمتری وتوزیع ماسک پرسنل

- پیگیری اخذ اشتراک تلفن ثابت و سرویس اینترنت دائمی برای کارگاه

- پیگیری اخذ اشتراک برق دائمی (شبکه) برای کارگاه

- ادامه ارسال رویه ها و مدارک مربوط به برنامه ریزی و QC

- تهیه برنامه زمانبندی 36 ماهه کل پروژه براساس تغییر اولویت چاهها ( مطابق آخرین نقطه نظرات کارفرما )

- کنترل و نظارت مستمر بر حسن انجام ضبط و ربط محیط کار General Housekeeping طبق برنامه

- ارائه خدمات رفاهی به کارفرمای محترم بر اساس قرارداد

4-2 بخش مهندسی (E)

4-2-1 مهندسی سطح الارض/ابنیه تحت الارض پروژه

- ارسال مدارک مهندسی مطابق برنامه زمانبندی پروژه

- ارسال برخی مدارک PMR مربوط به بخش برق مطابق برنامه زمانبندی

- ارسال برخی مدارک PMR مربوط به بخش ابزاردقیق مطابق نظرات کارفرما

- ارسال دیتاشیت های فرآیندی مربوط به پمپ ها مطابق نظرات کارفرما

- ارسال مدرک TBE مربوط به Pig Traps مطابق پیشنهاد سازندگان

- ارسال گزارشات HAZOP و HAZID مربوط به تسهیلات سرچاهی

- ارسال گزارشات HAZOP و HAZID مربوط به بسته GCS

- ارسال گزارشات HAZOP و HAZID مربوط به بسته خطوط لوله

- گزارش سایت ویزیت چاههای 15 و 12 مطابق نظرات کارفرما

- ارسال گزارش ژئوتکنیک لوکیشن 46 و چاه شماره BK05

- ارسال مدرک Process Simulation Report  مطابق نظرات کارفرما

- ارسال مدارک دیتاشیت فرایندی Gas Air Coolers  مطابق نظرات کارفرما

- ارسال مدرک QRA Report

- بررسی و اصلاح مدارک براساس نظرات کارفرما

- ارسال گزارش مدل سه  بعدی 60% چاههای لوکیشن 028

- ارسال مجدد مدرک TBE مربوط به WHCP لوکیشن های 18,28,35 و 008

- ارسال گزارش مدل سه  بعدی 60% بسته چندراهه

- ارسال دیتاشیتهای بخش برق براساس نظرات کارفرما

- ارسال گزارش مهندسی ارزش بسته های PPL، GCS و سرچاهی

- ارسال مدرکPMR مربوط به ترانسفورمر چاهها براساس برنامه زمانبندی

- ارسال نسخه نهایی برنامه زمانبندی پروژه براساس 36ماه

- ارسال مدرک Civil and Structural drawings لوکیشن 28 مطابق نظرات کارفرما

4-2-2 مهندسی تحت الارض پروژه

- (این بخش در شرح کار این پیمانکار نمی باشد)

4-3 فعالیتهای مرتبط با کالا(P)

4-3-1 کالای سطح الارض/ابنیه تحت الارض پروژه

- برگزاری جلسه با سازندگان کابل

- بررسی کامنت های TBE  و مذاکره با وندور  Gas Dehydration Package

- ارسال مدارک فنی سازندهWHCP  به کارفرما جهت اخذ تاییدیه

- ارسال درخواست بازرسی WHCP

- مکاتبات فنی با سازندگان Control Valve کلاستر

- مکاتبات فنی با سازندگان مخازن تحت فشار GCS

- مکاتبات فنی با سازندگان کولرهای هوایی GCS

- مکاتبات فنی با سازندگان پمپ های GCS

4-3-2 کالای تحت الارض پروژه

- (این بخش در شرح کار این پیمانکار نمی باشد)

4-4 فعالیتهای  اجرایی (C)

- اجرای عملیات آرماتور بندی فونداسیون حوضچه OBMچاه شماره 28

- اجرای عملیات قالب بندی دیوار دستک پل کیلومتر 344+0

- اجرای عملیات بارگیری و حمل خاکهای مازاد محوطه چاه 46 به خارج از لوکیشن

- اجرای عملیات خاکبرداری لوکیشن چاه شماره 46

- اجرای عملیات آرماتوربندی پد اصلی چاه شماره 28

- اجرای عملیات قالب بندی فونداسیون  بچینگ

- اجرای عملیات آرماتوربندی پد اصلی چاه شماره 28

- اجرای عملیات آرماتوربندی و قالب بندی فونداسیون سوله انبار تجهیزکارگاه

- اجرای عملیات بتن ریزی دستک پل کیلومتر 344+0 جاده چاه شماره 28

- اجرای عملیات بتن ریزی پد بتنی چاه 28 پارت سوم

# جدول پیشرفت کل پروژه (عمومی /سطح الارض)

# بخش کنترل پروژه

جدول میزان پیشرفت کل پروژه (عمومی /سطح الارض)

ضرایب وزنی فعالیت ها(W-F) (عمومی /سطح الارض) :

| Cde | Description | W.F.(ِDiscp.) | WF.(Total) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100.00% | 100.000% |
| 1 | GENERAL | 5.32% | 5.32% |
| 1-1 | Project Management | 100.00% | 5.32% |
| 2 | SUB-Surface DEVELOPMENT | 18.18% | 18.18% |
| 2-1 | Engineering | 1.99% | 0.36% |
| 2-2 | Procurement | 61.26% | 11.14% |
| 2-3 | Construction | 36.75% | 6.68% |
| 3 | SURFACE DEVELOPMENT | 76.49% | 76.49% |
| 3-1 | Engineering | 3.09% | 2.37% |
| 3-2 | Procurement | 77.39% | 59.19% |
| 3-3 | Construction | 18.20% | 13.92% |
| 3-4 | Commissioning, Startup & Handover | 1.3% | 1.01% |

نمودار پیشرفت بخش عمومی

نمودار پیشرفت بخش ابنیه تحت الارض

نمودار پیشرفت بخش سطح الارض

جدول و نمودار پیشرفت EPC :

# وضعیت مدارک مهندسی

# بخش مالی پروژه

# بخش تدارکات کالا

# جدول سازمانی پیمانکار(نیروی انسانی و ماشین آلات )

# مکاتبات با کارفرما

11-1 	مکاتبات وارده از كارفرما :

| رديف | موضوع | تاریخ | شماره نامه مربوطه |
| --- | --- | --- | --- |
|  | معرفی سازنده منتخب فیتینگ سر چاهی بسته های W018SوW028 | 1401/04/21 | 8860 |
|  | پاسخ به نظرات کارفرمای محترم در خصوص مدرک مکانیکال دیتاشیت کمپرسورهای گازی(D04) | 1401/04/21 | 8861 |
|  | معرفی سازنده منتخب سینی کابل ابزاردقیق سرچاهی بسته هایW018SوW028 | 1401/04/22 | 8903 |
|  | پاسخ معرفی سازنده منتخب توپک ران و توپک گیر پروژه | 1401/04/22 | 8905 |
|  | پاسخ به نامه قراردادخرید WHCPو هماهنگی جلسه PIM | 1401/04/22 | 8906 |
|  | تدقیق اطلاعات فرایندی و کنترلی whcp | 1401/04/25 | 9063 |
|  | پاسخ به نظرات ارائه شده بر روی( TBE(D00ادوات ابزار دقیق سر چاهی | 1401/04/25 | 9064 |
|  | ارسال نسخه تایید شده صورت وضعیت | 1401/04/25 | 9086 |
|  | برنامه زمانبندی | 1401/04/29 | 9361 |
|  | روکش سربی برای کابل های عبوری از نواحی فرایندی و کابل آرموردار برای سیستم پیجینگ | 1401/05/01 | 9413 |
|  | معرفی سازنده منتخب تیوپ -فیتینگ ابزار دقیق سر چاهی بسته های W028,W018S | 1401/05/01 | 9435 |
|  | ایجاد و توسعه فضای سبز پروژه بینک | 1401/05/03 | 9619 |
|  | پاسخ شرکت مناطق نفتخیز جنوب به ترانسمیتال ها | 1401/05/08 | 9891 |
|  | پاسخ شرکت مناطق نفتخیز جنوب به ترانسمیتال ها | 1401/05/08 | 9896 |
|  | اطلاعات فرایند /کنترلی اصلاح شده و نهایی wellhead | 1401/05/09 | 10015 |
|  | دعوت به جلسه بررسی شرایط فرایندی و تعیین نرخ خوردگی پروژه | 1401/05/09 | 10024 |
|  | دعوت به جلسه بررسی مدل سه بعدی 30%- بسته خطوط لوله بینک | 1401/05/09 | 10027 |
|  | پاسخ شرکت مناطق نفتخیز جنوب به ترانسمیتال ها | 1401/05/10 | 10055 |
|  | اقدامات انجام شده در راستای مسئولیت های اجتماعی | 1401/05/12 | 10226 |
|  | تولید زود هنگام از موقعیت چاهW018S | 1401/05/18 | 10526 |
|  | ابلاغیه تغییرات در مشخصات فنی کمپرسورهای گازGCS | 1401/05/19 | 10544 |

11-2 	مکاتبات صادره به کارفرما :

| رديف | موضوع | تاریخ | شماره نامه مربوطه |
| --- | --- | --- | --- |
|  | روکش سربی برای کابل های عبوری از نواحی فرآیندی وکابل آرموردار برای سیستم پیجینگ | 1401/04/21 | 0441 |
|  | پاسخ به نظرات NISOC بر روی (D00) TBE ادوات ابزاردقیق سرچاهی | 1401/04/21 | 0442 |
|  | ارسال گزارش هفتگی شماره 56 (منتهی به تاریخ 1401/04/22) | 1401/04/22 | 0443 |
|  | زمان بندی مطالعات تکمیلی HAZID | 1401/04/22 | 0444 |
|  | پیگیری مجدد دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 2 مهندسی (منتهی به تاریخ 29/12/1400) | 1401/04/29 | 0445 |
|  | پیگیری مجدد دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 2 عمومی و اجرا (منتهی به تاریخ 29/12/1400) ) | 1401/04/29 | 0446 |
|  | پیگیری دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 3 مهندسی (از 1401/01/01تا 1401/02/31) | 1401/04/29 | 0447 |
|  | پیگیری دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 3 عمومی و اجرا (از 1401/01/01تا 1401/02/31) | 1401/04/29 | 0448 |
|  | پاسخ تکمیلی به نظرات NISOC بر روی (D00) TBE ادوات ابزاردقیق سرچاهی) | 1401/04/29 | 0449 |
|  | اطلاعات فرایندی/کنترلی اصلاح شده و نهایی Wellhead | 1401/04/29 | 0450 |
|  | درخواست تعیین تکلیف نهایی "طرح جدید مدیریت پسماند بسته موقعیت چاه W035 | 1401/04/29 | 0451 |
|  | درخواست تعیین تکلیف نهایی "طرح جدید مدیریت پسماند بسته چاه تعمیری BK 14 | 1401/04/29 | 0452 |
|  | ارسال گزارش هفتگی شماره 57 (منتهی به تاریخ 1401/04/29) | 1401/04/29 | 0453 |
|  | صورتجلسات KOM و PIM مربوط به قرارداد پکیج های WHCP | 1401/04/29 | 0454 |
|  | تبعات اولیه تغییرکاری "طرح جدید مدیریت پسماند بسته W028" – توضیحات تکمیلی | 1401/05/01 | 0455 |
|  | تامین برق کمپ از خط موجود NISOC – مستندات تکمیلی | 1401/05/01 | 0456 |
|  | درخواست واریز علی الحساب ماهیانه به حساب مشترک فیمابین، بابت تنخواه/حقوق پرسنل پروژه ) | 1401/05/01 | 0457 |
|  | پیگیری درخواست تجدیدنظر در نرخ پیمان | 1401/05/01 | 0458 |
|  | درخواست اضافه شدن میان پرداخت در بخش کالای پروژه | 1401/05/01 | 0459 |
|  | درخواست واریز مبالغ صورت وضعیت ها به حساب مشترک، پس از اخذ تاییدیه NISOC | 1401/05/01 | 0460 |
|  | سازنده منتخب تیوب- فیتینگ ابزاردقیق سرچاهی بسته های W018S و W028 – توضیحات تکمیلی | 1401/05/03 | 0461 |
|  | سازنده منتخب توپک ران و توپک گیر بسته خطوط لوله -توضیحات تکمیلی | 1401/05/03 | 0462 |
|  | سازنده منتخب سینی-کابل ابزاردقیق سرچاهی بسته های W018S و W028 – توضیحات تکمیلی) | 1401/05/03 | 0463 |
|  | تبعات اولیه تغییر کاری "طرح جدید مدیریت پسماند بسته موقعیت چاه W046S" | 1401/05/03 | 0464 |
|  | اضافه کاری منتج از جداسازی سیستم خنک کاری و روانکاری در پکیج های کمپرسور گاز GCS | 1401/05/03 | 0465 |
|  | برآورد کارکرد بخش مهندسی- شماره 4-(BK-HD-WPA-E-0003_G00) | 1401/05/04 | 0466 |
|  | پیگیری مجدد اخذ بازخورد بر روی مدرک TBE For Gas Dehydration Package:GCS | 1401/05/04 | 0467 |
|  | درخواست مجوز شروع به کار اجرایی در کلاستر بینک | 1401/05/05 | 0468 |
|  | ارسال گزارش هفتگی شماره 58 (منتهی به تاریخ 1401/05/05) | 1401/05/05 | 0469 |
|  | برآورد کارکرد بخش ساختمان و نصب و عمومی- شماره 4(BK-HD-WPA-C-0004_G00) | 1401/05/05 | 0470 |
|  | WHCP؛ مدارک عمومی و طراحی/مهندسی سازنده (14010508) | 1401/05/08 | 0471 |
|  | درخواست پرداخت مبلغ از حساب مشترک فیمابین (ساختمانهای پیش ساخته کمپ-صورت وضعیت 4) | 1401/05/10 | 0472 |
|  | درخواست جلسه و بازدید میدانی(نهایی سازی Tie-in،محل دیزل ژنراتور GCS ومحل توپک گیرLBV خط سیاهمکان) | 1401/05/10 | 0473 |
|  | درخواست پرداخت مبلغ از حساب مشترک فیمابین(مطالبات تامین کنندگان کارگاه) | 1401/05/12 | 0474 |
|  | برآورد کارکرد بخش ساختمان و نصب و عمومی- شماره 4(BK-HD-WPA-C-0004_G01) | 1401/05/12 | 0475 |
|  | ارسال گزارش هفتگی شماره 59 (منتهی به تاریخ 1401/05/12) | 1401/05/12 | 0476 |
|  | درخواست مجوز انتشار نسخ کاغذی مدارک با وضعیت AFC | 1401/05/15 | 0477 |
|  | WHCPمدرک FAT Procedure_G00 سازنده (1401/05/15) | 1401/05/15 | 0478 |
|  | پیگیری سوم دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 2 مهندسی (منتهی به تاریخ 29/12/1400) | 1401/05/15 | 0479 |
|  | پیگیری سوم دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 2 عمومی و اجرا (منتهی به تاریخ 29/12/1400 | 1401/05/15 | 0480 |
|  | پیگیری مجدد دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 3 مهندسی (از 1401/01/01 تا 1401/02/31) | 1401/05/15 | 0481 |
|  | پیگیری مجدد دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 3 عمومی و اجرا (از 1401/01/01 تا 1401/02/31) | 1401/05/15 | 0482 |
|  | اقدامات صورت گرفته در راستای مسؤولیت های اجتماعی | 1401/05/15 | 0483 |
|  | ارسال گزارش هفتگی شماره 60 (منتهی به تاریخ 18/05/1401) | 1401/05/19 | 0484 |

11-3 	لیست صورتجلسات پروژه

| رديف | عنوان صورت جلسه | تاریخ صورت جلسه | شماره صورت جلسه | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | تغییرات در مشخصات فنی کمپرسورهای گازGCS | 1401/05/09 |  |  |
|  | بررسی شرایط فرایندی و تعیین نرخ خوردگی پروژه نگهداشت و افزایش تولید میدان بینک | 1401/05/12 |  |  |

11-4 	لیست مکاتبات بدون پاسخ

| رديف | عنوان/خلاصه نامه | تاریخ نامه | شماره نامه | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | پیگیری مجدد دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 2 مهندسی (منتهی به تاریخ 29/12/1400) | 1401/04/29 | 0445 |  |
|  | پیگیری مجدد دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 2 عمومی و اجرا (منتهی به تاریخ 29/12/1400) ) | 1401/04/29 | 0446 |  |
|  | پیگیری دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 3 مهندسی (از 1401/01/01تا 1401/02/31) | 1401/04/29 | 0447 |  |
|  | پیگیری دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 3 عمومی و اجرا (از 1401/01/01تا 1401/02/31) | 1401/04/29 | 0448 |  |
|  | درخواست تعیین تکلیف نهایی "طرح جدید مدیریت پسماند بسته موقعیت چاه W035 | 1401/04/29 | 0451 |  |
|  | درخواست تعیین تکلیف نهایی "طرح جدید مدیریت پسماند بسته چاه تعمیری BK 14 | 1401/04/29 | 0452 |  |
|  | تبعات اولیه تغییرکاری "طرح جدید مدیریت پسماند بسته W028" – توضیحات تکمیلی | 1401/05/01 | 0455 |  |
|  | پیگیری درخواست تجدیدنظر در نرخ پیمان | 1401/05/01 | 0458 |  |
|  | تبعات اولیه تغییر کاری "طرح جدید مدیریت پسماند بسته موقعیت چاه W046S" | 1401/05/03 | 0464 |  |
|  | اضافه کاری منتج از جداسازی سیستم خنک کاری و روانکاری در پکیج های کمپرسور گاز GCS | 1401/05/03 | 0465 |  |
|  | برآورد کارکرد بخش مهندسی- شماره 4-(BK-HD-WPA-E-0003_G00) | 1401/05/04 | 0466 |  |
|  | پیگیری مجدد اخذ بازخورد بر روی مدرک TBE For Gas Dehydration Package:GCS | 1401/05/04 | 0467 |  |
|  | برآورد کارکرد بخش ساختمان و نصب و عمومی- شماره 4(BK-HD-WPA-C-0004_G00) | 1401/05/05 | 0470 |  |
|  | برآورد کارکرد بخش ساختمان و نصب و عمومی- شماره 4(BK-HD-WPA-C-0004_G01) | 1401/05/12 | 0475 |  |
|  | پیگیری سوم دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 2 مهندسی (منتهی به تاریخ 29/12/1400) | 1401/05/15 | 0479 |  |
|  | پیگیری سوم دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 2 عمومی و اجرا (منتهی به تاریخ 29/12/1400 | 1401/05/15 | 0480 |  |
|  | پیگیری مجدد دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 3 مهندسی (از 1401/01/01 تا 1401/02/31) | 1401/05/15 | 0481 |  |
|  | پیگیری مجدد دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 3 عمومی و اجرا (از 1401/01/01 تا 1401/02/31) | 1401/05/15 | 0482 |  |

# -مشکلات و موانع

- مشكلات مربوط به جذب نيرو و تكميل چارت سازماني پرو‍ژه وهمچنين محدوديت حضور پرسنل پروژه در شركت بدليل بيماري كرونا و ضرورت رعايت پروتكل هاي بهداشتي وحضور حداقلي پرسنل در محل كار.

- عدم هماهنگی بین کامنتهای پترو ایران و کارفرمای اصلی.

- با توجه به عدم پرداخت مالی پروژه و معوق ماندن درخواستهای مالی اعلام شده ( صورت وضعیت شماره 2 مهندسی ، صورت وضعیت شماره 2 بخش عمومی و اجرا ، و همچنین عدم پرداخت  صورت وضعیت شماره 3 مهندسی ، صورت وضعیت شماره 3 بخش عمومی و اجرا ) موجب شده است جریان نقدینگی پروژه به شدت منفی شود .

# موانع کلیدی و تنگناهای اصلی پیشرفت

- دریافت با تاخیر نظرات کارفرمای محترم بر روی مدارک ارسالی

- وجود برخی تناقضات در نظرات کارفرمایان (شرکت پتروایران و شرکت مناطق نفتخیز جنوب) درخصوص مدارک ارسالی

- تاخیر در دریافت اطلاعات نهایی موردنیاز درخصوص WHCP از (بخش تحت الارض) کارفرمای محترم

- تاخیر در نهایی سازی وضعیت طرح مدیریت پسماند چاه ها (توسط کارفرمای محترم) و بالتبع تاخیر در نهایی سازی نقشه ها و کندی پیشرفت کار اجرایی مربوطه

- تغییر برنامه استقرار دکل ها (توسط کارفرمای محترم) و درنتیجه تغییر برنامه کلی پروژه

- نامشخص بودن تاریخ دقیق استقرار دکل ها (توسط کارفرمای محترم) و درنتیجه متاثر شدن برنامه آماده سازی لوکیشن چاه ها و خرید اقلام مربوطه موردنیاز

- عدم پرداخت صورت وضعیت شماره 2 مهندسی توسط کارفرمای محترم

- عدم پرداخت صورت وضعیت شماره 2 عمومی/اجرا توسط کارفرمای محترم

- محدودیت های ایجاد شده در تامین کالای ساخت داخل کشور و متعاقب آن سو استفاده برخی شرکت های لوله ساز داخلی و افزایش بی دلیل قیمت ها

- افزایش بی رویه کلیه قیمت های مهندسی، خرید و اجرا علیرغم عدم تغییر نرخ تسعیر ارز نیمایی

# بخش کنترل پروژه

14-1	برنامه زمان بندي پروژه

14-2      لیست مدارک ارسال شده طی دوره

14-2 	لیست مدارک دارای تاخیر در پاسخ از سوی کارفرما

14-3	جدول آخرین وضعیت مهندسی (Document Control Index)

# ضمائم

پیوست شماره یک: برنامه زمان بندي پروژه

پس از نهایی سازی زمانبندی ارسالی، ارائه خواهد شد

پیوست شماره دو : لیست مدارک ارسال شده طی دوره

| ROW | Transmittal Date | Document Number | Document Title | POI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1401/04/22 | BK-PPL-PEDCO-320-PI-RT-0002 | Wall Thickness Calculation Report | IFA |
|  | 1401/04/22 | BK-GCS-PEDCO-120-GE-RT-0002 | Value Engineering Study Report | IFA |
|  | 1401/04/22 | BK-PPL-PEDCO-320-GE-RT-0002 | Value Engineering Study Report | IFA |
|  | 1401/04/22 | BK-SSGRL-PEDCO-110-GE-RT-0002 | Value Engineering Study Report | IFA |
|  | 1401/04/22 | BK-BK12-PEDCO-110-EL-MR-0001 | PMR For Transformers - BK12 | IFC |
|  | 1401/04/22 | BK-BK14-PEDCO-110-EL-MR-0001 | PMR For Transformers - BK14 | IFC |
|  | 1401/04/22 | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MR-0008 | PMR For Transformers - W007S | IFC |
|  | 1401/04/22 | BK-W018S-PEDCO-110-PI-TB-0003 | TBE For Flanges - W018S | IFI |
|  | 1401/04/22 | BK-W046S-PEDCO-110-EL-MR-0001 | PMR For Transformers - W046S | IFC |
|  | 1401/04/22 | BK-BK05-PEDCO-110-EL-MR-0001 | PMR For Transformers - BK05 | IFC |
|  | 1401/04/22 | BK-BK15-PEDCO-110-EL-MR-0001 | PMR For Transformers - BK15 | IFC |
|  | 1401/04/22 | BK-GNRAL-PEDCO-000-PR-DB-0001 | Process Basis Of Design | IFA |
|  | 1401/04/22 | BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0001 | Data Sheets For Pressure & Diff. Pressure Gauge | IFA |
|  | 1401/04/22 | BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0002 | Data Sheets For Temperature Gauge | IFA |
|  | 1401/04/22 | BK-GCS-PEDCO-120-EL-PY-0005 | Area Electrical Cable Route & Section Layout | IFC |
|  | 1401/04/22 | BK-GNRAL-PEDCO-000-PL-DW-0014 | Pipeline Standard Drawing For River Crossing | AFC |
|  | 1401/04/25 | BK-GCS-PEDCO-120-PR-PH-0001 | Drainage Philosophy | IFA |
|  | 1401/04/25 | BK-GNRAL-HD-000-PM-SH-0001 | Detailed Schedule & Updating | AFD |
|  | 1401/04/25 | BK-GNRAL-HD-000-PM-PG-0001 | Progress S-curves & Updating | IFA |
|  | 1401/04/25 | BK-W028-PEDCO-110-PI-TB-0003 | TBE For Flanges - W028 | IFI |
|  | 1401/04/26 | BK-SSGRL-PEDCO-110-CV-PY-0001 | BINAK Oil Field Project Overall Well Location/Facilities Layout | IFA |
|  | 1401/04/26 | BK-W028-PEDCO-110-CV-PY-0002 | Civil and Structural drawings -W028 | IFA |
|  | 1401/04/26 | BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-DT-0008 | Data Sheets For LV Switchgear of Well Pads | IFA |
|  | 1401/04/26 | BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-RT-0004 | 11KV Over Head Line Study Report | IFA |
|  | 1401/04/26 | BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-RT-0005 | 33KV Over Head Line Study Report | IFA |
|  | 1401/04/26 | BK-GCS-PEDCO-120-EL-DT-0004 | Data Sheets For Expansion of MV Switchgear | IFA |
|  | 1401/04/26 | BK-GCS-PEDCO-120-EL-DT-0005 | Data Sheets For LV Switchgear | IFA |
|  | 1401/04/26 | BK-GCS-PEDCO-120-EL-SL-0003 | Existent MV Switchgear Expansion Single Line Diagram | IFA |
|  | 1401/04/26 | BK-GNRAL-PEDCO-000-CV-DW-0007 | Standard Drawing For Sewerage & Drainage Details | AFC |
|  | 1401/04/26 | BK-GCS-PEDCO-120-EL-DG-0001 | Electrical Typical Schematic Diagrams For MV panel | IFI |
|  | 1401/04/26 | BK-GCS-PEDCO-120-EL-DG-0002 | Electrical Typical Schematic Diagrams For LV panel | IFI |
|  | 1401/04/28 | BK-GCS-PEDCO-120-EL-DT-0015 | Data Sheets For Remote Control Panel | IFA |
|  | 1401/04/28 | BK-GCS-PEDCO-120-EL-DT-0016 | Data Sheets For Distribution & Lighting Panels | IFA |
|  | 1401/04/28 | BK-GNRAL-PEDCO-000-CV-DW-0008 | Standard Drawing For Civil Underground Crossings | IFA |
|  | 1401/04/28 | BK-GCS-PEDCO-120-HV-CN-0001 | HVAC Calculation Note For Control Building | IFA |
|  | 1401/04/28 | BK-GCS-PEDCO-120-PI-DT-0002 | Data Sheets For Manual valves | IFC |
|  | 1401/04/29 | BK-GCS-PEDCO-120-CV-CN-0002 | Calculation Note for offsite flood control system | IFC |
|  | 1401/04/29 | BK-GNRAL-HD-000-GE-RT-0013 | Monthly Progress Report | IFI |
|  | 1401/04/29 | BK-GCS-PEDCO-120-HV-PY-0003 | HVAC System Duct Plan For Control Building | IFC |
|  | 1401/04/29 | BK-GCS-PEDCO-120-HV-DG-0002 | HVAC I&C Diagram For Control Building | IFC |
|  | 1401/04/29 | BK-GNRAL-PEDCO-000-PL-DW-0007 | Pipeline Standard Drawing For Irish Crossing | AFC |
|  | 1401/05/01 | BK-GCS-PEDCO-120-ST-CN-0003 | Calculation Report for Gas Compressors Shelter | IFC |
|  | 1401/05/01 | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0060 | Structural Drawing For Gas Compressor Shelter | IFC |
|  | 1401/05/01 | BK-PPL-PEDCO-320-IN-PY-0002 | Instrument Location Layout | IFC |
|  | 1401/05/01 | BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0013 | Data Sheets For Orifice Plate/Restriction Orifice | IFC |
|  | 1401/05/01 | BK-GCS-PEDCO-120-IN-LD-0001 | Control System Logic Diagram | IFC |
|  | 1401/05/01 | BK-GCS-PEDCO-120-PR-CN-0001 | Calculation Note For Pumps | IFA |
|  | 1401/05/01 | BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0020 | Process Data Sheets For Slug Pumps | IFA |
|  | 1401/05/01 | BK-GNRAL-PEDCO-000-SA-SP-0004 | Specification For Environmental Job | AFD |
|  | 1401/05/01 | BK-GCS-PEDCO-120-HV-DG-0001 | HVAC Flow Diagram For Control Building | IFA |
|  | 1401/05/01 | BK-W046S-PEDCO-110-SA-LI-0001 | Hazard Source List - W046S | AFC |
|  | 1401/05/01 | BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-DT-0011 | Data Sheets For Distribution & Lighting Panels of Well Pads | IFA |
|  | 1401/05/02 | BK-GNRAL-PEDCO-000-PL-DW-0013 | Pipeline Standard Drawing For Cover Slabs And Set-On-Weight | IFA |
|  | 1401/05/02 | BK-GNRAL-PEDCO-000-CV-DW-0037 | Standard Drawing For Earth Pit | IFA |
|  | 1401/05/02 | BK-SSGRL-PEDCO-110-CV-CN-0001 | Calculation Note For Flood Control | IFA |
|  | 1401/05/02 | BK-W046S-PEDCO-110-CV-PY-0002 | Civil and Structural drawings -W046S | IFA |
|  | 1401/05/02 | BK-GNRAL-PEDCO-000-CV-DW-0002 | Standard Drawing For Slope Protection Details | IFI |
|  | 1401/05/02 | BK-GNRAL-PEDCO-000-CV-DW-0039 | Standard Detail For Pipe Bedding | IFI |
|  | 1401/05/02 | BK-GNRAL-PEDCO-000-ME-SP-0002 | Specification For Atmospheric Above Ground Welded Steel Tanks | IFA |
|  | 1401/05/02 | BK-GCS-PEDCO-120-ME-SP-0008 | Specification For Chemical Injection Package | IFA |
|  | 1401/05/02 | BK-PPL-PEDCO-320-ME-MR-0001 | PMR For Pig Traps | IFI |
|  | 1401/05/02 | BK-W007S-PEDCO-110-SU-RT-0001 | Site visit report - manifold extension | IFA |
|  | 1401/05/03 | BK-GCS-PEDCO-120-CV-PY-0002 | Cable Trench and Duct Bank Layout | IFC |
|  | 1401/05/03 | BK-W007S-PEDCO-110-CV-PY-0003 | General Civil Layout - - Extension of Binak B/C Manifold | AFC |
|  | 1401/05/03 | BK-GCS-PEDCO-120-EL-PY-0006 | Electrical Cable Route & Section Layout For Building & Shelter | IFC |
|  | 1401/05/03 | BK-GCS-PEDCO-120-EL-LI-0001 | Electrical Load List | IFA |
|  | 1401/05/04 | BK-GCS-PEDCO-120-PR-CN-0002 | Calculation Note For Drum Sizing | IFA |
|  | 1401/05/04 | BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0001 | Process Data Sheets For Inlet Gas K.O. Drum | IFA |
|  | 1401/05/04 | BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0002 | Process Data Sheets For 1st Stage G.C. Suction Drums | IFA |
|  | 1401/05/04 | BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0004 | Process Data Sheets For 2nd Stage G.C. Suction Drums | IFA |
|  | 1401/05/04 | BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0006 | Process Data Sheets For Discharge Gas K.O. Drum | IFA |
|  | 1401/05/04 | BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0007 | Process Data Sheets For Diesel Oil Drum | IFA |
|  | 1401/05/04 | BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0008 | Process Data Sheets For Instrument Air Receiver | IFA |
|  | 1401/05/04 | BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0009 | Process Data Sheets For Nitrogen Receiver | IFA |
|  | 1401/05/04 | BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0010 | Process Data Sheets For Close Drain Drum | IFA |
|  | 1401/05/04 | BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0011 | Process Data Sheets For Elevated Potable Water Tank | IFA |
|  | 1401/05/04 | BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0012 | Process Data Sheets For Flare K.O. Drum | IFA |
|  | 1401/05/04 | BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0013 | Process Data Sheets For Fuel Gas K.O. Drum | IFA |
|  | 1401/05/04 | BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0014 | Process Data Sheets For Slug Catcher | IFA |
|  | 1401/05/04 | BK-W018S-PEDCO-110-SA-LI-0001 | Hazard Source List - W018S | AFC |
|  | 1401/05/04 | BK-W028-PEDCO-110-SA-LI-0001 | Hazard Source List - W028 | AFC |
|  | 1401/05/04 | BK-W035-PEDCO-110-SA-LI-0001 | Hazard Source List - W035 | AFC |
|  | 1401/05/04 | BK-W008N-PEDCO-110-SA-LI-0001 | Hazard Source List - W008N | AFC |
|  | 1401/05/04 | BK-SSGRL-PEDCO-110-IN-DG-0001 | Instrument Hook-up Diagram - Wellheads | IFA |
|  | 1401/05/04 | BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-CN-0010 | Calculation Note For LV Capacitor Bank of Well Pads | IFA |
|  | 1401/05/04 | BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-DT-0006 | Data Sheets For LV Capacitor Bank of Well Pads | IFA |
|  | 1401/05/04 | BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-DT-0010 | Data Sheets For Power Transformers of Well Pads | IFA |
|  | 1401/05/04 | BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-DW-0002 | Installation Detail & Notes for Connection OHL to Gantries for Wells | IFA |
|  | 1401/05/04 | BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-SL-0001 | Overall Single Line Diagram of Well Pads | IFA |
|  | 1401/05/04 | BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-SL-0005 | Single Line Diagram For Capacitor Banks of Well Pads | IFA |
|  | 1401/05/04 | BK-GNRAL-HD-000-PM-HP-0004 | HSE Operation Control Procedure | IFC |
|  | 1401/05/04 | BK-GNRAL-PEDCO-000-HV-DC-0001 | HVAC & Plumbing Design Criteria | AFC |
|  | 1401/05/04 | BK-PPL-PEDCO-320-PI-SP-0001 | PIPING MATERIAL SPECIFICATION | IFA |
|  | 1401/05/04 | BK-PPL-PEDCO-320-PL-DT-0002 | Data Sheets For Barred Tee | IFA |
|  | 1401/05/04 | BK-GCS-PEDCO-120-CV-RT-0001 | Site Visit Report (Civil Work) - GCS | IFI |
|  | 1401/05/04 | BK-W028-PEDCO-110-CV-MT-0001 | MTO For Civil Works - W028 | IFI |
|  | 1401/05/04 | BK-PPL-PEDCO-320-IN-PY-0003 | Instrument Cable Trench/Route Layout Drawing | IFC |
|  | 1401/05/05 | BK-GNRAL-PEDCO-000-PL-SP-0010 | Specification For Pipeline Stress Analysis | AFD |
|  | 1401/05/05 | HOLD |  |  |
|  | 1401/05/05 | BK-W018S-PEDCO-110-IN-PY-0001 | Instrument Location Layout Drawing - W018S | IFA |
|  | 1401/05/05 | BK-SSGRL-PEDCO-110-IN-DT-0003 | Data Sheets For Temperature Gauge - Wellheads | AFC |
|  | 1401/05/05 | BK-GCS-PEDCO-120-IN-DG-0001 | Instrument Earthing Typical Diagram | IFI |
|  | 1401/05/08 | BK-GNRAL-PEDCO-000-AR-DC-0001 | Architectural Design Criteria | AFD |
|  | 1401/05/08 | BK-GNRAL-PEDCO-000-QC-PR-0018 | NDT Procedure | IFC |
|  | 1401/05/08 | BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-DT-0012 | Data Sheets For 11 KV Over Head Line Equipment | AFC |
|  | 1401/05/08 | BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-DT-0013 | Data Sheets For 33 KV Over Head Line Equipment | AFC |
|  | 1401/05/08 | BK-W046S-PEDCO-110-EL-MR-0006 | PMR For Capacitor Bank - W046S | IFI |
|  | 1401/05/08 | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MR-0012 | PMR For Capacitor Bank - W007S | IFI |
|  | 1401/05/08 | BK-BK14-PEDCO-110-EL-MR-0006 | PMR For Capacitor Bank - BK14 | IFI |
|  | 1401/05/08 | BK-BK12-PEDCO-110-EL-MR-0006 | PMR For Capacitor Bank - BK12 | IFI |
|  | 1401/05/08 | BK-BK15-PEDCO-110-EL-MR-0006 | PMR For Capacitor Bank - BK15 | IFI |
|  | 1401/05/08 | BK-BK05-PEDCO-110-EL-MR-0006 | PMR For Capacitor Bank - BK05 | IFI |
|  | 1401/05/08 | BK-GCS-PEDCO-120-PR-CN-0006 | Calculation Note For Control Valve Sizing | IFA |
|  | 1401/05/08 | BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0002 | Mechanical Data Sheets For 1st Stage G.C. Suction Drums | IFA |
|  | 1401/05/08 | BK-W018S-PEDCO-110-IN-MR-0002 | PMR For Field Instrumentations - W018S | IFI |
|  | 1401/05/08 | BK-W028-PEDCO-110-IN-MR-0002 | PMR For Field Instrumentations - W028 | IFI |
|  | 1401/05/08 | BK-W046S-PEDCO-110-IN-MR-0002 | PMR For Field Instrumentations - W046S | IFI |
|  | 1401/05/08 | BK-W035-PEDCO-110-IN-MR-0002 | PMR For Field Instrumentations - W035 | IFI |
|  | 1401/05/08 | BK-W008N-PEDCO-110-IN-MR-0002 | PMR For Field Instrumentations - W008N | IFI |
|  | 1401/05/08 | BK-PPL-PEDCO-320-IN-DG-0001 | Instrument Earthing Typical Diagram | IFI |
|  | 1401/05/08 | BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-CN-0004 | Calculation Note For Lighting System of Well Pads Area | IFA |
|  | 1401/05/08 | BK-SSGRL-PEDCO-110-IN-DT-0002 | Data Sheets For Pressure Gauge - Wellheads | IFA |
|  | 1401/05/08 | BK-GCS-PEDCO-120-IN-PY-0004 | Instrument/F&G Cable Trench/Route Layout Drawing | IFA |
|  | 1401/05/08 | BK-GNRAL-PEDCO-000-IN-SP-0001 | Specification For Instrumentation | AFD |
|  | 1401/05/09 | BK-BK05-PEDCO-110-CV-RT-0001 | Site Visit Report (Civil Work) - BK05 | IFI |
|  | 1401/05/09 | BK-GCS-PEDCO-120-IN-MT-0005 | MTO For Instrument Cable Tray/Ladder | IFI |
|  | 1401/05/09 | BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0028 | Mechanical Data Sheets For Fire Water Jockey Pumps | IFA |
|  | 1401/05/09 | BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0030 | Mechanical Data Sheets For Fire Water Main Pumps - Diesel Engine Driven | IFA |
|  | 1401/05/09 | BK-GCS-PEDCO-120-IN-BD-0001 | Control/ESD/F&G System Block Diagram Configuration | IFA |
|  | 1401/05/09 | BK-GCS-PEDCO-120-SA-PI-0002 | P&ID - Total Flooding System For Extension of Existing Elect. Building | AFC |
|  | 1401/05/09 | BK-GCS-PEDCO-120-ME-MR-0011 | PMR For Fire Water Pump | IFI |
|  | 1401/05/09 | BK-PPL-PEDCO-320-PI-RT-0001 | Corrosion Study & Material Selection Report | AFD |
|  | 1401/05/10 | BK-PPL-PEDCO-320-ME-TB-0001 | TBE For Pig Traps | IFI |
|  | 1401/05/10 | BK-W046S-PEDCO-110-CV-DW-0001 | Rough Grading Plans -W046S | IFA |
|  | 1401/05/10 | BK-W007S-PEDCO-110-IN-DW-0001 | Typical Instrument Installation Drawing - Extension of Binak B/C Manifold | IFI |
|  | 1401/05/10 | BK-W007S-PEDCO-110-IN-MR-0001 | PMR For ControlSystem/Console/Furniture - Extension of Binak B/C Manifold | IFI |
|  | 1401/05/10 | BK-SSGRL-PEDCO-110-GE-RT-0003 | HAZID Report For WHF & Flow lines | IFI |
|  | 1401/05/10 | BK-SSGRL-PEDCO-110-GE-RT-0004 | HAZOP Report For Binak B/C Manifold Extension | IFI |
|  | 1401/05/10 | BK-SSGRL-PEDCO-110-GE-RT-0005 | SIL Report For Binak B/C Manifold Extension | IFI |
|  | 1401/05/10 | BK-PPL-PEDCO-320-GE-RT-0003 | HAZID Report For Pipeline | IFI |
|  | 1401/05/10 | BK-PPL-PEDCO-320-GE-RT-0004 | HAZOP Report For Pipeline | IFI |
|  | 1401/05/10 | BK-GCS-PEDCO-120-GE-RT-0003 | HAZID Report For Compressor Station | IFI |
|  | 1401/05/10 | BK-GCS-PEDCO-120-GE-RT-0004 | HAZOP Report For Compressor Station | IFI |
|  | 1401/05/10 | BK-GCS-PEDCO-120-GE-RT-0005 | SIL Report For Compressor Station | IFI |
|  | 1401/05/10 | BK-BK12-PEDCO-110-CV-RT-0001 | Site Visit Report (Civil Work) - BK12 | IFI |
|  | 1401/05/10 | BK-BK15-PEDCO-110-CV-RT-0001 | Site Visit Report (Civil Work) - BK15 | IFI |
|  | 1401/05/10 | BK-W007S-PEDCO-110-IN-DG-0002 | Instrument Earthing Typical Diagram - Extension of Binak B/C Manifold | IFI |
|  | 1401/05/12 | BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0001 | Architectural Detail Drawing For Control Building | IFA |
|  | 1401/05/12 | BK-GCS-PEDCO-120-EL-CN-0004 | Calculation Note For UPS System | IFA |
|  | 1401/05/12 | BK-GCS-PEDCO-120-EL-CN-0011 | Calculation Note for Capacitor Banks | IFA |
|  | 1401/05/12 | BK-GCS-PEDCO-120-EL-DT-0001 | Data Sheets For UPS | IFA |
|  | 1401/05/12 | BK-GCS-PEDCO-120-EL-DT-0002 | Data Sheets For DC Charger | IFA |
|  | 1401/05/12 | BK-GCS-PEDCO-120-EL-DT-0007 | Data Sheets For Capacitor Bank | IFA |
|  | 1401/05/12 | BK-GCS-PEDCO-120-EL-SL-0005 | UPS Single Line Diagram | IFA |
|  | 1401/05/12 | BK-GCS-PEDCO-120-EL-SL-0007 | Capacitor Banks Single Line Diagram | IFA |
|  | 1401/05/12 | BK-PPL-PEDCO-320-IN-BD-0001 | Block Diagram Configuration For Control/ESD/F&G System | IFA |
|  | 1401/05/12 | BK-W046S-PEDCO-110-GT-RT-0001 | Geotechnical Investigation Report - W046S | IFI |
|  | 1401/05/12 | BK-BK05-PEDCO-110-GT-RT-0001 | Geotechnical Investigation Report - BK05 | IFI |
|  | 1401/05/12 | BK-GNRAL-PEDCO-000-ME-DW-0001 | Standard Detail Drawing For Pressure Vessels and Heat Exchangers | IFI |
|  | 1401/05/12 | BK-GNRAL-PEDCO-000-PL-DW-0001 | Pipeline Standard Drawing For Line Marker | IFA |
|  | 1401/05/12 | BK-GCS-PEDCO-120-EL-MR-0005 | PMR For UPS System | IFI |
|  | 1401/05/12 | BK-W007S-PEDCO-110-IN-MR-0002 | PMR For ESD System - Extension of Binak B/C Manifold | IFI |
|  | 1401/05/12 | BK-GCS-PEDCO-120-EL-MR-0006 | PMR For DC Charger | IFI |
|  | 1401/05/12 | BK-GCS-PEDCO-120-PR-PH-0003 | Flare,Blow Down And Relief Philosophy | AFD |
|  | 1401/05/12 | BK-GNRAL-PEDCO-000-ME-DW-0002 | Standard Detail Drawing For Storage Tanks | IFI |
|  | 1401/05/12 | BK-GCS-PEDCO-120-ME-MR-0004 | PMR For Gas Air Coolers | IFI |
|  | 1401/05/12 | BK-GCS-PEDCO-120-PR-RT-0003 | Process Simulation Report | IFA |
|  | 1401/05/12 | BK-GCS-PEDCO-120-EL-SL-0006 | DC Charger Single Line Diagram | IFA |
|  | 1401/05/12 | BK-GCS-PEDCO-120-PI-MT-0008 | MTO For Insulation | IFI |
|  | 1401/05/15 | BK-GNRAL-PEDCO-000-IN-SP-0006 | Specification For On-off /Shut Down Valves(ESDV/MOV) | AFD |
|  | 1401/05/15 | BK-PPL-PEDCO-320-PL-SP-0001 | Pipeline Material Specification | IFA |
|  | 1401/05/15 | BK-PPL-PEDCO-320-PL-CN-0001 | Calculation Note For Pipeline Wall Thickness | IFA |
|  | 1401/05/15 | BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0003 | Process Data Sheets For 1st Stage Gas Air Coolers | IFA |
|  | 1401/05/15 | BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0005 | Process Data Sheets For 2nd Stage Gas Air Coolers | IFA |
|  | 1401/05/15 | BK-PPL-PEDCO-320-SA-RT-0003 | QRA Report | IFC |
|  | 1401/05/15 | BK-GCS-PEDCO-120-EL-LD-0001 | Control Logic Diagram For LV Incomers and bus tie | IFA |
|  | 1401/05/15 | BK-GNRAL-PEDCO-000-IN-SP-0003 | Specification For ESD System | IFA |
|  | 1401/05/15 | BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0030 | Process Data Sheets For Gas Compressors Packages | IFA |

پیوست شماره سه: جدول آخرین وضعیت مهندسی (Document Control Index)

(در پیوست)

پیوست شماره چهار: عکسهایی از عملیات اجرایی

(در پیوست)