## HSE
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT & REPLY SHEET
Document No. :BK-GNRAL-HD-000-PM-HP-0004 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.:BK-HD-PEDCO-T-1200 |  |  |  | Transmital Date: | 2022-07-26
Document Title: HSE Operation Control Procedure |  |  |  |  | PEDCO Tr.:BK-PEDCO-NISOC-0005-PM-TR-1200 |  |  |  | Transmital Date: | 2022-07-26
[5 empty] | CRS No: PEDCO-BK-CRS-GNRAL-HD-000-PM-HP-0004_G00 |  |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Brief Action | Client Conclusion
1 | در خصوص موارد ذيل در دستورالعمل شفاف سازي صورت پذيرد: جلسات كارگاهي/گزارشات حوادث، شبه حوادث/تابلو آمار HSE /كنترلهاي محيط زيستي/ليست مجوزهاي كار/نحوه توقف فعاليتهاي ناايمن/نحوه كنترل كرونا/آموزش و فرهنگ سازي/واكنش در شرايط اضطراري/تردد نيروي انساني و ماشين آلات درون و برون كارگاهي/نحوه كنترل ريسكها در كلاستر و ايستگاههاي تقويت فشار و خط لوله |  | BK-SUR-HSE-HSE-01-05281 | 2022-01-08 | کلیه موارد به شرح ذیل شفاف سازی و مرتفع گردید: - جلسات كارگاهي : در صفحه 16، ردیف 22 اصلاح و جدول مربوطه نیز اضافه گردید - گزارشات حوادث، شبه حوادث : بر اساس مدرک دستورالعمل ثبت، تحلیل و پایش رویداد و فرمهای ارسالی در پروژه جاری سازی شده است. - تابلو آمار HSE : در صفحه 17 ، ردیف 23 اضافه گردید. - كنترلهاي محيط زيستي : در قالب مدرک EMP ارایه شده در پروژه جاری سازی شده است. - ليست مجوزهاي كار : در قالب جدول ، در صفحه 8 ذیل ردیف 11 ، لحاظ گردید. - نحوه توقف فعاليتهاي ناايمن : در صفحه 9 ردیف 11-1- لحاظ گردید. - نحوه كنترل كرونا : طبق دستورالعمل ارسالی مربوطه ، روزانه با انجام تب سنجی و پالس اکسیمتری ،غربالگری انجام شده و طبق نظر پزشک مقیم و رعایت پروتکلهای بهداشتی موارد مشکوک بسته به علائم بالینی مورد تست PCR/Rapid قرار گرفته و در صورت مثیت بودن پس از طی مراحل درمانی و ارایه آزمایش منفی بازگشت بکار میگردند. - آموزش و فرهنگ سازي : در صفحه 6 ردیف 7- اضافه گردید - واكنش در شرايط اضطراري : مطابق با دستور العمل نحوه واکنش در شرایط اضطراری (ERP)ارایه شده اقدام میگردد. - تردد نيروي انساني و ماشين آلات درون و برون كارگاهي : فرمهای مربوط به تردد ماشین آلات (کوتاه مدت و بلند مدت ) و فرم مجوز تردد و فعالیت موقت افراد در کارگاه موجود و در زمان مقتضی مورد استفاده قرار میگیرند. - نحوه كنترل ريسكها در كلاستر و ايستگاههاي تقويت فشار و خط لوله : مطابق ارزیابی ریسک صورت گرفته اقدامات پیشگیرانه و کنترلی لازم انجام میگردد.خطراتی مانند منابع احتراق و... شناسایی و کنترل میگردد.برای کلیه فعالیتها مجوز کار (PTW) صادر گردیده و ضمن ارزیابی ریسک مجدد، اقدامات اساسی لازم قبل از شروع بکار صورت میپذیرد.مطابق ماتریس آموزشی ارائه شده ، کلیه نیروها در دوره های آموزشی مربوطه شرکت میکنند. |  |  | انجام گردید 1401/05/25
2
3
4
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: A.R.Joodaki | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date:01/08/22 |  |  |  |  | Date: