## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GNRAL-PEDCO-000-IN-SP-0009_D03 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0682 |  |  | Transmital Date: 6 Mar 2022
Document Title: Specification For Fire & Gas Sensor and Devices |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0012-IN-TR-0682 |  |  | Transmital Date: 6 Mar 2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GNRAL-PEDCO-000-IN-SP-0009_D03 |  |  | CRS Status: | C3
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | در اين مدرك ديتكتورهاي داخل ساختمان از خارج ساختمان جدا شده و مشخص شود كه كدام ديتكتورها به سيستم Convetial و كدام به سيستم Addressable وصل مي شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-03655 | 2022-03-16 | اطلاعات خواسته شده به صورت کامل در مدرک "Data Sheets For F&G Detectors & Equipment" بیان شده است. تجهیزاتی مانندLHD هم در داخل ساختمان و هم در خارج از آن وجود دارند و امکان تفکیک آن ها وجود ندارد.
2 | نحوه نصب ديتكتورها مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-03655 | 2022-03-16 | امکان اضافه کردن نحوه نصب تجهیزات در مدرک Specification For Fire & Gas Sensor and Devices نمی باشد و لازم به ذکر است نحوه نصب دتكتورها در مدرک Typical Instrument Installation Drawing نمایش داده شده است.
3 | ميزان برد ديتكتورها مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-03655 | 2022-03-16 | پاسخ مانند پاسخ بند 2 می باشد.
4 | Zone براي تمام ديتكتورها مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-03655 | 2022-03-16 | ZONE ها درمدرک F&G Location Layout مشخص گردیده شده است.لطفا کارفرمای محترم منظورش از مشخص شدن Zone در این spec.را بصورت شفاف مشخص نمایند.
5 | نحوه نصب ديتكتورها در نواحي مختلف مانند كمپرسور اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-03655 | 2022-03-16 | امکان اضافه کردن نحوه نصب تجهیزات در مدرک Specification For Fire & Gas Sensor and Devices نمی باشد و لازم به ذکر است نحوه نصب دتكتورها در مدرک Typical Instrument Installation Drawing نمایش داده شده است.
6 | اين مدرك بايد با تمام مدارك مرتبط هم خواني داشته باشد و هر گونه تغيير بايد در اين مدرك اصلاح شود |  | BK-SUR-ENG-INS-00-03655 | 2022-03-16 | مدرک مطابق نقطه نظرات شرکت NISOC برروی دیگر مدارک مرتبط اصلاح گردید.
7 | تعداد و پوشش ديتكتورها در هر ناحيه مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-03655 | 2022-03-16 | تعداد و پوشش دتکتورها درهر ناحیه در مدرک درمدرک F&G Location Layout مشخص می گردد .
8 | spec مربوط به Cable در ليست مدارك مرجع اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-03655 | 2022-03-16 | مدرک مطابقه نظرکارفرمای محترم اصلاح گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 16 Mar 2022 |  |  |  |  | Date: