## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-W007S-PEDCO-110-PR-PI-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0653 |  |  | Transmital Date:2/28/2022
Document Title:P&ID - Extension of Binak B/C Manifold |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-0653 |  |  | Transmital Date:2/28/2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-W007S-PEDCO-110-PR-PI-0001_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مشخصات اتصالات چاه های موجود تصحیح شود. |  | 1401-2294-43153 | 1401/02/08 | اعمال گردید.
2 | تغییر کلس فشاری خط لوله و اتصالات از 3000 به 600 بعد از شیر قطع اضطراری (ESD) صورت پذیرد. |  | 1401-2294-43153 | 1401/02/08 | اعمال گردید.
3 | سایز شیر قطع اضطراری ESD ،اا4 اینچ کلاس 3000 درنظر گرفته شود. |  | 1401-2294-43153 | 1401/02/08 | اعمال گردید.
4 | سایز شیرهای کنترلی مورد تایید نمی باشد . |  | 1401-2294-43153 | 1401/02/08 | مجددا بررسی و در مدارک مربوطه (CONTROL VALVE SIZING) بازنگری و ارسال میگردد.
5 | اتصالات SUMP PUMP و شیرهای دروازه ای و یک طرفه بعد از آن با کلاس فشاری 300 طراحی شوند. |  | 1401-2294-43153 | 1401/02/08 | اعمال گردید.
6 | شیرهای ایزوله و یا ACCESS FITTING مربوط به نجهیزات ابزاردقیق نمایش داده شود. |  | 1401-2294-43153 | 1401/02/08 | اعمال گردید.
7 | اتصالات میعانات ایستگاه تقویت فشار نمایش داده شود . |  | 1401-2294-43153 | 1401/02/08 | اعمال گردید.
8 | علت تغییر نوع پمپ حوضچه توضیح داده شود . شایان ذکر است که هر گونه تغییر در مشخصات تجهیزات مندرج در اسناد پیمان تنها پس از اخذ تاییدیه کمیته تغییرات قابل اجرا می باشد . لذه مقرر گردد کلیه روند های پیش بینی شده برای تغییرات در این خصوص آماده و پیگیری گردد. چنانچه به عنوان مهندسی ارزش قابل طرح است بایستی روند مهندسی ارزش ،تایید کارفرما را در پی داشته باشد. |  | 1401-2294-43153 | 1401/02/08 | این مورد در جلسات HAZOP &HAZID و مهندسی ارزش بررسی گردید.
9 | تجهیزات حفاظتی پمپ مزبور با توجه به تغییر نوع پمپ صحیح درنظر گرفته نشده است . |  | 1401-2294-43153 | 1401/02/08 | این مورد در جلسات HAZOP &HAZID و مهندسی ارزش بررسی گردید.
10 | ابعاد حوضچه درج گردد. |  | 1401-2294-43153 | 1401/02/08 | حوضچه موجود میباشد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: 24/08/2021