## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PR-CN-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-01179 |  |  | Transmital Date: 7/23/2022
Document Title: Calculation Note For Pumps |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-01179 |  |  | Transmital Date:7/23/2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PR-CN-0001_D03 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | در جدول ارائه شده در آيتم 4 مدرك، اختلاف فشار پمپ برحسب barg بيان شده كه عبارت صحيح براي اختلاف فشار Bar مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05338 | 2022-08-02 | اصلاح گردید.
2 | در جدول ارائه شده در آيتم 4 مدرك، به ميزان برق مصرفي عبارت " هيدروليك" اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05338 | 2022-08-02 | اعمال گردید.
3 | در جدول ارائه شده در آيتم 4 مدرك، به ميزان دبي عبارت " نرمال" اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05338 | 2022-08-02 | اعمال گردید.
4 | كامنت پيشين: ميزان min op pressure براي پمپ 2202 مورد بازنگري قرار گيرد. پاسخ پيمانكار مورد قبول نمي باشد (تزريق گاز با فشار 0.2 بار نسبي دليلي بر وجود اين فشار در هدر نبوده و براي تامين همين فشار لازم است مقادير زيادي گاز به شبكه تزريق گردد.) |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05338 | 2022-08-02 | اعمال گردید.
5 | كامنت پيشين: مقدار Vap. Pre. براي پمپ فوق باتوجه به نياز به تغيير فشار عملياتي تصحيح گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05338 | 2022-08-02 | اعمال گردید.
6 | سطح مايع حداقل و حداكثر نوشته شده در مدرك با PID متناظر آن تطابق ندارد.P-2202 |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05338 | 2022-08-02 | اصلاح گردید.
7 | فشار حداكثر عملياتي و نيز فشار طراحي Closed drain drum با مدارك مرتبط تطابق ندارد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05338 | 2022-08-02 | در سایر مدارک مرتبط می بایست با توجه به این مدرک اصلاحات صورت پذیرد.
8 | تگ تجهيز مقصد در شماتيك P-2202 نياز به بازنگري دارد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05338 | 2022-08-02 | اصلاح گردید.
9 | سطح مايع حداقل و حداكثر نوشته شده در مدرك با PID متناظر آن تطابق ندارد.P-2101 |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05338 | 2022-08-02 | اصلاح گردید.
10 | فشار حداكثر عملياتي و نيز فشار طراحي Slug Catcher drum با مدارك مرتبط تطابق ندارد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05338 | 2022-08-02 | در سایر مدارک مرتبط می بایست با توجه به این مدرک اصلاحات صورت پذیرد.
11 | با توجه به عدم امكان كنترل سطح مايع در تانكر حامل گازوئيل، حداقل سطح در تانك مذكور مي بايست صفر در نظر گرفته شود (مشابه اطلاعات تانكر آب ارائه شده) p-2206 |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05338 | 2022-08-02 | اعمال گردید.
12 | كامنت پيشين: ميزان min op pressure براي پمپ 2201 مورد بازنگري قرار گيرد. پاسخ پيمانكار مورد قبول نمي باشد (تزريق گاز با فشار 0.2 بار نسبي دليلي بر وجود اين فشار در هدر نبوده و براي تامين همين فشار لازم است مقادير زيادي گاز به شبكه تزريق گردد.) |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05338 | 2022-08-02 | اعمال گردید.
13 | كامنت پيشين: مقدار Vap. Pre. براي پمپ فوق باتوجه به نياز به تغيير فشار عملياتي تصحيح گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05338 | 2022-08-02 | اعمال گردید.
14 | كامنت پيشين: نهايي سازي ظرفيت پمپ هاي فلر منوط به تاييد محاسبات قطره گير مربوطه مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05338 | 2022-08-02 | مورد تایید است.
15 | با توجه به عدم امكان كنترل سطح مايع در تانكر يا بشكه گلايكول، حداقل سطح در تانك مذكور مي بايست صفر در نظر گرفته شود (مشابه اطلاعات تانكر آب ارائه شده) p-2102 |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05338 | 2022-08-02 | اعمال گردید.
16 | از صحت فشار مقصد و ارتفاع آن براي پمپ 2103 اطمينان حاصل گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05338 | 2022-08-02 | با توجه به اطلاعات دریافتی از سازنده پکیج نم زدا فشار مقصد و ارتفاع تقریبی نقطه تزریق در محاسبات لحاظ گردیده است.
17 | از صحت فشار مقصد و ارتفاع آن براي پمپ 2104 اطمينان حاصل گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05338 | 2022-08-02 | با توجه به اطلاعات دریافتی از سازنده پکیج نم زدا فشار مقصد و ارتفاع تقریبی نقطه تزریق در محاسبات لحاظ گردیده است.
18 | ضروريست نقطه نظرات ذينفع اصلي در خصوص اين مدرك اعمال گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05338 | 2022-08-02 | اعمال می گردد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: