## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-W046S-PEDCO-110-EL-MR-0005-D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0864 |  |  | Transmital Date: 26-Apr-2022
Document Title: PMR For DC Charger - W046S |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0102-EL-TR-0864 |  |  | Transmital Date: 26-Apr-2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-W046S-PEDCO-110-EL-MR-0005-D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | PEDCO EL: A seperat section as title "Scope of Work" shall be added and shall be explained in detail such as Engineering, Design, Procurement of all material, Packing, Shipping and Transportation, As built documents and drawings, Training, etc. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04211 | 2022-05-10 | مطابق با مذاکرات تلفنی صورت گرفته، این مدرک بر اساس آخرین مدارک MR ارائه شده برای دیگر تجهیزات به روزرسانی گردید.
2 | PEDCO EL: Spare Part List and Interchangeability Record" form shall be added to this document as attachement. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04211 | 2022-05-10 | مطابق با مذاکرات تلفنی صورت گرفته، این مدرک بر اساس آخرین مدارک MR ارائه شده برای دیگر تجهیزات به روزرسانی گردید.
3 | PEDCO EL: Following items shall be modified in section 11.1 LIST OF REFERENCE / APPLICABLE DOCUMENTS: |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04211 | 2022-05-10 | مطابق با مذاکرات تلفنی صورت گرفته، این مدرک بر اساس آخرین مدارک MR ارائه شده برای دیگر تجهیزات به روزرسانی گردید.
3-1 | Following documents shall be added as reference documents: -Specification For Painting -Packing, Marking, Transportation Procedure |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04211 | 2022-05-10 | مطابق با مذاکرات تلفنی صورت گرفته، این مدرک بر اساس آخرین مدارک MR ارائه شده برای دیگر تجهیزات به روزرسانی گردید.
3-2 | Process and mechanical title in table shall be modified. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04211 | 2022-05-10 | مطابق با مذاکرات تلفنی صورت گرفته، این مدرک بر اساس آخرین مدارک MR ارائه شده برای دیگر تجهیزات به روزرسانی گردید.
3-3 | What is the reference of general documents in table? (Project documents shall be replaced.) |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04211 | 2022-05-10 | مطابق با مذاکرات تلفنی صورت گرفته، این مدرک بر اساس آخرین مدارک MR ارائه شده برای دیگر تجهیزات به روزرسانی گردید.
4 | PEDCO EL: 11.2 VENDOR DOCUMENTS MIN. REQUIREMENT: It seems some mentioned documents in list is not related to scope of work and supply. It shall be rechecked and modified. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04211 | 2022-05-10 | مطابق با مذاکرات تلفنی صورت گرفته، این مدرک بر اساس آخرین مدارک MR ارائه شده برای دیگر تجهیزات به روزرسانی گردید.
5 | PEDCO EL: It seems some used reference documents in this document such as Doc. No. E&D-QC-SP-1 on page 7 and ICE-EID-MI-SP01-Rev01 on page 8 are not conform to project document numbering format, it shall be rechecked and modified base on project documents. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04211 | 2022-05-10 | مطابق با مذاکرات تلفنی صورت گرفته، این مدرک بر اساس آخرین مدارک MR ارائه شده برای دیگر تجهیزات به روزرسانی گردید.
6 | PEDCO EL: 5.2 EXCLUSIONS: Some items has been missed base on sentences. It shall be rechecked and modified. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04211 | 2022-05-10 | مطابق با مذاکرات تلفنی صورت گرفته، این مدرک بر اساس آخرین مدارک MR ارائه شده برای دیگر تجهیزات به روزرسانی گردید.
7 | در بند 5.1.1، عبارت "QA Organization" به "QA/QC Organization Chart" تغيير يابد. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04211 | 2022-05-10 | اعمال گردید.
8 | در بند 6: 1-عبارت "Project ITP Procedure" به "دستورالعمل بازرسي خريد و ساخت كالا" تغيير يابد. 2-دستورالعمل انتخاب سطح بازرسي كالا و تجهيزات به شماره مدرك ICE-EID-MI-SP02-REV-01 اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04211 | 2022-05-10 | اعمال گردید.
9 | در جدول Attachment 1(List of Reference/Applicable Documents): 1-دستورالعمل FDB Requirements اضافه گردد. 2-دستورالعمل Packing, Marking, Transportation Procedure اضافه گردد. 3-دستورالعمل انتخاب سطح بازرسي كالا و تجهيزات به شماره مدرك ICE-EID-MI-SP02-REV-01 اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04211 | 2022-05-10 | اعمال گردید.
10 | در جدول Attachments 2 (Vendor Documents Minimum Requirements): 1. در رديف 1، عبارت "See Attachmen 2" حذف گردد. 2. عبارت "List of Documents will be Finalized in Vendor Document Index and Schedule" به عنوان نوت اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04211 | 2022-05-10 | اعمال گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: H.Mozafari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 10-May-22 |  |  |  |  | Date: