## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-SSGRL-PEDCO-110-CV-CN-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No. : BK-HD-PEDCO-T-1185 |  |  | Transmital Date: 24-JUL-2022
Document Title: Calculation Note For Flood Control |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-CV-T-1185 |  |  | Transmital Date: 24-JUL-2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-SSGRL-PEDCO-110-CV-CN-0001_D02 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | این مدرک در مقابل با ترانسمیتال پیشین خود (TR-0460) به دلیل افزوده شدن اطلاعات جدید - چاه 008- دچار تغییرات شده است. |  | 1401-2294-164809 | 1401/5/11 | باتوجه به این که یک کد مدرک به موضوع کنترل سیلاب برای تجهیزات سرچاهی اختصاص داده شده است، لذا مدرک به صورت تکمیل شده ارسال می گردد.
2 | در خصوص چاه 035 در مدارک پیوست 18 اسناد پیمان - محدوده کیلومتر 670 الی 720 تعداد دو آبراهه دیده می‌شود که در گزارش، به یک آبراهه اشاره شده، لذا مقتضی است موضوع شفاف‌سازی گردد. |  | 1401-2294-164809 | 1401/5/11 | حجم دبی سیلابی این دو آبراهه در حوضه آبریز مربوط به آن (w-4) محاسبه گردیده و میزان دبی 1/7 مترمکعب بر ثانیه می‌باشد، مسیر آبراهه ها با کانال انحراف، تجمیع و توسط کالورت کیلومتر 720 تخلیه می‌گردند.
3 | در خصوص چاه 035 در مدارک پیوست 18 اسناد پیمان - محدوده کیلومتر 1350 یک آبراهه دیده می‌شود که در گزارش، بدان اشاره نشده، لذا مقتضی است موضوع شفاف‌سازی گردد. |  | 1401-2294-164809 | 1401/5/11 | در محدوده کیلومتر 350+1 عملیات اجرایی مربوط به لوکیشن چاه شماره 35 صورت می‌گیرد و در این محل Waste pit و Cutting Disposal area واقع می‌گردد. جهت جلوگیری از ورود آب باران، کانال انحراف آب در بالادست طراحی شده است و آب باران به سمت کالورت مجاور در کیلومتر 260+1 منتقل و از آنجا تخلیه می‌شود. همچنین در محاسبات مربوط به حوضه آبریز مربوط به این کالورت (w-7) آب بارش مربوط به آن وارد گردیده است.
4 | به دلیل شدت دبی ورودی و حجم سیلاب های فصلی مناطق مورد اشاره و برای گریز از پدیده آبشستگی، تیپ کانال خاکی مورد تایید نمی باشد لذا مستندات نامه شماره 372879 مورخ 1400/10/30 و یا مدرک spec.slope protection مد نظر قرار گیرد. |  | 1401-2294-164809 | 1401/5/11 | در ویرایش فعلی دو تیپ بتنی و سنگ و سیمان ارائه و اصلاحات انجام شد.
5 | عطف به بند بالا جداول آبروها با احتساب درصد عمق کانال به عنوان ارتفاع آزاد و با احتساب پوشش کانال، دوباره محاسبه و اعلام شود. |  | 1401-2294-164809 | 1401/5/11 | انجام شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: