## QA-QC
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GNRAL-PEDCO-000-QC-PR-0029_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0629 |  |  | Transmital Date: 23/Feb/2022
Document Title: PIPELINE PWPS (Preliminary Welding Procedure Specification) |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-QC-TR-0629 |  |  | Transmital Date: 23/Feb/2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GNRAL-PEDCO-000-QC-PR-0029_D00 |  |  | CRS Status:
| Comments (PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | در بند 3.1 نام و شماره صحيح استانداردهاي رفرنس، درج گردد. همچنين شماره ويرايش استاندارد ها درج گردد. |  | BK-SUR-ENG-QAC-00-03286 | 2022-03-02 | اعمال گردید
2 | در بند 3.2 استاندارد هاي ASME B31.4 و ASME B31.8 به عنوان رفرنس اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-QAC-00-03286 | 2022-03-02 | اعمال گردید
3 | در بند 3.3، مدرك Specification for Welding Procedure به عنوان رفرنس اضافه گردد. ضمنا مدرك فوق پيش نياز مدرك PWPS ميباشد. |  | BK-SUR-ENG-QAC-00-03286 | 2022-03-02 | اعمال گردید
4 | در مدرک جدولي تھيه گردد و در آن مشخص شود ھر شماره PWPS كدام خط از Line List را در بر مي گيرد. |  | BK-SUR-ENG-QAC-00-03286 | 2022-03-02 | اعمال گردید
5 | رفرنس تهيه PWPS براي خطوط لوله ASME B31.4, ASME B31.8 , API 1104 و IPS-C-PI-270 بوده و الزامات آنها ميبايست مد نظر قرار گيرد. استاندارد ASME Sec IX براي خطوط لوله كاربرد ندارد. |  | BK-SUR-ENG-QAC-00-03286 | 2022-03-02 | اعمال گردید
6 | براي تهيه PWPS براي خطوط لوله از فرمت پيشنهادي استاندارد API 1104 استفاده گردد. |  | BK-SUR-ENG-QAC-00-03286 | 2022-03-02 | اعمال گردید
7 | در تهيه PWPS ، متغيرهاي اساسي بر اساس استانداردهاي مرجع، مد نظر قرار گيرد. |  | BK-SUR-ENG-QAC-00-03286 | 2022-03-02 | اعمال گردید
8 | در جدول Welding Details، ستوني يراي درج اطلاعات مربوط به Filler Metal Class اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-QAC-00-03286 | 2022-03-02 | اعمال گردید
9 | ضخامت درج شده براي لوله ها صحيح نميباشد. |  | BK-SUR-ENG-QAC-00-03286 | 2022-03-02 | اعمال گردید
10 | مواردي كه به عنوان نمونه در PWPS شماره BINAK-PWPS101 مارك شده، اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-QAC-00-03286 | 2022-03-02 | اعمال گردید
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: M. Torkaman | Signature | H.naserizadeh |  |  | Clarified By: P.Imani | Signature | M.Fakharian
Date:28/02/2022