## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-W028-PEDCO-110-IN-MR-0003_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0471 |  |  | Transmital Date: 16 Jan 2022
Document Title: PMR For Instrument Bulk Items - W028 |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0010-IN-TR-0471 |  |  | Transmital Date: 16 Jan 2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-W028-PEDCO-110-IN-MR-0003_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
INSTRUMENT DEPARTMENT COMMENTS
1 | مطابق بند 13 شرايط عمومي پيمان في مابين و با توجه به مسئوليتهاي كامل مالي/قراردادي پيمانكار, مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض, كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه شده توسط پيمانكار, اعم از اينكه از سوي كارفرما تاييد شده يا نشده باشد, به عهده وي است. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-02831 | 2022-01-26 | ملاحظه شد.
2 | با توجه به اينكه مدارك مرجع هنوز داراي كامنت مي باشد و نهايي نشده است و با در نظر گرفتن ماهيت اين مدرك، تمامي مسئوليت هاي مالي و زماني آن بعهده پيمانكار پروژه مي باشد. در صورت تغيير مدارك پيشنياز موارد در اين مدرك لحاظ گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-02831 | 2022-01-26 | ملاحظه شد.
QC DEPARTMENT COMMENTS
3 | در بند 5.1.1، عبارت "QA Organization" به "QA/QC Organization Chart" تغيير يابد. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-02831 | 2022-01-26 | اعمال شد.
4 | در بند 6: 1-عبارت "Project ITP Procedure" به "Commodity Procurement and Manufacturing Inspection Instruction" تغيير يابد. 2-دستورالعمل انتخاب سطح بازرسي كالا و تجهيزات به شماره مدرك ICE-EID-MI-SP02-REV-01 اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-02831 | 2022-01-26 | اعمال شد.
5 | پيوست 1 تا 4 زير مجموعه بند 11 نميباشد. لذا شماره بندهاي 11.1 تا 11.4 اصلاح شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-02831 | 2022-01-26 | شماره بندها حذف گردید.
6 | در جدول بند 11.2: - ستونهاي " After Ordering" و "At The Final Inspection" به "For Review" و "Final Issue" تغيير يافته و اين مورد در تمامي MR ها رعايت شده و از فرمت تاييد شده استفاده گردد. -در رديف 1، عبارت "See Attachment 2" حذف گردد. - عبارت "List of Documents will be Finalized in VPIS" در نوتها اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-02831 | 2022-01-26 | * از آنجائیکه ستون های after ordering و final issue مربوط به فرمت MR می باشد و برای همه ی دیسپلین ها از این فرمت استفاده شده است امکان تغییر فرمت در این مرحله از پروژه امکان پذیر نمیباشد. * عبارت See Attachment حذف گردید. * عبارت List of Documents will be Finalized in VPIS در قسمت attachment 1 اضافه گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 26 Jan 2022 |  |  |  |  | Date: