## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-W046S-PEDCO-110-CV-PY-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0900 |  |  | Transmital Date: 2-May-2022
Document Title: General Civil Layout -W046S |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-CV-TR-0900 |  |  | Transmital Date: 2-May-2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-W046S-PEDCO-110-CV-PY-0001-D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | با عنایت به عدم ارسال مطالعات ژئوتکنیکی مربوط به این چاه محل (تا کنون)، چنانچه تغییراتی از نظر تعداد و جانمایی سازه های پل، کالورت، دیوار حائل و ... که منجر به هر دگرگونی برای لوکیشن و مستحدثات آن شود، پیمانکار ملزم به طراحی و اجرای آن بوده و طرح هیچ ادعایی مورد پذیرش نخواهد بود. |  | 01-2294-54858 | 1401/02/19 | مطالعات ژئوتکنیک در قالب ترنسمیتال شماره T-01239 ارسال شد.
2 | جدول نقاط مختصاتی ایستگاه بندی های جاده، لحاظ نشده است. تهیه و ارسال گردد |  | 01-2294-54858 | 1401/02/19 | اطلاعات مربوط به جاده اعم از مختصات، مقاطع طولی و عرضی و سایر مشخصات در مدرک Civil and Structural drawings -W046S با کد BK-W046S-PEDCO-110-CV-PY-0002 از شیت شماره 21 تا 47 قرار داده شده است.
3 | مقاطع طولی و عرضی (پروفایل) جاده تهیه نشده است. اقدام گردد. |  | 01-2294-54858 | 1401/02/19
4 | در طراحی قوس های جاده حداقل در 5 ایستگاه نسبت به اسناد پیمان مغایرت وجود دارد. بدیهی است تمامی مسئولیت ها بر عهده آن شرکت بوده و هیچگونه ادعایی مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت. |  | 01-2294-54858 | 1401/02/19 | مورد قبول است. تغییرات اندک به دلیل استفاده از اطلاعات نقشه برداری به روز نسبت به اسناد پیمان و جهت تدقیق محل آبروها و بهینه کردن احجام عملیات خاکی است.
5 | موضوع مدیریت پسماند این چاه محل تاکنون توسط سازمان کارفرما تایید نشده است. بنابراین تمامی اطلاعات جداول، ترسیمات و ... ارائه شده، در این مرحله قابل بررسی و اظهارنظر نمی باشد. |  | 01-2294-54858 | 1401/02/19 | طرح مدیریت مدیریت پسماند موقعیت W046S طی نامه شماره 1401/2295/84838 تاریخ 1401/03/10 مورد تایید قرار گرفته است.
6 | محل Water Pool جزو نیازمندیهای کارفرما نمی باشد. ضمن یادآوری رعایت تمامی تمهیدات زیست محیطی در منطقه، این امور آن را موقتی و به عنوان نیازمندی عملیات حفاری پیمانکار تلقی می کند. |  | 01-2294-54858 | 1401/02/19 | مورد قبول است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: