## Sheet1
N.I.S.O.C |  |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-W035-PEDCO-110-CV-DW-0001 | [5 empty] | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0552 |  |  | Transmital Date: 05-Feb-22
Document Title: Rough Grading Plans -W035 | [5 empty] | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-CV-TR-0552 |  |  | Transmital Date: 05-Feb-22
[6 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-W035-PEDCO-110-CV-DW-0001-D01 |  |  | CRS Status: | CM
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مقتضی است در comment reply sheet(NISOC) عینا گفته های این امور درج شود و از اشاره به بند نامه اجتناب گردد. |  |  | 1400-2294-406451 | 1400/11/23 | اعمال گردید.
2 | ردیف 2 نامه شماره 327399 مورخ 1400/9/29 مربوط به شماره نقشه/ گزارش ژئوتکنیک - مشخصات فنی فعالیت های بتنی، فولادی (آرماتور) و خاکی درج نشده است. اقدام گردد. |  |  | 1400-2294-406451 | 1400/11/23 | اعمال گردید.
3 | ردیف 6 نامه شماره 327399 مورخ 1400/9/29 با توجه به کدهای درج شده مشاهده می گردد که تراز ارتفاعی گودال سوخت 3 متر بالاتر از محوطه چاه در نظر گرفته شده است. لذا با توجه به الزامات فرآیندی اصلاح گردد. |  |  | 1400-2294-406451 | 1400/11/23 | با توجه به صورتجلسه جانمایی گودال سوخت (تاریخ 1400/12/01) - پیوست1 - و نقشه های دریافتی اصلاح گردید.
4 | ردیف 10 نامه شماره 327399 مورخ 1400/9/29 پس از آماده سازی جاده دسترسی و مکاتبه رسمی اعلام آمادگی و درخواست آن پیمانکار به کارفرما، موضوع جلسات کارگاهی جانمایی گودال سوخت(حداقل برای 2 چاه محل) انجام می پذیرد. اقدام گردد. |  |  | 1400-2294-406451 | 1400/11/23 | صورتجلسه انجام شد و در پیوست1 تقدیم می گردد.
5 | تذکرات ردیف های 11، 12 و 13 نامه شماره 327399 مورخ 1400/9/29 بر قوت خود باقی هستند. |  |  | 1400-2294-406451 | 1400/11/23 | در ردیف های فرعی زیر پاسخ داده شده است.
| 11 | مسئولیت انحراف از احجام Cut/Fill اولیه پروژه و تبعات مالی آن بر عهده پیمانکار خواهد بود. |  | 1400-2294-406451 (1400-2294-327399) | 1400/11/23 (1400/09/29) | مورد قبول می‌باشد.
| 12 | موارد مندرج در نامه شماره 217990 مورخ 1400/7/8 در خصوص مدیریت پسماند در این مدرک اعمال نشده است. لذا تدوین گردد. همچنین حجم گودال آب و گل طراحی شده باید توسط بخش تحت الارض پیمانکار تایید گردد. |  | 1400-2294-406451 (1400-2294-327399) | 1400/11/23 (1400/09/29) | طرح مدیریت پسماند طی نامه شماره 1401/2295/172297 مورخ 1401/05/19 مورد تایید قرار گرفته است (پیوست 2)
| 13 | جزییات مرتبط با Mud Pit متاثر از مدیریت پسماند است مقتضی طرح پیشنهادی با توجه به این موضوع و رفع دغدغه های زیست محیطی در نظر گرفته شود. |  | 1400-2294-406451 (1400-2294-327399) | 1400/11/23 (1400/09/29)
6 | محلی با نام Water pool در نقشه نمایش داده شده که جزو نیازمندی های کارفرما نمی باشد. ضمن یادآوری رعایت تمامی تهمیدات زیست محیطی در منطقه، این امور آن را موقتی و بعنوان نیازمندی های حفاری پیمانکار فرض می نماید. |  |  | 1400-2294-406451 | 1400/11/23 | مورد قبول می‌باشد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) | [5 empty] | EPC Contractor
| Commented By: |  | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: | [5 empty] | Date:

## Sheet2
BINAK Oil Field Project Overall Well Location/Facilities Layout | BK-SSGRL-PEDCO-110-CV-PY-0001