## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-PY-0008_D01 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0992 |  |  | Transmital Date: 23-May-2022
Document Title: Electrical Equipment Arrangement Layout For Switchgear Building of Well Pads |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0103-EL-TR-0992 |  |  | Transmital Date: 23-May-2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-PY-0008_D00 |  |  | CRS Status: | C2
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | Next revision shall be issued after finalizing or minor comments on architectural drawing for switchgear building of well pads. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04494 | 2022-05-31 | با توجه به آخرین ویرایش مدرک معماری که با شماره ترنسمیتال 1370 ارسال شده است، این مدرک مورد بازنگری قرار گرفت. لازم به ذکر است هنگام تولید مدرک معماری نظرات بخش برق نیز در این مدرک لحاظ شده است.
2 | Dimension and NO. of LV switchgear module, Distribution panels, Capacitor bank, Transformer and etc. shall be finalized according to vendor data base on note 2. (It shall be checked and modified at the stage of receiving technical offer and shall be finalized after PO. by selected vendor documents.) |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04494 | 2022-05-31 | بعد از دریافت پیشنهادات فنی از سازندگان مختلف این مدرک به روزرسانی خواهد شد.
3 | All fuse box shall be shown. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04494 | 2022-05-31 | اعمال گردید و شماره 11 از جدول تجهیزات به فیوزباکس اختصاص داده شد.
4 | Front and rear side of switchgears and panels shall be shown by "F" and "R" letters near to switchgears and panels. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04494 | 2022-05-31 | اعمال گردید.
5 | Fan of battery room shall be shown. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04494 | 2022-05-31 | اعمال گردید و شماره 14 از جدول تجهیزات به فیوزباکس اختصاص داده شد.
6 | Tag of all equipment shall be added. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04494 | 2022-05-31 | در جدول تجهیزات تگ نامبر اضافه گردید.
7 | Complementary comments will be submitted after receiving revised document. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04494 | 2022-05-31 | در صورتی دریافت کامنت جدید این مدرک به روزرسانی خواهد شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: H.Mozafari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 30-May-22 |  |  |  |  | Date: