## Sheet 1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-GCS-PEDCO-120-SA-LI-0001-D01 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No : BK-HD-PEDCO-T-0634 |  |  | Transmital Date:23/FEB/2022
Document Title: Hazard Source List |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-SF-TR-0634 |  |  | Transmital Date:23/FEB/2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-BK-GCS-PEDCO-120-SA-LI-0001-D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | لازم است در ستون مربوط به Location ،وضعیت قرار گیری تجهیز در فضای آزاد یا سایبان به تفکیک مشخص گردد و اشکال پیشنهادی نیز مورد بازنگری قرار گیرند . |  | 1401-2294-13860 | 1401/01/18 | در ویرایش جدید این موضوع بررسی و اعمال شده است.
2 | در جدول صفحه 5 ،ترکیب درصد سیال ورودی سایت ذکر گردد. |  | 1401-2294-13860 | 1401/01/18 | با توجه به اخرین ویرایش Material Balance کلیه کامپونت ها در لیست جدول صفحه ی 5 لحاظ گردیده است و با توجه به ماهیت مدرک ،نیاز به ارایه ترکیب درصد نیست .
3 | برخی تجهیزات که درون Sump قرار دارد در ستون مربوط به Location ذکر نگردیده است .اصلاحات لازم در این خصوص صورت پذیرد. |  | 1401-2294-13860 | 1401/01/18 | اصلاحات مورد نیاز انجام شد .
4 | در خصوص تجهیزات درون Sump ،لازم است شکل شماره 101 لحاظ گردد. |  | 1401-2294-13860 | 1401/01/18 | در خصوص شکل 101 با توجه به کاربری این شکل برای موقعیتهای جانمایی زیر سطح زمین ( ادوات و منابع نشت زیر سطح زمین با لحاظ یک لایه حفاظتی) این شکل برای مورد اعلام شده کاربری نداشته و موارد اعلام شده در لیست گویای نیازمندی طبقه بندی Zone 1 برای ناحیه sump خواهد بود.
5 | در خصوص تجهیز ردیف 12 ،ستون Zone بر اساس شکل استاندارد اصلاح گردد. |  | 1401-2294-13860 | 1401/01/18 | مخزن TK-2101 حذف شده است .
6 | در خصوص تجهیز ردیف 33 ،شکل شماره 57 ذکر گردد. |  | 1401-2294-13860 | 1401/01/18 | اصلاحات مورد نیاز انجام شد .
7 | در خصوص تجهیز ردیف 35 ،شکل شماره 96 ذکر گردد. |  | 1401-2294-13860 | 1401/01/18 | در خصوص شکل 96 ارائه شده این شکل مربوط به فصل 14 ( خطوط انتقال مواد نفتی) میباشد که به لحاظ نوع فرآیند با نیازمندیهای این بخش از پروژه همخوان ندارد
8 | طبقه بندی منطقه خطر مربوط به اتاق باطری به مدرک اضافه گردد. |  | 1401-2294-13860 | 1401/01/18 | طبقه بندی منطقه خطر مربوط به اتاق باطری اضافه شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: