## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-GCS-PEDCO-120-CV-PY-0007 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1285 |  |  | Transmital Date: 17-SEP-22
Document Title: Rough Grading Plan and Details |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-CV-TR-1285 |  |  | Transmital Date: 17-SEP-22
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS -D00- BK-GCS-PEDCO-120-CV-PY-0007_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | عدد R.G.L. در یادداشت نقشه درج شود. |  | 01/2294/205616 | 1401/06/09 | نقطه نظر کارفرمای محترم به نحو مقتضی اعمال گردید.
2 | جدول احجام Cut/Fill Summary در این مدرک حذف گردد. |  | 01/2294/205616 | 1401/06/09 | نقطه نظر کارفرمای محترم به نحو مقتضی اعمال گردید.
3 | در Profile 2&3 برش های B1 و B8 ، مقطع کانال ترسیم نشده و مبهم است. اقدام گردد. |  | 01/2294/205616 | 1401/06/09 | نقطه نظر کارفرمای محترم به نحو مقتضی اعمال گردید.
4 | در Profile 2 مقطع B2 ، شیب ترانشه در G.B.S.=0+017.06 به نحو استانداردی طراحی نشده است. این موضوع برای دیگر مقاطع B1-B3-B5-B8 نیز این تیپ شکستگی دیده می شود. بازبینی و اصلاح گردد. |  | 01/2294/205616 | 1401/06/09 | نقطه نظر کارفرمای محترم به نحو مقتضی اعمال گردید.
5 | با عنایت به اینکه عدد تراز مبنای پروژه/خط پروژه در مقاطع یکسان نیست، لذا مقتضی است شیب بندی پروژه با لحاظ نماد شیب بندی در پلان ارائه شده با توجه به مقاطع B4-B5-B7-B1 شفاف سازی گردد. |  | 01/2294/205616 | 1401/06/09 | نقطه نظر کارفرمای محترم به نحو مقتضی اعمال گردید.
6 | در تمامی شکستگی های نشان داده شده در مقاطع، عدد تراز ارتفاعی درج شود. |  | 01/2294/205616 | 1401/06/09 | نقطه نظر کارفرمای محترم به نحو مقتضی اعمال گردید.
7 | جهت های شیب بندی در پلان ترسیم گردد. همچنین ضروری است درصد شیب های طولی و عرضی در پلان و کلیه پروفیلهای طولی و عرضی درج شود. |  | 01/2294/205616 | 1401/06/09 | نقطه نظر کارفرمای محترم به نحو مقتضی اعمال گردید.
8 | مقیاس های درج شده در نقشه، در منوی Annotation تعریف گردند. ترسیمات با مقیاس های متفاوت و بدون نمایش در برش ها بوده، لذا اقدام شود. |  | 01/2294/205616 | 1401/06/09 | نقطه نظر کارفرمای محترم به نحو مقتضی اعمال گردید.
9 | جهت احتراز از شلوغی نقشه مقتضی است برای تمامی نقاط مختصاتی، جدول تهیه شود. از درج مختصات بر روی Plan با توجه به تراکم اطلاعات، ترسیمات و ... اجتناب شود. |  | 01/2294/205616 | 1401/06/09 | نقطه نظر کارفرمای محترم به نحو مقتضی اعمال گردید.
10 | در نقاط مختصاتی درج شده، عدد R.G.L با ترازهای مختلفی نشان داده شده است. برای تراز مبنای پروژه، به طور مشخص شفاف سازی گردد. |  | 01/2294/205616 | 1401/06/09 | نقطه نظر کارفرمای محترم به نحو مقتضی اعمال گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: H. Omani | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: 20/09/2021