## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-W035-PEDCO-110-CV-PY-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No. : BK-HD-PEDCO-T-1313 |  |  | Transmital Date: 24-AUG-2022
Document Title: GENERAL CIVIL LAYOUT-W035 |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-CV-T-1313 |  |  | Transmital Date: 24-AUG-2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-W035-PEDCO-110-CV-PY-0001-D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مطابق پیوست 18 در محدوده کیلومتر 650.00+0 الی 700.00+0 و 200.00+0 الی 250.0+00 برای هریک، به تعداد یک آبراهه دیده می شود که در نقشه ها اشاره ای به آن نشده است. مقتضی است موضوع شفاف سازی گردد. |  | 01/2290/222585 | 1401/06/22 | در محدوده های 200+0 الی 250+0 آبراهه وجود دارد و کالورت کیلومتر 195.46+0 نیز برای هدایت این آبراهه پیش بینی شده است. در محدوده کیلومتر 650+0 الی 700+0 با توجه به برداشت های جدید نقشه برداری توسط این پیمانکار، آبراهه ای در محل وجود ندارد. تغییر مسیر آبراهه ها به دلیل وقوع سیلابهای متعدد از زمان برداشت نقشه های پایه نه تنها در این محدوده بلکه در بسیاری از نقاط دیگر دیده می شود. ضمن آنکه آبراهه یاد شده به دلیل احداث لوکیشن 28 عملا از بین رفته است. هم چنین کالورت کیلومتر 720+0 برای هدایت آبهای این محدوده با ظرفیت کافی دیده شده است.
2 | تعیین هر نوع روگذر از قبیل پل، کالورت و ... پس از دریافت قطعی گزارش ژئوتکنیک / Flood Control قابل اظهارنظر خواهد بود. با عنایت به عوارض موجود، ابعاد تعیین شده در KM:0+105.00 , KM:1+260 و ... دارای ابهام می باشند. |  | 01/2290/222585 | 1401/06/22 | اصلاحات مدنظر کارفرمای محترم بر روی گزارش ژئوتکنیک انجام شده و در حال ارسال است. در مورد گزارش Flood Control ابعاد کالورتها بر اساس دبی مورد نیاز محاسبه شده و بصورت شفاف در گزارش کفایت ابعاد آبروها اعلام شده است. در مورد کالورت کیلومتر260+1 ابعاد کالورت به یک دهانه تغییر کرد و نظر کارفرمای محترم اعمال گردید.
3 | در نقشه ها (Model و ...) شیب زمین لوکیشن درج شود. در این خصوص شیب بندی در کناره ها و هم چنین شیب محوطه بتنی به Dewatering/Coral Pit نامشخص است. این موضوع شامل نواحی مدیریت پسماند نیز می باشد. |  | 01/2290/222585 | 1401/06/22 | شیب لوکیشن و نواحی مدیریت پسماند درج گردید. در مورد شیب محوطه بتنی به Dewatering/Coral Pit اطلاعات مورد نظر با جزئیات کامل در نقشه Civil and Structure ارائه خواهد شد.
4 | جانمایی پد هلی کوپتر بدلیل عدم رعایت فاصله ایمن تا لوکیشن مناسب نیست. مقتضی است اصلاح گردد. |  | 01/2290/222585 | 1401/06/22 | جانمایی پد هلی کوپتر اصلاح شد. با توجه به فاصله کم بین لوکیشن W035 و W028 و در نظر گرفتن فاصله 200 متری Restrictef Area ، پیشنهاد می شود که این پد هلی کوپتر برای هر دو موقعیت استفاده شود. مستندات مربوطه و هم چنین Layout پیشنهادی در فایلهای ضمیمه تقدیم می گردد.
5 | محل احداث محوطه اسکان گروه حفاری (اردوگاه) ترسیم شود. |  | 01/2290/222585 | 1401/06/22 | در نقشه ترسیم شده است. این محوطه با نام AREA-T نشان داده شده است.
6 | عرض مفید جاده دسترسی به لوکیشن به 6 متر تغییر یابند (تذکر: این موضوع شامل حامل تمامی چاه های توسعه ای می باشد). |  | 01/2290/222585 | 1401/06/22 | عرض جاده دسترسی در این مدرک و سایر مدارک مشابه 7 متر بوده که این مهم در طراحی و هم چنین مشخصات جاده در شیت Site Plan (جدول مربوطه AREA-L) نشان داده شده است. عرض 7 متر شامل دو سواره رو به عرض 6 متر و دو شانه خاکی به عرض 0.5 متر می باشد که همان عرض مفید 6 متری است که مدنظر کارفرمای محترم است.
7 | در Note نقشه قید گردد: The Water pool is not Client Requirements ضمن یادآوری و رعایت تمامی تمهیدات زیست محیطی در منطقه، این امور، محل Water Pool را موقتی و به عنوان نیازمندی های حفاری پیمانکار تلقی می کند. |  | 01/2290/222585 | 1401/06/22 | اعمال گردید.
8 | پیرو دستورالعمل بخش تحت الارضی کارفرما پذیرش جانمایی طرح مدیریت پسماند مشروط به همخوانی برآورد احجام در برنامه و طرح می باشد. لذا جانمایی ها و ابعاد گفته شده نهایی نیستند. |  | 01/2290/222585 | 1401/06/22 | طرح مدیریت پسماند طی نامه شماره 1401/2295/172297 تاریخ 1401/05/19 مورد تایید قرار گرفته است.
9 | در نقطه E:436530.468 و N:3293668.997 سیمبل اتصال Flood Control با جاده نامعلوم است. نشانه گذاری و نامگذاری ها تکمیل و اصلاح شوند. |  | 01/2290/222585 | 1401/06/22 | اصلاح شد.
10 | استفاده از ترکیب تلرانس ارتفاعی در F.G.L. یک اقدام ناقص است. مقتضی است بطور مشخص تعیین و درج گردد (29.05~28.97) |  | 01/2290/222585 | 1401/06/22 | مقادیر نشان داده شده مقادیر بیشینه و کمینه سطح تمام شده موقعیت است (Fininsh Grading Level) که به درخواست کارفرمای محترم در مدارک مشابه قبلی قرار داده شده است. ضمن آنکه مقاطع عرضی و مقادیر ارتفاعی سطح تمام شده با جزئیات کامل در نقشه Rough Grading آمده است.
11 | برای جانمایی Waste Pit & Cutting Disposal Area نکات ذیل لحاظ شود: |  | 01/2290/222585 | 1401/06/22
| این دو ناحیه با یک جاده میانی به یکدیگر متصل شوند. بنابراین همانند دیگر طرح های ارائه شده توسط آن پیمانکار, تراز Patrol Road همسطح باشند. |  | 01/2290/222585 | 1401/06/22 | طرح های ارائه شده بر اساس توپوگرافی منطقه طراحی می گردد و بصورت تیپ نیست. در مواردی که شرایط توپوگرافی مناسب باشد پاترول رود مشترک در نظر گرفته می شود.. در این محدوده اختلاف ارتفاع بین این محدوده بیش از دو متر است و توجیه آنها (Orientation) متفاوت است به همین دلیل اتصال این دو محدوده موجب تحمیل احجام عملیات خاکی بیهوده به میزان بیش از 2500 متر مکعب می گردد. ضمن اینکه الزامی به اتصال این دو محدوده نمی باشد.
| محل Waste Pit به گونه ای جانمایی شود که Patrol Road دورتادور داشته باشد. |  | 01/2290/222585 | 1401/06/22 | اعمال گردید.
| جاده ترسیم شده در محدوده KM:1+340 به Waste Pit حذف گردد و به جای آن در محدوده 390+1 ~ 400+1 یک جاده دسترسی (کوتاهترین طول ارتباطی به جاده اصلی) به Cutting Disposal در نظر گرفته شود. |  | 01/2290/222585 | 1401/06/22 | جاده ترسیم شده در شرایط فعلی منطقه وجود دارد و اجرا شده است. به همین دلیل از آن استفاده شده است. ضمن آنکه جاده مورد نظر کارفرمای محترم به Cutting Disposal اضافه شد.
| جاده ارتباطی از لوکیشن به Cutting Disposal حذف گردد. |  | 01/2290/222585 | 1401/06/22 | این جاده در هنگام حفاری، محل تردد ماشین آلات جهت انتقال پسماند تثبیت شده از Treatment Area به Cutting Disposal است لذا جز نیازمندیهای حفاری است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: