## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-MR-0002 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1299 |  |  | Transmital Date: 22 Aug 2022
Document Title: PMR For ESD System |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-T-1299 |  |  | Transmital Date: 22 Aug 2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-MR-0002_D00 |  |  | CRS Status: | C3
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مطابق بند 13 شرايط عمومي پيمان في مابين و با توجه به مسئوليتهاي كامل مالي/قراردادي پيمانكار, مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض, كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه شده توسط پيمانكار, اعم از اينكه از سوي كارفرما تاييد شده يا نشده باشد, به عهده پيمانكار فرعي (هيرگان) مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05602 | 2022-09-03 | ملاحظه شد.
2 | در صورتي كه مدارك پيش نياز مانند I/O و .... تاييد و نهايي نيست و داراي كامنت اساسي مي باشد MR نهايي نمي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05602 | 2022-09-03 | با توجه به آخرین نسخه ازمدارک پروژه مدرک PMR به روز رسانی شد. بدیهی است نسخه نهایی مدرک پس از نهایی سازی همه مدارک ضمیمه ارسال خواهد شد.
3 | Min Requirement ها براي ITP در مدرك آورده شود. (Monitoring/Review/witness) |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05602 | 2022-09-03 | مدرک مطابق فرمت یکسان برای PMR های پروژه تهیه شده است. مطابق توافقات مدرک ITP توسط سازنده تهیه و با در نظر گرفتم نیاز پروژه بررسی ونهایی سازی خواهد شد.
4 | Quality Control Plan (QCP) بر اساس مدارك پروژه مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05602 | 2022-09-03 | در بند 5.3 آورده شده است.
5 | براي Trace راحت تر مدرك در يكي از ضمايم، مسئوليت هاي مربوط به Vendor و Purchaser مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05602 | 2022-09-03 | مدرک مطابق فرمت یکسان برای PMR های پروژه تهیه شده است. بخش مربوط به مسئولیت سازنده دیده شده است.
6 | با توجه به اينكه مدارك پيش نياز اين مدرك داراي كامنت مي باشد، موارد در صورت تغيير در اين مدرك اعمال گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05602 | 2022-09-03 | با توجه به آخرین نسخه ازمدارک پروژه مدرک PMR به روز رسانی شد. بدیهی است نسخه نهایی مدرک پس از نهایی سازی همه مدارک ضمیمه ارسال خواهد شد.
7 | مشخص شود كه سيستم ESD، SIL3 هست |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05602 | 2022-09-03 | مشخصات فنی سیستم در مدرک Spec که به عنوان مرجع اصلی به PMR ضمیمه میشود آورده شده است. تکرار اطلاعات توصیه نمیشود.
8 | آيتم شماره 4 ، ESD Cabinet / Console از هم مجزا شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05602 | 2022-09-03 | مطابق خواست کارفرمای محترم اصلاح شد.
9 | آيتم شماره 10 در جدول بخش 4 بر اساس نياز پروژه به روز رساني گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05602 | 2022-09-03
10 | Config سيستم ESD مانند CPU، power supply و .... در جدول بخش 4 مشخص شود |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05602 | 2022-09-03 | مشخصات فنی سیستم در مدارک پروژه که به عنوان مرجع اصلی به PMR ضمیمه میشود آورده شده است. سایرجزئیات پیکر بندی توسط سازنده اعلام خواهد شد.
11 | در جدول بخش 4، تعداد كارت هاي I/O مشخص شود |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05602 | 2022-09-03 | شمارش و لیست I/O موردنیاز در مدارک پروژه که به عنوان مرجع اصلی به PMR ضمیمه میشود آورده شده است. تکرار اطلاعات توصیه نمیشود.
12 | در جدول بخش 4 به كابل هاي Hardwire و Accessories بين سيستم ها نيز اشاره گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05602 | 2022-09-03 | کلیه تجهیزات واسط در PMR مربوط به سیستم کنترل آورده میشود. NOTE اضافه شد.
13 | در جدول بخش 4، به نرم افزار نيز اشاره گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05602 | 2022-09-03 | در ردیف 2, 3 جدول آورده شده است
14 | min Requirement هاي FAT/SAT مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05602 | 2022-09-03 | در مدرک Specضمیمه PMR آورده شده است.
15 | تست هاي سيستم كنترل كامل گردد مانند تست هاي wiring و … |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05602 | 2022-09-03 | توضیحات و رجوع به Spec اضافه شد.
16 | HMI اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05602 | 2022-09-03 | سیستمهای مونیتورینگ باعنوان Work station در جدول بخش 4 آورده شده است. کلمه HMI اضافه شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 3 sep 2022 |  |  |  |  | Date: