## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PR-CN-0004 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0960 |  |  | Transmital Date: 5/16/2022
Document Title: Calculation Note For PSV Sizing |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-0960 |  |  | Transmital Date: 5/16/2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PR-CN-0004_D02 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | این مدرک خلاصه محاسبات سناریوهای تاثیر گذار بر شیر های ایمنی است. با توجه به اختلاف شدید مندرجات مدرک فعلی با ویرایش قبلی آن، باید مبنای محاسبات اطلاعات مندرج در جدول بخش 4 با تمام جزئیات برای امور ارسال گردد. متعاقب آن راجب مدارک مذکور اظهار نظر خواهد شد |  | 01-2294-87490 | 1401/03/12 | اطلاعات ارائه شده در مدرک فوق باتوجه به نتایج جلسات HAZOP ، آخرین تغییرات فرآیندی و سایز تجهیزات محاسبه شده است.
2 | قسمت 4.1 و 4.2 از مدرک مذکور، مبنای محاسبات سناریو های تاثیر گذار بر شیر های ایمنی بوده که لازم است همراه با جزئیات محاسبات برای هر شیر PSV در مدرک RELIEF LOAD SUMMARY ارائه گردد |  | 01-2294-100884 | 1401/03/23 | جزییات محسابت مربوط به PSV در مدرک فوق ارائه شده است و در مدرک RELIEF LOAD SUMMARY نتایج مربوطه ارائه می گردد.
3 | با فرض صحت محاسبات انجام شده در مدرک RELIEF LOAD SUMMARY و جریان عبوری از هر شیر، سایز های انتخاب شده مطابق با جدول 1 استاندارد API-526 پس از انجام محاسبات سطح مقطع شیر به درستی انتخاب شده است ام در عین حال سطح خروجی محاسبه شده (DISCHARGE AREA) شیر PSV-2113/2114 توسط این امور، حدود 3021 میلی متر مربع معادل 4.68 اینچ مربع می باشد(با سطح محاسبه شده توسط پیمانکار تفاوت فاحش دارد) که با این مقدار نیز متناسب با سایز شیر انتخاب شده می باشد.بنابراین لازم است سطح خروجی بار دیگر محاسبه شده واصلاح گردد. |  | 01-2294-100884 | 1401/03/23 | اعمال گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: 24/08/2021