## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PR-RT-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1101 |  |  | Transmital Date:6/21/2022
Document Title: Flare Network Study Report |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-1101 |  |  | Transmital Date: 6/21/2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PR-RT-0001_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | پیرو نظرات قبلی این امور مدرک Relief Load Summery می باید به همراه جزییات کامل محاسبات مربوط سناریوهای Fire Case برای این امور ارسال گردد |  | 1401-2294-218931 | 1401/06/20 | کامنت فوق بر روی مدرک Relief Load Summery اعمال گردید.
2 | دبی جرمی و دمای Relief استفاده شده برای شیرهای PSV باید بر اساس اطلاعات مندرج در آخرین ویرایش مدرک Relief Load Summery در مدرک درج گردد. (اطلاعات مندرج در جدول شماره 1 مدرک مورد تایید می باشد) همچنین Peak Flow محاسبه شده برای هر شیر BDV در مدرک Calculation Note For Depressurizing (Min. Design Temperature ) باید به عنوان مبنای جریان جرمی عبوری از آن شیر BDV در سناریوهای تخلیه به شبکه فلر لحاظ شده و این مقدار باید برای هر شیر BDV دخیل در سناریو به صورت دقیق در نرم افزار درج گردد (اطلاعات مندرج در جدول شماره 1 مورد تایید می باشد) شایان ذکر اطلاعات مذکور در فایل نرم افزاری پیوست بر آخرین مدارک ارسالی مرتبط، منطبق نبوده و می باید فایل نرم افزاری اصلاح شده و برای این امور ارسال گردد. |  | 1401-2294-218931 | 1401/06/20 | مورد تایید است.
3 | سناریو Blocked Outlet برای شیر PSV-2111/2112 به مدرک Relief Load Summery می باید اضافه گردد. |  | 1401-2294-218931 | 1401/06/20 | کامنت فوق بر روی مدرک Relief Load Summery اعمال گردید.
4 | سایز Header شبکه فلر در گزارش درج گردد. |  | 1401-2294-218931 | 1401/06/20 | اعمال گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: 24/08/2021