## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PR-SP-0003 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0703 |  |  | Transmital Date: 09.Mar.2022
Document Title: Duty Specification for LP Flare Package (PK-2201) |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-0703 |  |  | Transmital Date: 09.Mar.2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PR-SP-0003_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | لیست مدارک مرجع می‌بایست در بخش مربوطه در این مدرک قید گردد. |  | 01/2294/43236 | 1401/02/09 | اعمال گردید.
2 | سناریوهای تخلیه به فلر می‌بایستی نهایی گردد و پس از آن با توجه به ماکزیمم جریان ارسالی به فلر، ابعاد مشعل مشخص گردد. قبلا طی نامه شماره 1400/2294/436868 (1400/12/15) اطلاعات لازم درخواست شده است. |  | 01/2294/43236 | 1401/02/09 | مورد تایید است.
3 | همچنین لازم است نحوه محاسبات قطر و ارتفاع مشعل به صورت مرحله‌ای مطابق استاندارد IPS-E-PR-460 نیز با مدرک Flare Radiation & Dispersion Study Report ارسال گردد. |  | 01/2294/43236 | 1401/02/09 | محاسبه قطر و ارتفاع مشعل بوسیله نرم افزار FLARSIM صورت پذیرفته است.
4 | با توجه به تغییر قابل ملاحظه ارتفاع فلر این موضوع می‌تواند در فواصل ایمنی و ابعاد محوطه فلر تاثیر بسزایی داشته باشد که ضروری است در مدارک مرتبط از قبیل Plot Plan مد نظر قرار گیرد. |  | 01/2294/43236 | 1401/02/09 | اعمال گردید.
5 | برای ردیف‌هایی که به صورت "As Per Note" تعریف شده‌اند شماره نوت مربوطه درج گردد. |  | 01/2294/43236 | 1401/02/09 | اصلاح گردید.
6 | در برخی موارد شماره نوت ارجاعی ارتباطی با بند مربوطه ندارد. |  | 01/2294/43236 | 1401/02/09 | اصلاح گردید.
7 | مطالبی که ذیل Performance Guaranty قید شده است بعضا لیست مدارک و اطلاعات مورد نیاز است و به گارانتی عملکرد ارتباطی ندارد و یا حداقل بگونه‌ی مناسبی انشاء نشده است. |  | 01/2294/43236 | 1401/02/09 | مطالب مذکور از مدرک MR واحد مکانیک استخراج کردیده است. لازم به ذکر است توضیحات تکمیلی در مدرک MR موجود می‌باشد.
8 | در خصوص جنس دودکش فلر به نهایی شدن در مرحله طراحی تفصیلی اشاره شده است، یادآور می‌گردد که مدرک Duty Spec از آخرین مدارک تهیه شده در مرحله طراحی تفصیلی است و این قبیل مسائل می‌بایست به صراحت در آن درج و نهایی گردد. |  | 01/2294/43236 | 1401/02/09 | اعمال گردید.
9 | جنس پایلوت و Ignition Line ذکر نشده است. |  | 01/2294/43236 | 1401/02/09 | اعمال گردید.
10 | مواردی که در خصوص حد مجاز خوردگی در خط 16 از صفحه 7 آمده است با موارد مندرج در بندهای قبلی در تناقض است. |  | 01/2294/43236 | 1401/02/09 | تصحیح گردید.
11 | مخزن ذخیره LPG می‌بایست برای 24 ساعت ذخیره داشته باشد. |  | 01/2294/43236 | 1401/02/09 | بر اساس مدارک طراحی پایه میزان ذخیره LPG 12 ساعت در نظر گرفته شده است. در صورتی که آن کارفرمای محترم تغییر حجم مخزن ذخیره LPG را الزام آور میداند، خواهشمند است مراتب را امر به ابلاغ نمایند.
12 | اطلاعات و مشخصات این مدرک جامع و کامل نیست و می‌بایست باتوجه به مندرجات و توضیحات مدرک P&ID تکمیل گردد. |  | 01/2294/43236 | 1401/02/09 | اعمال گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: 24/08/2021