## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PR-CN-0004 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0960 |  |  | Transmital Date: 5/16/2022
Document Title: Calculation Note For PSV Sizing |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-0960 |  |  | Transmital Date: 5/16/2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PR-CN-0004_D02 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | كامنت پيشين: بدليل عدم ارائه دبي در سناريوهاي مختلف امكان بررسي محاسبات وجود ندارد (محاسبات براي ظروف صرفا محدود به Fire Case شده است) به عنوان نمونه حالتBlocked Outlet كه اتفاقا حالت بدبينانه ظرف V-2104 مي باشد به دليل اهمال پيمانكار اصلا درنظر گرفته نشده است. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-04509 | 2022-05-31 | در ویرایش جدید مدرک فوق ،با توجه به تغییر اطلاعات فرآیند، تغییر سایز برخی تجهیزات و آخرین نتایج جلسات HAZOP تمامی سناریوها در مدرک فوق در نظر گرفته شده است.
2 | در مدرك ميزان جريان V-2104 عدد 5086 kg/h درج شده در حالي كه در محاسبات پيوست 4500 kg/h در محسبات سايزينگ لحاظ شده است. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-04509 | 2022-05-31 | شیرهای ایمنی V-2104 با توجه به در نظر گرفتن سناریو BLOCKED OUTLET اصلاح گردید
3 | در فايل هاي محاسباتي عدسي مخزن از نوع hemispherical انتخاب شده كه با واقعيت پروژه تطابق ندارد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-04509 | 2022-05-31 | اصلاح گردید.
4 | در فايل هاي محاسباتي ارتفاع مايع براي V-2104 با ساير مدارك مطابقت نداشته لذا محاسبات انجام شده صحيح نمي باشد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-04509 | 2022-05-31 | با توجه به اینکه سناریو غالب V-2104 به blocked outlet تغییر یافته است مدرک مذکور بر اساس سناریو پیش گفته اصلاح گردید
5 | فشار Back pressure با آخرين محاسبات شبكه فلر تطابق ندارد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-04509 | 2022-05-31 | اعمال گردید.
6 | سناريوهاي آتش با موارد محاسبات شده توسط اين امور مطابقت ندارد و لازم است جلسه اي در اين خصوص برگزار گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-04509 | 2022-05-31 | سناریوهای آتش با توجه به استاندارد API-520 و API-521 در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است اطلاعات ورودی جهت سایزینگ شیرهای ایمنی از جمله وزن مولکولی و LHV با توجه به سایزینگ شیرهای ایمنی در ماژول PSV SIZING نرم افزار HYSYS در نظر گرفته شده است.
7 | حالت Blocked Outlet براي V-2101 درنظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-04509 | 2022-05-31 | با توجه به درنظر گرفتن حالت Faied closed برای شیر spill back ، نیازی به در نظر گرفتن حالت Blocked Outlet برای V-2101 نمی باشد
8 | عبارت After از رديف Service حذف گرددد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-04509 | 2022-05-31 | اعمال گردید.
9 | حالت Blocked Outlet براي V-2102 درنظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-04509 | 2022-05-31 | با توجه به عدم وجود شیر در مسیر گاز خروجی از V-2102 امکان حادث شدن blocked outlet وجود ندارد
10 | كامنت پيشين: محاسبات شيرهاي ايمني مخزن ميعانات درنظر گرفته نشده است. (پاسخ پيمانكار قانع كننده نبود) |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-04510 | 2022-06-01 | پیرو جلسه مورخ 1401/2/28 با آن کارفرمای محترم (NISOC) مقرر گردید مخزن میعانات حذف گردد
11 | ضروريست نقطه نظرات ذينفع اصلي در خصوص اين مدرك اعمال گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-04511 | 2022-06-02 | اعمال گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: 24/08/2021